REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo,

lovstvo, ribolov i vodoprivredu

Tel: 052/ 452-473, Fax: 052/452-474

E-mail: poljoprivreda@istra-istria.hr

POREČ, O.M.Tita br.4, p.p. 20

KLASA: 324-01/04-01/07

URBROJ:2163/1-03/1-05-30

Poreč, 15. ožujka 2005.

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

PREDMET : Prijedlog Zaključka o prihvaćanju MEĐUNARODNOG PROJEKTA

FISH.LOG - Veletržnica riba i PRIRUČNIKA PROVOĐENJA

ADMINISTRATIVNOG RAČUNOVODSTVA, koji se sufinancira

temeljem Zakona 84/2001 Republike Italije

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo Vam narečeni Predmet te Vas molimo da istog uvrstite

u Dnevni red naredne sjednice Poglavarstva Istarske županije radi rasprave i prihvaćanja predloženog Zaključka.

S poštovanjem,

Pročelnik Upravnog odjela

Milan Antolović

Na temelju čl. 59. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije broj 6/03 - pročišćeni tekst), razmatrajući MEĐUNARODNI PROJEKT FISH.LOG - Veletržnica riba i  PRIRUČNIK PROVOĐENJA ADMINISTRATIVNOG RAČUNOVODSTVA, koji se sufinancira temeljem Zakona 84/2001 Republike Italije,  Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana __________ 2005 godine donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

1.Prihvaća se MEĐUNARODNI PROJEKT FISH.LOG i PRIRUČNIK PROVOĐENJA ADMINISTRATIVNOG RAČUNOVODSTVA koji ima za cilj provedbu svih aktivnosti za izgradnju Veletržnice riba u Istarskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji,  čija se izgradnja sufinancira temeljem Zakona 84/2001 Republike Italije, a obuhvaća sljedeće priloge:

  - Financijski plan Projekta (tabelarni prikaz trošenja namjenskih sredstava), s Prijedlogom II Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2005. godinu POZ 208, razdjela 7

  - Obrasce za popunjavanje financijskih izvješća,

  - Tablice A/R i B/R te Shemu C/R za opis realiziranih aktivnosti na Projektu i utrošenim sredstvima,

  - Prvo tromjesečno Izvješće rada na Projektu FISH.LOG  za razdoblje  od 19. kolovoza do 31. prosinca 2004. godine.

2. Za izradu izvješća o realizaciji preuzetih obveza iz Projekta FISH.LOG (tromjesečna i završna), IDA- Istarska razvojna agencija d.o.o. Pula i Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije obvezni su pridržavati se cjelokupne dokumentacije iz točke 1. ovog Zaključka.

3. Za odgovorne osobe u Projektu FISH.LOG imenuju se:

a) Za obveze preuzete od strane Istarske razvojne agencije d.o.o. Pula, direktor

Darko Lorencin,

b) Za obveze preuzete od strane Upravnog odjela za poljoprivredu,

šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije, pročelnik

Milan Antolović,

c) Za isplatu financijskih obveza iz Proračuna Istarske županije za 2005. godinu na POZ 208-R7 tijekom  realizacije aktivnosti iz Projekta, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun gđa Silvana Kostešić.

4.Zadužuje se Upravni odjel za financije i proračun Istarske županije da u suradnji s Upravnim odjelom za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije prilikom donošenja II Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2005. godinu u R-7 Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu izvrše promjenu namjene Pozicije 208, iz Skupine 38, Podskupine 382, Odjeljak 3821 "Kapitalne donacije -FISH.LOG", u rashode sukladno Računskom planu Proračuna i usklade s točkom 1. ovog Zaključka-Financijskim planom Projekta, odnosno tablicom pod nazivom Prijedlog II Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2005. godinu POZ 208, Razdjela 7.

5.Upravni odjel za financije i proračun Istarske županije obvezuje se nastale troškove tijekom realizacije Projekta iz točke 1. ovog Zaključka isplaćivati s postojeće Pozicije 208. u Razdjelu 7 dok se ne realizira točka 4. ovog Zaključka ukoliko su nalozi za isplatu potpisani od odgovornih osoba i u skladu s točkom 1. ovog Zaključka.

Klasa:

Urbroj

Pula,___ 2005. REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA POGLAVARSTVO

Predsjednik Poglavarstva

Ivan Jakovčić

Obrazloženje

I.  PRAVNI TEMELJ

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbama članka 59. Statuta Istarske županije, ("Službene novine Istarske županije"- pročišćeni tekst br. 6/03) kojim je propisana nadležnost Poglavarstva Istarske županije za donošenje predmetnog Zaključka.

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE NASTAJU DONOŠENJEM AKTA.

Međunarodni  Projekt FISH.LOG koji se sufinancira temeljem Zakona 84/01 Republike Italije  predviđa izgradnju veletržnice ribe u Primorsko- Goranskoj županij i Istarskoj  županiji i podijeljen je u više Faza s određenim aktivnostima za sve  Partnere u Projektu. Na temelju preuzetih obveza, Istarska županija je započela s njegovom realizacijom, provođenjem  prve Faze koja  obuhvaća izradu Studije izvodivosti za izgradnju Veletržnice u obje Županije i izvršene su pripreme za objavu Javnog natječaja za izradu Projektne dokumentacije u cilju iznalaženja građevinske dozvole (aktivnosti 1.1 i 1.2, - Faza 1., Financijski plan Projekta - tabelarni prikaz trošenja namjenskih sredstava). Za provođenje svake Faze i aktivnosti potrebno je voditi i prikazati stupanj realizacije Projekta vođenjem financijskih izvješća (tromjesečna, završna) s popratnom dokumentacijom (obrasci za financijska izvješća, tablice i sheme s opisom  realiziranih aktivnosti i utrošenih sredstava) koji su sastavni dio Priručnika provođenja administrativnog računovodstva, a predstavlja osnovu za kvalitetan prikaz troškova i stupnjeva realiziranog Projekta te je obvezan  za sve Partnere u Projektu FISH.LOG.

S obzirom da je više Partnera u Projektu (domaći i inozemni), da je vrlo složen a sama realizacija podijeljena u više Faza i aktivnosti, potrebno je imenovati odgovorne osobe za svaku Fazu Projekta   kako bi se što kvalitetnije ispunile obveze i podijelila odgovornost koju je Istarska županija kao koordinator preuzela. S obzirom da su iz međunarodnih fondova dodijeljena novčana sredstva Istarskoj županiji i Istarskoj razvojnoj agenciji, koja su namjenska, potrebna je promjena namjene Pozicije 208 u Razdjelu 7, Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu Istarske županije. Stoga se predlaže Poglavarstvu Istarske županije da prihvati Prijedlog Zaključka o prihvaćanju MEĐUNARODNOG PROJEKTA  FISH.LOG i PRIRUČNIKA PROVOĐENJA ADMINISTRATIVNOG RAČUNOVODSTVA kojemu je osnovni cilj izgradnja Veletržnice riba u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji,  da imenuje odgovorne osobe Projekta, da se izvrši promjena namjene Pozicije 208, Razdjel 7 te da se do  promjene namjene Pozicije 208 Razdjela 7,  izvrši isplata nastalih troškova ukoliko su nalozi za isplatu potpisani od odgovornih osoba.

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE

Osigurana su u Proračunu Istarske županije za 2005. godinu u  Razdjelu 7. Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribolov i vodoprivredu, na Poziciji 208, kd - Projekt FISH.LOG "Veletržnice riba".

IV. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

Predloženi Zaključak s prilozima i pratećom dokumentacijom za financijska izvješća sastavni su dio Akta.

Pročelnik Upravnog odjela

Milan Antolović

PROJEKT  FISH.LOG.

- L.84/2001 –

(ZAKON 84/2001)

PRIRUČNIK PROVOĐENJA

ADMINISTRATIVNOG RAČUNOVODSTVA

- 2 -

PROJEKT FISH. LOG. – ZAKON 84/2001

___________________________________________________________________________

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG  - RAČUNOVODSTVA

A) UVOD………………………………………………….. ..... ............. 3

B)  PRIHVATLJIVI TROŠKOVI TE POTREBNA DOKUMENTACIJA

ZA REALIZACIJU PROJEKTA........................................................4

OPĆA PRAVILA....................................................................................................4

1 -  NAKNADE....................................................................................................7

2 – DNEVNICE...................................................................................................9

3 -  PUTNI TROŠKOVI...................................................................................10

4 -  RAZNI MATERIJALI...............................................................................11

5 -  OPREMA.....................................................................................................11

6 -  PRIJEVODI I TUMAČI............................................................................12

7 -  NAJAM PROSTORA I DVORANA.........................................................12

8 -  OPĆI TROŠKOVI......................................................................................13

9 -  OSTALI TROŠKOVI.................................................................................13

C) POSEBNA SUFINANCIRANJA...........................................................15

D) POSTUPCI ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG-

RAČUNOVODSTVA I FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA..........................15

1 -  POČETNI IZNOS............................................................................................15

2 -  TROMJESEČNA IZVJEŠĆA........................................................................15

3 -  ZAVRŠNO IZVJEŠĆE...................................................................................18

E) PROVOĐENJE PLAĆANJA – FINANCIJSKI TOKOVI.....................18

F) PRIVICI..................................................................................................19

-  3  -

PROJEKT FISH. LOG. – ZAKON 84/2001

___________________________________________________________________________

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG  - RAČUNOVODSTVA

A) UVOD

Ovaj Priručnik ima za cilj pružiti potrebne smjernice u cilju kvalitetnog provođenja administrativnim- računovodstvenim izvješćivanjem za Projekt «FISH. LOG.», financijski odobren na osnovu Zakona 84/2001 Republike Italije.

Ovaj Dokument ispunjava  sljedeće funkcije:

- Pruža smjernice odobrenih troškova te način na koji moraju biti prikazani;

- Definira upute za tromjesečna izvješća i završno izvješćivanje;

- Pruža  upotrebu obrazaca za izvješćivanje troškova s detaljnim instrukcijama o

načinu popunjavanja.

- 4  -

PROJEKT FISH. LOG. – ZAKON 84/2001

___________________________________________________________________________

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG  - RAČUNOVODSTVA

B) PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I POTREBNA DOKUMENTACIJA

ZA REALIZACIJU PROJEKTA

Opća Pravila

Svakom partneru je odobren određeni iznos ovisno o vrsti odobrenog troška (vidi u nastavku).

Svaki partner je obvezan prikazati financijsko izvješće troškova uputama navedenim u ovom priručniku.

> Prihvatljivi su samo oni troškovi koji su odobreni od 19.08.2004.

>  Svaki partner mora dati smjernice bankarskog računa -isključivo – gdje se obavljaju

razne transakcije te plaćanja koja se odnose na projekt.

> Prihvatljivi su troškovi (osim priloga  poglavlja 2) , samo:

- Ako  su pravilno knjigovodstveno registrirani;

- ako je trošak priložen računovodstvenim fakturama, poreznim potvrdama i slično u skladu s poreznim Zakonom uz bankovnu potvrdu o izvršenom plaćanju (kopija bankovnog računa/doznake, priznanica s fotokopijom osobnog dokumenta) kao u potankostima za pojedine kategorije.

- Fakture/računi (ili porezne potvrde) su oslovljene na jednog od partnera u projektu te mora «a valere sul proggetto FISH. LOG.». U svakom slučaju svi partneri će morati nabaviti žig sa sljedećim tekstom «Projekt FISH. LOG.- predbilježeni trošak sa sredstvima fonda Talijanskog Zakona 84/01 za iznos od ......Eura kojeg treba priložiti na svim dokumentima.

-  5  -

PROJEKT FISH. LOG. – ZAKON 84/2001

___________________________________________________________________________

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG  - RAČUNOVODSTVA

> Za predbilježene troškove u stranoj valuti potrebno je sačuvati bankovne potvrde te u  svakom slučaju priložiti dnevni tečaj kako je prikazano po UIC-u (Ufficio Italiano Cambi).

> Potpuna dokumentacija u prilogu za ostvarene troškove valjane za projekt

FISH. LOG. mora biti priložena – s potvrdom primjerene za svaku pojedinu

kopiju – za tromjesečne izvještaje i završne izvještaje,  te ih dostaviti INFORMEST-u.

Za strane partnere primjerena kopija može biti ovjerena i od  odgovorne

osobe u projektu ( npr. putem oznake «kopija je u skladu s originalom»

s potpisom odgovorne osobe navedene u dokumentaciji ). Sve to mora biti

popraćeno s potpisom  pravnog  predstavnika, u kojem moraju biti opisani svi privici.

> Potrebno je poslati formulare sa sažetim pregledom (vidi prilog obrasca FISH. LOG.),  potpisane od  odgovorne osobe u projektu.

> Originalna dokumentacija morati će biti raspoloživa za eventualne provjere u razdoblju od 10 godina od završetka projekta  od  nositelja projekta za eventualnu verifikaciju.

Osim toga: financijska izvješća troškova moraju biti prikazana u neto iznosu odnosno bez dodatka PDV-a.u slučaju kada Ustanova projekta nije u sustavu PDV-a ili kada ima pravo na vraćanje poreza.

U slučaju kada je PDV na teret promicatelja-partnera, potrebno je unijeti porezni iznos u troškove; svaki partner obvezan je prikazati vlastitu potvrdu o neoporezivosti.

-  6  -

PROJEKT FISH. LOG. – ZAKON 84/2001

___________________________________________________________________________

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG  - RAČUNOVODSTVA

Vrste dopuštenih troškova su   sljedeće:

- naknade ( stipendije, mjesečne naknade, honorari za savjetovanje i  seminari i sl.)

- dnevnice

- putni troškovi

- materijali i oprema ( unajmljeni/a ili kupljeni/a)

- prijevodi i tumači;

- najam prostorija i dvorana

- opći troškovi

- ostali troškovi (objekti u Puli i Rijeci).

Svakom partneru biti će doznačen određeni iznos koji će biti kontroliran /verificiran u financijskom izvješćivanju. On je obavezan ispoštovati sukcesivnim financijskim izvješćivanjem svaki tip troškova  koji je potanko opisan.

Nisu prihvatljivi :

- troškovi amortizacije (postepene otplate)

- troškovi pasivnih kamata i jamstva;

- troškovi reprezentacje;

- namjenska sredstva za subjekte koji pohađaju tečajeve specijalizacije ako se radi o dodanim troškovima vezanim za putovanja ili dnevnice.

- IVA odnosno ekvivalentan porez ( osim prije navedene iznimke).

- 7 -

PROJEKT FISH. LOG. – ZAKON 84/2001

___________________________________________________________________________

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG  - RAČUNOVODSTVA

1 - NAKNADE

Troškovi osoblja podrazumijevaju:

- zaposleno osoblje i prilagodljivo-privremeno ( vidi u nastavku)

- savjetnici i vanjski suradnici

Projekt mora poteći od osoblja te struktura promicatelja i partnera, Talijani i lokalni.

U slučajevima nedovoljnog ljudskog i materijalnog potencijala moguć je angažman vanjskih suradnika  ali isključivo za realizaciju posebnih zadataka (dakle ne za koordinaciju) te pravdajući motive za taj postupak i iznašanjem potrebnih informacija vanjskih profesionalaca (životopis ).

ZAPOSLENO OSOBLJE

Troškovi  osoblja (bilo oni promicatelji ili  eventualni partneri) su efektivni troškovi,

Radi se o bruto troškovima odnosno uračunata su socijalna i druga davanja predviđena ugovorima (koje ne smiju premašiti maksimalne određene iznose). Smatra se «zaposlenikom» i osoblje s posebnim ugovorima o radu .

* Za financijsko izvješće troškova vezanih za usluge zaposlenika u realizaciji projekta potrebno je dostaviti kopije sljedećih dokumenata:

>  obračun plaća  (formulari)

> dokazna dokumentacija o isplati plaća i socijalnim i drugim davanjima)

> Tabela B/R potpisana od odgovorne sobe projekta (vidi primjerak u prilogu);

Ne priznaju se iznimni troškovi ( npr. prekovremeni rad).

Maksimalan  dnevni dopušteni troškovi:

- KOORDINATOR, SENIOR PROMICATELJ I SENIOR PARTNER:   275, 00 Eura

- JUNIOR PROMICATELJ I JUNIOR PARTNER:                                    180, 00 Eura

Naknade za zaposleno osoblje moraju biti skupljene u formularu 1 obrasca FISH. LOG.(u   prilogu) .

- 8 -

PROJEKT FISH. LOG. – ZAKON 84/2001

___________________________________________________________________________

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG  - RAČUNOVODSTVA

SAVJETNICI I VANJSKI SURADNICI

Vanjskih suradnici ili stručnjaci   moraju biti vezani za partnera s odgovarajućim ugovorom u kojem su navedeni zadaci s posebnim informacijama; usluga, razdoblje rada, trajanje u danima, dnevna naknada i datum

Maksimalan dnevni dopušteni trošak: 300,00 Eura.

* Što se tiće vanjskih  savjetnika, potrebno je priložiti:

> ugovore s detaljnim opisom zaduženja, način provođenja usluga, rokovi za realizaciju

te ugovoreni honorari;

>  porezne fakture s potvrdom uplate;

>  dokumentaciju uplata u državni proračun i drugih davanja isplaćenih za suradnika za

povremene nekoordinirane ali stalne usluge;

>  Curriculum vitae (životopis);

>  Tabela B/R potpisana od   odgovorne osobe projekta (vidi primjerak u prilogu).

Podsjećamo da za  troškove u stranoj valuti neophodno je priložiti dokumentaciju primijenjenog tečaja ( bankovnu doznaku ili službeni tečaj UIC-a ukoliko je uplata izvršena putem blagajne, vidi

http://www.uic.it/moneta/6 query/index.htm) .

Naknade/troškovi savjetnika i suradnika moraju biti  navedeni u formularu 2 obrasca FISH. LOG.( u prilogu) .

- 9 -

PROJEKT FISH. LOG. – ZAKON 84/2001

___________________________________________________________________________

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG  - RAČUNOVODSTVA

2 - DNEVNICE

Dnevnice ili putni troškovi pokrivaju troškove prehrane, smještaja i javnog prijevoza.

Priznaju se osoblju na zadatku, izvan sjedišta poslovanja promicatelja/partnera za  provođenje aktivnosti u projektu.

Priznaju se na dnu liste s opisom pravdanja.

Financijsko izvješće troškova dnevnica mora biti potkrepljeno kopijama dokumenata:

- računi ili potvrde rezervacije ( isključeni su iznimni troškovi);

- račune i/ili potvrde   prehrane i javnog prijevoza;

- dokaznu dokumentaciju plaćanja ( nalog za plaćanje bankovna doznaka i dr.)

Maksimalan dnevni dopušteni trošak ( s rezervacijom ):

- DNEVNICA U HRVATSKOJ:  252,00 Eura

- DNEVNICA U ITALIJI:            130,00 Eura

Maksimalan dnevni dopušteni trošak (bez rezervacije):

- DNEVNICE U ITALIJI I HRVATSKOJ:  60,00 Eura

Troškovi dnevnice moraju biti navedeni u formularu 3 obrasca FISH. LOG.(u prilogu

- 10 -

PROJEKT FISH. LOG. – ZAKON 84/2001

___________________________________________________________________________

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG  - RAČUNOVODSTVA

3 - PUTNI TROŠKOVI

Troškovi putovanja se priznaju ako su usko vezani za projekt i podrazumijevaju:

- međunarodna putovanja

- putovanja unutar zemlje

Odobreni iznos prikazan na početku projekta podrazumijeva sve označene tipologije.

Ne ulaze putni troškovi javnog prijevoza koji spadaju u dnevnice.

Za putovanja avionom priznaju se naknade za vožnju kupljenom kartom u turističkoj klasi

U priznavanju putnih troškova potrebno je priložiti avionsku kartu ili kopiju za putnika te karte ukrcaja.

Za putovanja željeznicom priznaju se naknade za vožnju kupljenom kartom u 1 klasi.

U priznavanju putnih troškova potrebno je priložiti poništenu kartu s navedenim datumom putovanja.

Putni troškovi automobilom priznaju se u slučajevima (kada ne postoje uvjeti javnog prijevoza ili u hitnim slučajevima) .

Priznaje se naknada u visini 1/5 za 1L goriva (benzin).

Za službena putovanja u automobilu priznaju se samo efektivni troškovi.

Isto tako priznaju se cestarine i troškovi parkiranja uz obvezno priložene potvrde troškova.

Potrebno je isto tako sastaviti bilješke o troškovima  (vidi primjer u privitku) s potpisom osobe koja je bila na putu i od odgovorne osobe u projektu.

* Za financijsko izvješće troškova raznih putovanja potrebni je priložiti kopije sljedećih

dokumenata:

- avionsku kartu s kartama ukrcaja ili poništenom kartom za prijevoz

željeznicom;

- bilješke troškova putovanja u automobilu ( vidi primjerak u privitku);

- dokazi plaćanja (nalog za plaćanje, naknada troškova, bankovni račun.).

Sažetak putnih troškova mora biti naveden u formularu 4 obrasca FISH. LOG.

(u prilogu).

- 11 -

PROJEKT FISH. LOG. – ZAKON 84/2001

___________________________________________________________________________

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG  - RAČUNOVODSTVA

4 - RAZNI MATERIJALI

U ovom djelu ubrajaju se razni materijali, instrumenti za realizaciju aktivnosti projekta koji su detaljno prikazani u dodijeljenom iznosu.

U troškove potrebno je priložiti kopije faktura ili potvrda i drugih načina plaćanja.

* Za financijsko izvješće troškova raznih materijala potrebno je priložiti kopije:

- faktura ili naloga plaćanja porez;

- dokaznu dokumentaciju izvršenog plaćanja.

Troškovi za razne materijale moraju biti navedeni u formularu 5 obrasca FISH. LOG.(u prilogu).

5 - OPREMA

Oprema mora biti svrsishodna aktivnostima u projektu te za ciljeve projekta.

Što se tiće  nabave opreme kao i za sve ostale nabave svrsishodnih dobara i usluga potrebno je priložiti izjavu da se u izboru opreme vodilo računa u najpovoljnijem odnosu kvalitete /cijena.

Kako za sve nabave dobara i usluga potrebno je doznačiti tip, jedinicu pojedinih troškova te izjavu de se u izboru vodilo računa o najpovoljnijem odnosu kvaliteta/cijena u skladusa Zakonom koji reguliraju nabavu dobara i usluga.

U nedostatku pravilnika potrebno je priložiti barem 3 ponude:

Što se tiće ostalih tehničkih pojedinosti riješit će se u dogovoru s promicateljem - Regijom Friuli-Venezia-Giulia. Na račun namijenjen za nabavu materijala i opreme potrebno je dostaviti količinu i karakteristike pojedine nabave.

* Za financijsko izvješće troškova opreme potrebno je priložiti kopije sljedećih

dokumenata:

- račune ili porezne potvrde;

- dokaznu dokumentaciju izvršenog plaćanja;

- izjavu, potpisanu od pravnog predstavnika s kojim partner ostvaruje:

- preuzima potpunu odgovornost da neće prodavati opremu i da se neće udaljavati

od predviđenih zadataka bez prethodne suglasnosti partnera nositelja. Opremu koja

je dodijeljena putem Zakona 84/01 podliježe strogoj kontroli za razdoblje od 5 god.

do vračanja dodijeljenih sredstava.

- opunomoćuje glavnog promicatelja da izvrši eventualne provjere i kontrole i poslije

5 godina od završetka projekta.

12 -

PROJEKT FISH. LOG. – ZAKON 84/2001

___________________________________________________________________________

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG  - RAČUNOVODSTVA

Sažetak efektivnih troškova opreme moraju biti priloženi u formularu 6 obrasca FISH. LOG. (u prilogu).

6- PRIJEVODI / TUMAČI

Troškovi tumačenja se prilažu na osnovi:

- pisma zaduženja odnosno ugovora s opisom usluga ( mjesto, uvjeti, vremensko

razdoblje);

-  račun ili nalog;

- dokaz plaćanja ( fotokopije čeka, bankovna doznaka , priznanica, potvrda primitka

popraćena  fotokopijom  osobnog dokumenta).

Troškovi prijevoda se prilažu na osnovu:

- pismom zaduženja s opisom kartica te troškova za pojedine kartice;

-  račun ili nalog;

-  kopija prevedenog materijala

-  dokaz plaćanja (bankovna doznaka , fotokopije čeka, potvrda primitka popraćena

fotokopijom osobnog dokumenta)

Tumači i prevoditelji bit će odabrani temeljem internih procedura promicatelja ili partnera.

Sažetak efektivnih troškova za tumača i prevoditelja moraju biti priloženi u formularu

7 obrasca FISH. LOG. ( u prilogu).

7 – NAJAM PROSTORA I DVORANA

Ne odnose se na prostore ili terene u vlasništvu promicatelja/ partnera jer je teško odrediti cijenu.

Za financijsko izvješće troškova najma prostora i dvorana potrebno je priložiti kopiju:

- računa ili naloga

- dokaznu dokumentaciju izvršenog plaćanja

Efektivni troškovi za najam prostora moraju biti navedeni u formularu 8 obrasca FISH. LOG. ( u prilogu).

- 13 -

PROJEKT FISH. LOG. – ZAKON 84/2001

___________________________________________________________________________

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG  - RAČUNOVODSTVA

8 –OPĆI TROŠKOVI

Najveći dio općih troškova projekta FISH. LOG. potpada Regiji  Friuli-Venezia-Giulia

Jer je ista glavni promicatelj i kao takva odgovorna je podmiriti sve troškove općeg upravljanja projekta.

Opći troškovi se priznaju Regiji FVG, Regiji Veneto i Regiji Emili Romagni paušalno zbog specifičnih odlika svakog subjekta kao što je predviđeno u budžetu.

Iznos općih troškova mora biti prikazan u formularu 10 obrasca FISH. LOG. (u privitku).

9 – OSTALI TROŠKOVI

U ovom djelu pokrivaju se efektivni troškovi objekta- građevina u Puli i Rijeci.

Troškovi se odnose na izgradnju objekata predviđenih projektom.

Važno je podsjetiti da u realizaciji toga djela projekta partneri i promicatelji su dužni ispoštovati  zakonsku proceduru javnih postupaka i Županijske odluke koje se odnose na javne natječaje.

* U financijskom izvještaju koji se odnosi na taj segment projekta potrebno je priložiti 3-mjesečne situacije.

U trenutku završetka radova potrebno je sastaviti situaciju.

Za tromjesečna i završno izvješće potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- kompletnu dokaznu dokumentaciju o postupku javnog natječaja sa zapisnicima kojima se

utvrđuje dodjeljivanje poslova najpovoljnijem ponuditelju

- sklopljeni ugovor sa svakim izabranim ponuditeljem sa troškovnicima.

- U slučaju većih promjena od izvedenih projekata prikazanim u poglavlju istoga potrebno

je pribaviti dokumentaciju koju treba priložiti povremenim situacijama:

- zapisnik CTP-a kojim se odobrava promjena

- grafički prikazi koji moraju sadržavati pečat i potpis ovlaštenog  projektanta i

naručitelja

- tehnički izvještaj s pečatom i potpisom ovlaštenog projektanta

U tom izvješću potrebno je prikazati promjenu u odnosu na originalni projekt i

opravdati iste u tehničkom- ekonomskom i funkcionalnom pogledu.

- opis poslova

- eventualni zahtjev za novu građevinsku dozvolu koja se odnosi na navedene

projektne promjene odnosno izjava ovlaštenog projektanta kojom se

utvrđuje da za te radove nije potrebno ishoditi nova odobrenj

14 -

PROJEKT FISH. LOG. – ZAKON 84/2001

___________________________________________________________________________

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG  - RAČUNOVODSTVA

- u zaključnom izvješću radova treba priložiti;

- izvještaj nadzornog organa s periodičnim situacijama;

- izvršni projekti s opisom stupnja realizacije građevinskih radova i intervencija

- opis završnih poslova sa situacijama uz prikaz svake promjene

- pribavljanje raznih odobrenja (npr. o ispravnosti električnih i vodovodnih

instalacija) te u slučaju potrebe i druga odobrenja nadležnih tijela

( dozvole vezane za zaštitu okoliša).

U završnim situacijama potrebno je priložiti i završni izvještaj radova. Morati će biti

nadovezane i dozvole ispravnosti u skladu sa Zakonima koji su na snazi.( npr. uporabna dozvola, za vatrogasnu zaštitu) koja izdaju nadležna tijela. Eventualne posebne dozvole vezane za zaštitu okoliša ( otpadne vode i tsl.).

- izjava voditelja radova kojom potvrđuje da su ispoštovane norme  predstavljanja projekta sa adekvatnom informacijskom pločom ( najmanje 100 cm visine i 120 cm širine) sa sljedećim tekstom;  «Projekt FISH. LOG. « Transnational initiatives for the promotion of the fishery sector' s SME s of the Adriatic Region. Development of technical assistance, logistic and market structures» financiran sredstvima po Talijanskom Zakonu 21.03.2001. br.84

«Plan za Talijansko sudjelovanje u stabilizaciji, rekonstrukciji i razvoju država na balkanu»

s logotipima Republike Italije (Min. proizvodne djelatnosti), promicatelja i partnera.

- račune ili naloge uplate poreza;

Izabrani ponuditelj u skladu sa potpisanim ugovorom mora prikazati troškove za svaku izvršenu aktivnost.

Nadalje izabrani ponuditelj mora  napraviti detaljni financijski izvještaj troškova priloženih računima.

Svi troškovi za infrastrukturu biti će u svakom slučaju u poglavlju «ostali troškovi».

- dokaznu dokumentaciju projekta kojom se obvezuje da neće prodavati niti promjeniti sadržaj koji su mu dodijeljeni u skladu sa Zakonom 84/01 u razdobčju od 10 godina od završetka radova..U suprotnom dužan je vratiti dodijeljena sredstva.

- izjavu treba priložiti uz konačnu situaciju kojom se ovlašćuje nositelja-promicatelja da izvrši eventualne izmjene i kontrolu i nakon 10 godina od završetka projekta.

Troškovi koji se odnose na poglavlje «ostali troškovi» bit će navedeni u formularu 9 obrasca

FISH. LOG. (u prilogu).

- 15 -

PROJEKT FISH. LOG. – ZAKON 84/2001

___________________________________________________________________________

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG  - RAČUNOVODSTVA

C) POSEBNA SUFINANCIRANJA

U dodijeljenom iznosu svaki partner dobiva i smjernice o posebnom sufinanciranju, u iznosu kojeg treba potkrijepiti financijskim izvještajem.

U posebno sufinanciranje spadaju realni troškovi promicatelja i partnera za plaćanje internih resursa koji se vode pod sufinanciranje i kao takvi nisu isplaćeni po projektu.

Za financijsko izvješće posebnog sufinanciranja koji se odnosi na osoblje važe sve navedene smjernice u poglavlju «zaposleno osoblje» i koji mora biti prikazan unutar formulara 1 obrasca FISH. LOG.

Troškovi za zaposleno osoblje mogu biti prikazani u djelu posebnog sufinanciranja sve do iscrpljenja sredstava.

D) POSTUPCI ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG- RAČUNOVODSTVA  I FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA

Svaki partner morati će imenovati jednog referenta za izradu financijskog izvješća i dojavljivati referentu INFORMEST-a

1 – POČETNI IZNOS

Svakom partneru bit će dodijeljen iznos s detaljnim troškovima.

Iznos je podijeljen na aktivnosti projekta za pravilni monitoring troškova s indikatorima rezultata projekta.

Svako odstupanje od   predviđenog iznosa u budžetu morati će se preventivno podvrgnuti valorizaciji izvršnom odboru.

2 – TROMJESEČNA IZVJEŠĆA

Tromjesečni izvještaj mora biti  predan do 15- tog u mjesecu partnerima i promicateljima nakon izvještajnog razdoblja ( 15.01; 15.04.; 15.07.;15.10)Izvještaj mora sadržavati:

a) opći dio sa sažetkom provedenih aktivnosti tehničkog tromjesečnog izvješća (vidi

primjer u privitku)

- 16 -

PROJEKT FISH. LOG. – ZAKON 84/2001

___________________________________________________________________________

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG  - RAČUNOVODSTVA

b) vi formulari troškova projekta za financijsko izvješće administrativnog-

računovodstva priložen u privitku na magnetskom mediju:

- Tabela A/R: s detaljima faza , aktivnosti i efektivno djelovanje u razdoblju

izvještavanja te troškove za pojedinu fazu( primjer u privitku).

- Tabela B/R: odnosi se na osoblje u razdoblju izvještavanja. Potrebno je

naznačiti stručnu spremu, radna zalaganja te ukupan iznos.

- Primjer C/R: izjava o efektivnim troškovima s priloženim kopijama

dokumentacije (vidi primjerak u privitku).

Svaki partner je obavezan dostaviti kompletnu dokumentaciju INFORMEST-u.

Rok dospijeća cijele dokumentacije mora prispjeti svakog 15-tog u mjesecu nakon završenog tromjesečja.

Dodatna dokumentacija za glavnog voditelja

Svakog tromjesečja voditelj mora priložiti detaljno opisani izvještaj o stupnju projekta

Opisni izvještaji (vidi primjer opisanog izvj. Za Ministarstvo i izvršenog projekta).

- 17 -

PROJEKT FISH. LOG. – ZAKON 84/2001

___________________________________________________________________________

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG  - RAČUNOVODSTVA

Tabela 1- Pregled dokumentacije za svaku vrstu troška

| VRSTA TROŠKA | DOKUMENTACIJA |
| --- | --- |
| ZAPOSLENO OSOBLJE | - Zaduženja - obračun plaća(dr. davanja..) - dokazna dokumentacija |
| SAVJETNICI/ VANJSKI SURADNICI PREVODITELJI/TUMAČI | -ugovor sa zaduženjima - fakture - dokaz plaćanja( kopija čeka..) - Curriculum vitae (životopis)-isključene iznimke prijevoda /tumača |
| PUTOVANJA (putni troškovi) | - avionska karta/ prikaz troškova -karte ukrcaja. Dokazni dokumenti troškova - dokazno dokumenti plaćanja |
| DNEVNICE | - račun/nalog - dokazni dokumenti plaćanja |
| MATERIJALI/ OPREMA/ IZDAVANJA/ NAJAM/ OSTALI TROŠKOVI | - računi/ nalozi s podacima nabave - kopija izdanih materijala - dokazni dokumenti plaćanja |

- 18 -

PROJEKT FISH. LOG. – ZAKON 84/2001

___________________________________________________________________________

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG  - RAČUNOVODSTVA

3 – ZAVRŠNO  IZVJEŠĆE

Isti postupak se odnosi i na završno financijsko izvješće kojeg treba priložiti u roku od 15 dana od završetka projekta.

Istinitost završnog financijskog izvješća potvrđuje potpisom pravne osobe.

Kopija se šalje odgovornim osobama zajedno sa drugim traženim privicima.

Troškovi koji  nisu izračunati po pravilniku neće biti dozvoljeni.

E) PROVOĐENJE PLAĆANJA- FINANCIJSKI TOKOVI

1. Glavnom promicatelju se doznačuje cjelokupan odobreni iznos  od

1.843.847,61 Eura . «Medio Credito centrale» si uzima pravo na 0, 30% naknade za uslugu

u skladu sa Zakonom od 21. 03. 2001. br.84.

Promicatelj je zadužen za dodjelu sredstava prema projektu a po načinu opisanim u sljedećim stavkama:

2. Glavni promicatelj dodjeljuje unaprijed ostalim subjektima cijeli iznos kao što je predviđeno u priloženim obrascima.

3. Istarskoj Županiji, IDA- i  i Primorsko Goranskoj Županiji bit će dodijeljeno:

a) Glavni promicatelj će dodijeliti avans u iznosu od 50% sredstava nakon priloženog  bankarskog jamstva. Nakon priloženog jamstva glavni promicatelj će poduzeti sve potrebne  administrativne korake za plaćanje spomenutog avansa.

Sredstva će biti doznačena u roku od 60 dana od odobrenja jamstva.

b)  Sljedećih 40% iznosa će se dodijeliti nakon provjere određenih stanja aktivnosti u projektu te utroška sredstava koji mora biti potkrepljen adekvatnim financijskim   izvještajem.

Iznos utroška mora iznositi najmanje 60% od predviđenog.

c) preostalih 10% bit će dodijeljena pri završetku aktivnosti predviđenih projektom uz

predočenje prikladnih financijskih izvješća.

4. Talijanskim Partnerima prijenos sredstava 20% ide na sljedeći način:

a) UNIPROM-u se unaprijed prebacuje 20% sredstava koliko je predviđeno u prilogu 3 i 4 od Projekta uz priloženje bankarskog jamstva ili osiguranja.

Sljedeći prijenosi odvijaju se nakon prikaza stanja aktivnosti u Projektu koji moraju biti u 3-mjesečnim intarvalima.

b) INFORMEST-u tromjesečnim rokom uz priloženje dokumentacije o efektivnom radu.

- 19-

PROJEKT FISH. LOG. – ZAKON 84/2001

___________________________________________________________________________

PRIRUČNIK ZA PROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG  - RAČUNOVODSTVA

F) PRIVICI:

ZA SVE PROMICATELJE/ PARTNERE

-Tehnički tromjesečni izvještaji

- Obrasci FISH. LOG.

- Primjerci troškovnika

- Primjer A/R

- Primjer B/R

- Primjer C/R

- Formular za bankarske smjernice

DODATNA DOKUMENTACIJA ZA GLAVNOG VODITELJA

- Adekvatan izvještaj za ministarstvo

- Stupanj aktivnosti (formular 6/2).

Istarska Županija

Upravni  Odjel za poljoprivredu, šumarstvo,

lovstvo, ribolov i vodoprivredu