|  | PROGRAM RADA - Upravni odjel za turizam u 2026. godini. |
| --- | --- |
|  | 1. IZJAVA O ODGOVORNOSTI PROČELNICE UPRAVNOG ODJELA. |  |  |  |
| Program Upravnog odjela za turizam Istarske županije za 2026. godinu usklađen je s Mandatnim i Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2025-2029. godine. Shodno tome, izjavljujem da je isti zasnovan na važećim zakonskim propisima te usklađen sa zahtjevima Istarske županije. U ime Upravnog odjela za turizam izražavam spremnost realizirati Program rada za 2026. godinu, u skladu s vizijom koju smo donijeli Master planom turizma Istre 2015-2025, a koja glasi: Istra 2025. je globalno prepoznata turistička regija koja je svoje autentične vrijednosti uspješno integrirala u udoban i poželjan životni prostor. Istarski način života određuje njenu autentičnu regionalnost, koja na otvoren i pouzdan način razvija originalne, inovativne i konkurentne turističke proizvode kroz suradnju svih aktera, te u skladu sa sljedećim općim ciljevima UO za turizam: - Održiv i odgovoran turizam s akcentom na vrednovanje tradicije, kulture i okoliša - Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima - Produženje turističke sezone i razvoj cjelogodišnjeg turizma - Kreiranje percepcije Istre kao prepoznatljive turističke destinacije - Razvoj manje razvijenih područja za uravnoteženi turistički razvoj Istre.. Pročelnica Nada Prodan Mraković ___________________________.. |
| 2. PRIKAZ AKTUALNOG STANJA. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POVOLJNE MOGUĆNOSTI; PROBLEMI. POVOLJNE MOGUĆNOSTI ISTARSKOG TURIZMA - OPĆENITO opće opredjeljenje dionika u turizmu o važnosti razvoja održivog i odgovornog turizma sa okolišnog i društvenog aspekta; PROBLEMI ISTARSKOG TURIZMA - OPĆENITO. - Izrada Plana upravljanja destinacijom od strane TZIŽ, a na temelju Zakona o turizmu (NN 156/23), kojemu je svrha osigurati održivi i odgovorni razvoj destinacije. U sklopu toga trebao bi se osnovati Stručni savjet za provedbu i praćenje Plana.; - nepovoljna struktura smještajnih kapaciteta na razini IŽ. - postojanje Master plana razvoja turizma Istre za razdoblje 2015.-2025., te pokretanje izrade novog Master plana razvoja turizma Istre za naredno višegodišnje razdoblje - aktivna suradnja UO za turizam IŽ s Ministarstvom turizma i sporta RH; - nastavak apartmanizacije diljem Istre, poglavito uz more, te nekontroliran rast privatnog smještaja bez jasnih gornjih granica rasta koje još uvijek nisu postavljene. - suradnja UO za turizam IŽ s lokalnim Turističkim zajednicama i TZIŽ; - ne tipična gradnja objekata (kuća za odmor) diljem Istre i gubljenje autentičnosti. - razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma koji jačaju pred i posezonu i disperziraju ponudu diljem cijele Istre, a poglavito u njenoj unutrašnjosti; - nedostatak kadrova s obzirom na potrebe u turizmu. - provođenje sustava upravljanja kvalitetom u turizmu u Istarskoj županiji; - pretvaranje stanova u stambenim zgradama u turističke smještaje čime se narušava kvaliteta života stanara, a smanjuje kvaliteta usluge u turizmu. - dugogodišnje sustavno poticanje turizma u manje razvijenim područjima i kontinuirano povećanje dolazaka i noćenja na tim područjima; - formalno obrazovanje turističkih i ugostiteljskih kadrova nije prilagođeno svjetskim trendovima u turizmu i stvarnim potrebama gospodarstva. - pozitivna tendencija produženja turističke sezone tj. razvoja cjelogodišnjeg turizma; - nepovoljna zakonska, fiskalna i parafiskalna regulativa u pojedinim segmentima turizma. - postignut opći konsenzus na nivou privatnog i javnog sektora o potrebi stvaranja sinergije tj. zajedničke suradnje i strategije razvoja, posebice u segmentu proizvoda Istra outdoor (postojanje IRTA-e); - vrlo složena, komplicirana birokracija i zakonska regulativa ugostiteljsko-turističkog sektora. - punopravno članstvo Hrvatske u Europskoj uniji te s tim povezan image i rejting zemlje, što pruža mogućnost financiranja iz izdašnih strukturnih i kohezijskih fondova kao preduvjet za brži i kvalitetniji razvoj našeg gospodarstva; - neriješeni status turističkog zemljišta (naknada se ne naplaćuje i od 2020. godine se ne dodjeljuju sredstva iz Fonda za turizam). - shvaćanje važnosti i bolji tretman turizma, kao jedne od najpropulzivnijih grana gospodarstva, od strane Ministarstva turizma i sporta; - neučinkovita turistička inspekcija i uslijed toga bujanje sivog tržišta, nelojalne konkurencije i nereda u segmentu iznajmljivanja privatnog smještaja. - uslijed razvoja poljoprivrede i turizma na turistički manje razvijenim područjima, potiče se ruralno stanovništvo na ostanak u ruralnim krajevima, poglavito mladih; PROBLEMI S ASPEKTA POVJERENIH POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE U ISTARSKOJ ŽUPANIJI. - izrada Središnjeg turističkog registra; - nepostojanje, odnosno nemogućnost detaljnog pregleda i uvida u digitalnu bazu podataka zaprimljenih i izdanih predmeta vezano za poslove bivšeg Ureda držane uprave. - očuvana priroda i zaštita prostora (parkovi prirode, nacionalni park i općenito zaštićeni dijelovi); - Središnji turistički registar i sustav eTurizam u fazi produkcije ne omogućava isporuku u korisnički pretinac građana u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku, nemogućnost izrade digitalnog akta- rješenja u obliku elektroničke isprave, nemogućnost isporuke digitalnih rješenja u skladu s propisima putem sustava eTurizam. - opsežan i izvanredni dodatni posao konsolidacije i verifikacije te uspostave ažurirane baze podataka na STRu za koji nisu osigurana dodatna sredstva niti je omogućeno dodatno zapošljavanje. - nepovezanost sustava uredskog poslovanja sa sustavima eTurizma i ZUPITa. |  |  |  |  |

| 3. CILJEVI KOJI SE PLANIRAJU POSTIĆI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ; MJERILO POSTIGNUĆA. A; Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije; • broj i važnost turističkih manifestacija koje se održavaju na manje razvijenim područjima Istre u skladu s općim ciljevima i prioritetima odjela • broj i važnost sufinanciranih top manifestacija i broj posjetitelja na top manifestacijama • stvoreni brend/percepcija na nacionalnom i međunarodnom tržištu o Istri kao konkurentnoj regiji s autentičnom turističkom ponudom • Izrada i realizacija Plana upravljanja destinacijom – nadzor nad svim fazama planiranja i provedbe, uz osiguravanje usklađenosti s ciljevima održivog razvoja destinacije kroz Stručni savjet za upravljanje destinacijom Istra.. B; Jačanje ljudskih resursa u turizmu; • broj edukacija turističkih djelatnika i teme koje su usklađene s općim ciljevima • broj polaznika na radionicama • broj održanih i pohađanih edukacija službenika za rad u sustavu eTurizma, DŠJU te Ministarstva turizma i sporta RH i sustava HTZa vezano za izradu Planova upravljanja destinacijama. C; Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma; • broj kvalitetnih uređenih i obilježenih outdoor staza (bike i trail) • broj i kvaliteta sufinanciranih ostalih posebnih oblika turizma • broj cikloturista, sportaša, rekreativaca, slobodnih penjača i dr. • stupanj razvoja i suradnja u razvoju selektivnih oblika turizma Istre (ruralnog i kulturnog turizma, razvoj brendova (tartufi, maslinovo ulje i sl.), aktivnog turizma - Istra outdoor • broj i kvaliteta sufinanciranih turističkih projekata koji se provode na manje razvijenim područjima u skladu s općim ciljevima i prioritetima odjela • broj sadržaja i posjeta web platforme ''To do in Istria''. D; Razvoj zelenog turizma; • broj i kvaliteta ekološki certificiranih sadržaja u brošuri Istra ecoxperience • broj sadržaja i posjeta web stranice Istraecoxperience.com • broj Eco Domus objekata i njihova rasprostranjenost po Istri te broj kontrola • uključenost ostalih dionika u turizmu u zelenu tranziciju • rezultati mjerenja održivog razvoja turizma Istre kroz prikupljene pokazatelje • razina turističke valorizacije Limskog zaljeva, ornitološkog rezervata Palud i drugih zaštićenih područja. E; Razvoj turističke infrastrukture i poticanje investicija veće dodane vrijednosti; • Broj strateških razvojnih projekta Istre – razmatranje, iniciranje i davanje preporuka za ključne projekte koji doprinose dugoročnom razvoju turističke ponude i infrastrukture Istre kroz Stručni savjet za upravljanje destinacijom Istra. • broj turističkih projekata financiranih iz raznih EU i nacionalnih fondova • broj turističkih projekata u bazi i broj identificiranih ključnih projekata • broj korisnika i stupanj uređenosti biciklističke i pješačke staze Parenzana • broj i stupanj uređenosti, tematizacija i razina pristupačnosti plaža prema dokumentu Regionalni plan uređenja i upravljanja plažama Istre • broj i stupanj uređenosti javne turističke infrastrukture za koju smo dali sredstva kroz pomoć turistički manje razvijenim područjima Istre. F; Uspostava sustava efikasne javne uprave i administracije, digitalizacija upravnih procesa: povjereni poslovi državne uprave u Istarskoj županiji; • Povezivanje digitalnih baza podataka iz područja turizma i ugostiteljstva sa uredskim poslovanjem radi efikasnije digitalizacije sustava te dostave rješenja u korisnički pretinac građana putem javne državne infrastrukture broj zaprimljenih predmeta u odnosu na broj službenika, • broj riješenih predmeta godišnje po službeniku, • broj žalbi i drugostupanjskih rješenja • broj prigovora na postupanje i broj pohvala za rad službenika • broj konsolidiranih i verificiranih predmeta u sustavu Središnjeg turističkog registra • broj unosa materijalnih zahtjeva u sustav eTurizam • uspostava digitalizirane baze Geoportala turizma i ugostiteljstva Istarske županije • broj pohađanih edukacija službenika • broj održanih sastanaka i koordinacija unutar odjela te na radnim skupinama Ministarstva i Hrvatske zajednice županija. |

| 4. NEPOSREDNI ZADACI. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ; ZADACI; ODGOVORNI IZVRŠITELJ; ROK ZA IZVRŠENJE; POTREBNA SREDSTVA; KORISNICI. Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije; A.1; RAZVOJ TURISTIČKIH MANIFESTACIJA • podupiranje održavanja manifestacija u manje razvijenim područjima Istre • promicanje i podupiranje manifestacija koje njeguju tradiciju, običaje i kulturu Istre, koje se pridržavaju ekoloških načela, koje su inkluzivne i koje su motiv dolaska u Istru • poticanje plasmana lokalnih poljoprivrednih proizvoda u turizmu • stvaranje proizvoda i usluga s većom domaćom (istarskom) dodanom vrijednošću; Prodan Mraković, Akilić; 31.12.2026.; 53.000,00; Organizatori turističkih manifestacija, JLS, TZ, lokalno stanovništvo, posjetitelji. A.2; TOP MANIFESTACIJE • promocija i realizacija turističkih top manifestacija koje su ujedno i jak motiv dolaska u Istru; Prodan Mraković, Akilić; 31.12.2026.; 35.000,00; Posjetitelji manifestacija. Jačanje ljudskih resursa u turizmu; B.1; EDUKACIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA U TURIZMU • jačanje kompetencija i vještina turističkih i ugostiteljskih djelatnika i pružatelja usluga obiteljskog smještaja • provedba tematskih edukacija o održivom turizmu, o inkluzivnom turizmu i dr. za turističke i ugostiteljske djelatnike, iznajmljivače, djelatnike turističkih zajednica, obrtnike, vlasnike agroturizama i OPG-ova, predstavnike jedinica lokalne samouprave i javnih ustanova i druge dionike iz turističkog sektora; Prodan Mraković, Kukurin, Akilić, Dobrila, Klarić; 31.12.2026.; 17.320,00; JLS, IRTA, Natura Histrica, TZIŽ, TZ, hotelijeri, agencije, OPG, privatni iznajmljivači, agroturizmi, ugostitelji ostali dionici. B.2; RAZVOJ INKLUZIVNOG TURIZMA • osvješćivanje dionika u turizmu i stanovništva o pristupačnosti i uključivosti turističkih sadržaja • provedba edukacija među turističkim dionicima; Prodan Mraković, Akilić, Dobrila, Klarić; 31.12.2026.; 22.000,00; Organizacije osoba s invaliditetom, JLS, TZ, Hotelijeri, lokalno stanovništvo, turisti. Podupiranje i razvoj selektivnih/ posebnih oblika turizma; C.1; TURISTIČKI RAZVOJ MANJE RAZVIJENIH PODRUČJA • poticanje razvoja turističkih proizvoda u manje razvijenim područjima prema indeksu turističke razvijenosti • poticaje razvoja novih turističkih proizvoda i pružanje cjelovitog iskustva Istre kao destinacije • podupiranje razvoja posebnih oblika turizma kao što su kulturni i vjerski turizam, izletnički turizam (touring), wellness turizam, kongresni turizam, agroturizam, gourmet turizam i sl.; Prodan Mraković, Akilić; 31.12.2026.; 95.100,00; JLS, TZ, građani i drugi subjekti na manje razvijenim područjima Istre. C.2; RAZVOJ KULTURNOG TURIZMA • podupiranje razvoja kulturnog turizma • podupiranje programa Istra Inspirit; Prodan Mraković, Akilić, IRTA d.o.o. - odjel Istra Inspirit; 31.12.2026.; 29.300,00; IRTA, JLS, TZ, lokalno stanovništvo, turisti, ostali. C.3; AKTIVNI TURIZAM - ISTRA OUTDOOR • promicanje razvoja cikloturizma, outdoor turizma i sportskog turizma • razvoj projekata Eurovelo 8 i Eurovelo 9 te biciklističko-pješačkih transverzala; Prodan Mraković, Akilić, Dobrila, Klarić, IRTA d.o.o. – odjel Istra bike&outdoor,; 31.12.2026.; 64.600,00; IRTA, cikloturisti, rekreativci, sportaši, ostali. C.4.; TO DO IN ISTRIA • razvoj web platforme ''To do in Istria''; Prodan Mraković, Akilić, IRTA d.o.o.; 31.12.2026.; 16.000,00; IRTA, putničke agencije, ponuditelji turističkih sadržaja. Razvoj zelenog turizma; D.1; PRIVATNI SMJEŠTAJ • poticanje kvalitete pružanja usluga u privatnom i ostalim oblicima smještaja • daljnji razvoj eko prijateljskog smještaja (Eco Domus i Bike&Bed); Prodan Mraković, Kukurin, Akilić; 31.12.2026.; 13.000,00; Privatni iznajmljivači -pružatelji ugostiteljskih usluga smještaja, hotelijeri, ostali dionici, JLS, MINTS, međunarodne organizacije, UNWTO. D.2; TURISTIČKA VALORIZACIJA PRIRODNE BAŠTINE • turistička valorizacija zaštićenih područja (Limski zaljev, Palud, Kontija, značajni krajobraz Labin, Rabac i uvala Prklog te ostala zaštićena područja); Prodan Mraković, Akilić, Dobrila, Klarić; 31.12.2026.; 11.000,00; Natura Histrica, JLS, građani i ostali dionici. D.3; ISTRA ECOXPERIENCE - SVE EKO IZ ISTRE • promicanje zelenog/održivog turizma • edukacija o značaju zelenog turizma za održivi razvoj gospodarstva i zajednice u cjelini • osmišljavanje prihvatljive turističke ponude u zaštićenim područjima prirode (brendiranje na temelju prirodnog potencijala konkretnog područja) • prikupljanje, analiza, obrada i objava raznih podataka (npr. dolasci, noćenja, potrošnja vode, zbrinjavanje i razvrstavanje otpada i dr.) - ETIS • izdavanje brošure i uređivanje web stranica s eko-prijateljskim sadržajima www.istraecoxperience.com • benchmarking najboljih turističkih destinacija na području održivosti • provedba edukacija među turističkim dionicima; Prodan Mraković, Akilić, Dobrila, Klarić; 31.12.2026.; 20.000,00; JLS, TZ, lokalno stanovništvo, turisti, ostali dionici, međunarodne organizacije, UNWTO. Razvoj turističke infrastrukture i poticanje razvoja investicija veće dodane vrijednosti; E.1; TURISTIČKA VALORIZACIJA TRASE PARENZANE • kontinuirano valoriziranje i podizanje kvalitete biciklističke i pješačke staze Parenzane • integriranje sadržaja i ponude uz Parenzanu s mjestima uz koje prolazi u jedinstveni brend • provedba projekta Prijatelji Parenzane; Prodan Mraković, Kukurin, Akilić; 31.12.2026.; 74.550,00; JLS, cikloturisti, rekreativci, sportaši, ostali korisnici Parenzane. E.2; ODRŽIVI RAZVOJ PLAŽA • praćenje i provedba Regionalnog programa uređenja i opremanja morskih plaža u Istarskoj županiji; Prodan Mraković, Akilić; 31.12.2026.; 0,00; JLS, hotelijeri i ostali koncesionari na plažama, ostali dionici. E.3; SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA • priprema projektne dokumentacije za osiguravanje financijskih sredstava iz EU i nacionalnih izvora • informiranje dionika o novim natječajima i mogućnostima financiranja turističkih projekata iz raznih EU i nacionalnih fondova • članstvo u međunarodnim organizacijama organizacijama (GSTC i dr.) • provedba EU projekata CYROS, AdriACTIVE, IstraECOinclusive; Prodan Mraković, Kukurin, Dobrila, Klarić; 31.12.2026.; 500.000,00; JLS, TZ, privatni sektor, udruge, ostali potencijalni korisnici sredstava iz EU fondova. Uspostava sustava efikasne javne uprave i administracije, digitalizacija upravnih procesa: povjereni poslovi državne uprave u Istarskoj županiji; F.1; KATEGORIZACIJA • digitalna transformacija sustava javne uprave i uspostava sustava e-Turizam kroz nadogradnju sustava, • konsolidacija i verifikacija baze podataka TuStart Registra • izrada regionalnog Geoportala turizma i ugostiteljstva Istarske županije • podizanje razine kvalitete pružanja usluga građanima i povećanja ekonomičnosti u smjeru jače digitalizacije upravnih procesa • razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi kroz edukacije • uspostava sustava e-turizam, TuStart Registra, • ujednačena opterećenost ispostava preraspodjelom predmeta sukladno broju predmeta i opterećenju, a sve to prema načelima ekonomičnosti, produktivnosti, efikasnosti • uspostava transparentnog digitalnog pregleda turizma i ugostiteljstva u Istarskoj županiji • utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te razvrstavanje i kategorizacija ugostiteljskih objekata • razvrstavanje i kategorizacija objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu • utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu • izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča • utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata • utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju • izdavanje iskaznica za turističke vodiče • usklađivanje s propisima iz područja ugostiteljstva, turizma, prostornog planiranja, gradnje, očuvanja okoliša i dr. • ujednačavanje praksi među službenicima koji rade na upravnim poslovima Suradnja sa Ministarstvom turizma i sporta Republike Hrvatske u sklopu NPOO projekta nadogradnje sustava eTurizam; Prodan Mraković, Kukurin, Službenici koji vode upravne postupke iz područja turizma i ugostiteljstva; 31.12.2026.; 22.000,00; Građani, privatni iznajmljivači, OPG, ugostitelji, turistički vodiči, vlasnici plovnih objekata, lučke uprave, ostali dionici, Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske, Turistička zajednica Istarske županije, JLS. |  |  |  |
| 5. OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PLANOVI. |  |  |  |  |  |
| CILJ; ZADATAK; OPIS AKTIVNOSTI; SURADNICI. A; A.1 RAZVOJ TURISTIČKIH MANIFESTACIJA • podupiranje održavanja manifestacija u manje razvijenim područjima Istre • promicanje i podupiranje manifestacija koje njeguju tradiciju, običaje i kulturu Istre, koje se pridržavaju ekoloških načela, koje su inkluzivne i koje su motiv dolaska u Istru • poticanje plasmana lokalnih poljoprivrednih proizvoda u turizmu • stvaranje proizvoda i usluga s većom domaćom (istarskom) dodanom vrijednošću; A.1.a; Ova aktivnost obuhvaća dodjelu potpora za razvoj turističkih manifestacija u manje razvijenim područjima Istre, prioritetno onih regionalnog značaja koje doprinose postizanju strateških ciljeva Istarske županije u skladu s odrednicama Master plana turizma Istre 2015-2025: produženje turističke sezone s ciljem razvoja cjelogodišnjeg turizma: poglavito predsezona i posezona, ujednačeni i uravnoteženi razvoj turizma, posebno u unutrašnjosti, unaprjeđenje opće kvalitete turističkih manifestacija, valorizacija tradicije i običaja, primjena ekoloških standarda i univerzalne pristupačnosti prilikom provedbe manifestacija; JLS, TZIŽ, TZ, ostali dionici. A.1.b; Odjel će po jedanaesti put organizirati obilježavanje Svjetskog dana turizma u Istri, te će raspisati javni poziv za iskazivanje interesa za uključivanje zainteresiranih pružatelja usluga. Svi odabrani prijavitelji će tijekom prvog vikenda nakon Svjetskog dana turizma biti otvoreni te će gostima nuditi svoje usluge besplatno ili s popustom do 50%. Cilj ove aktivnosti je promocija lokalnih proizvoda i usluga, kako bi se potaknulo posjećivanje i korištenje takvih sadržaja tijekom cijele godine, te umrežavanje dionika i jačanje lokalne ekonomije. Također, na ovaj način se vrši promocija i plasman lokalnih, prvenstveno poljoprivrednih proizvoda i suvenira s dodanom (istarskom) vrijednošću.; Ponuđači turističkih usluga, TZIŽ, IRTA, ostali dionici. A.2 TOP MANIFESTACIJE • promocija i realizacija turističkih top manifestacija koji su ujedno i jak motiv dolaska u Istru; A.2.a; Odjel će dodjeljivati potpore za top manifestacije u Istri. Potpore će se prioritetno dodjeljivati manifestacijama od strateškog značaja, kojima se stvaraju novi motivi dolaska u Istarsku županiju, u skladu s odrednicama Master plana turizma Istre do 2025. godine. Ovakve manifestacije koje privlače velik broj posjetitelja, izuzetno su važne za jačanje brenda Istre kao turističke destinacije, te predstavljaju jaki motiv dolaska gostiju u destinaciju.; Organizatori top manifestacija, TZIŽ, TZ, IRTA, ostali dionici. B; B.1 EDUKACIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA U TURIZMU • jačanje kompetencija i vještina turističkih i ugostiteljskih djelatnika i pružatelja usluga obiteljskog smještaja • provedba tematskih edukacija o održivom turizmu, o inkluzivnom turizmu i dr. za turističke i ugostiteljske djelatnike, iznajmljivače, djelatnike turističkih zajednica, obrtnike, vlasnike agroturizama i OPG-ova, predstavnike jedinica lokalne samouprave i javnih ustanova i druge dionike iz turističkog sektora; B.1.a; Edukacija i jačanje kompetencija i vještina turističkih i ugostiteljskih djelatnika (podizanje razine kvalitete u ugostiteljskim objektima, agroturizmima i dr.). Cilj edukacija je podizanje svijesti o važnosti njegovanja kulture gostoljubivosti i autentičnosti, te profesionalizacije i ulaganja u kvalitetu kod svih pružatelja ugostiteljskih usluga, kroz primjenu stečenog znanja i vještina u poslovanje objekta.; AZRRI. B.1.b; S ciljem osvješćivanja javnosti te pogotovo dionika uključenih u ugostiteljsko-turističku djelatnost, provesti će se edukacija o značaju zelenog turizma za održivi razvoj gospodarstva i zajednice u cjelini. Cilj edukacije je jačanje kompetencija i podizanje svijesti o značaju održivog razvoja i primjene eko-prijateljskih praksi u redovitom poslovanju. Edukacije vezano za izradu Plana upravljanja destinacijom, te koordinacija aktivnosti sa ključnim dionicima uz praćenje provedbe i izvještavanja; Natura Histrica, vanjski suradnici. B.2 RAZVOJ INKLUZIVNOG TURIZMA • osvješćivanje dionika u turizmu i stanovništva o pristupačnosti i uključivosti turističkih sadržaja • provedba edukacija među turističkim dionicima; B.2.a; Kroz ovu aktivnost planiramo podizati svijest dionika u turizmu i stanovništva o dostupnosti i pristupačnosti turističkih sadržaja, te kao najrazvijenija turistička županija dati akcent i na taj segment turizma koji nije zanemariv. U tom smislu, poticati ćemo edukaciju turističkih dionika te veću pristupačnost turističkih sadržaja s ciljem razvoja inkluzivnog turizma u Istarskoj županiji. Kroz program poticanja razvoja turističkih proizvoda u manje razvijenim područjima posebno se potiče prilagodba javne turističke infrastrukture za osobe s invaliditetom, dok se kroz program poticanja udruga OSI sufinancira edukacija o važnosti pristupačnosti među turističkim dionicima, te promocija postojećih sadržaja koji su pristupačni.; JLS, TZ, Hotelijeri, Udruge invalida i drugi dionici. C; C.1 TURISTIČKI RAZVOJ MANJE RAZVIJENIH PODRUČJA • poticanje razvoja turističkih proizvoda u manje razvijenim područjima prema indeksu turističke razvijenosti • poticaje razvoja novih turističkih proizvoda i pružanje cjelovitog iskustva Istre kao destinacije • podupiranje razvoja posebnih oblika turizma kao što su kulturni i vjerski turizam, izletnički turizam (touring), wellness turizam, kongresni turizam, agroturizam, gourmet turizam i sl.; C.1.a; Ova aktivnost obuhvaća dodjelu potpora s ciljem podizanja kvalitete i održivog razvoja javne turističke infrastrukture, turističkih projekata i selektivnih oblika turizma na manje razvijenim područjima Istre. Početkom godine će se raspisati javni poziv za prikupljanje prijava. Ovim projektom želi se poduprijeti razvoj turističkih projekata i aktivnosti koji su orijentirani na funkcioniranje tijekom cijele godine. Na taj način želimo usmjeriti turističke tokove u manje razvijena područja Istre, u skladu s brendom kojeg razvijaju. Sredstva će se dodjeljivati prema kriterijima i mjerilima održivog i odgovornog razvoja turizma, s akcentom na ekološke aspekte i univerzalnu pristupačnost. Također će se poticati razvoj planinarskih staza u suradnji s Istarskim planinarskim savezom.; JLS, TZIŽ, ustroj lokalnih TZ-a, ostali dionici. C.1.b; Kroz program poticanja razvoja turističkih proizvoda u manje razvijenim područjima posebno se potiče podizanje kvalitete turističkih proizvoda, što je ugrađeno u kriterije za dodjelu potpora. Podizanje kvalitete proizvoda se potiče i kroz druge programe odjela (kao npr. Eco Domus, Istra Bike&Bed, uređenje plaža, održavanje Parenzane i dr.); JLS, TZ, ostali dionici. C.1.c; Kroz program poticanja razvoja turističkih proizvoda u manje razvijenim područjima posebno se potiče razvoj posebnih, selektivnih oblika turizma kao što su kulturni i vjerski turizam, izletnički turizam (touring), wellness turizam, kongresni turizam, agroturizam i gourmet turizam. Navedeni selektivni oblici turizma ugrađeni su u kriterije za dodjelu potpora, te se potiču i kroz druge programe odjela (kao npr. edukacija ugostitelja, projekt aktivnog/outdoor turizma, uređenje kuće fresaka u Draguću i dr.); JLS, TZ, ostali dionici. C.2 RAZVOJ KULTURNOG TURIZMA • podupiranje razvoja kulturnog turizma • podupiranje programa Istra Inspirit; C.2.a; Projekt Istra Inspirit - Razvoj cjelogodišnjeg turizma: se provodi u suradnji s IRTA-om - odjel Istra Inspirit. Sastoji se od organizacije niza doživljaja/manifestacija s ciljem prezentiranja kulturno-povijesne baštine našeg kraja oživljavanjem legendi u pojedinim mjestima. Osnovni cilj projekta je obogaćivanje turističke ponude kroz segment kulturno-povijesne baštine i stvaranje jedinstvenih doživljaja i priča, te posredno produženje turističke sezone i obogaćivanje kulturno turističke ponude.; IRTA - odjel Istra Inspirit, hotelijeri, agencije, TZIŽ, TZ, JLS, MINTS, ostali dionici. C.2.b; Temeljem Sporazuma o suradnji, a Putem Partnerskog vijeća, UO za turizam će raditi na turističkoj i kulturnoj valorizaciji Kuće fresaka u Draguću i Kuće istarskih kaštela u Momjanu. UO za turizam će sufinancirati programe turističkog sadržaja u cilju pripreme promotivnih materijala i drugih turističkih aktivnosti u sklopu navedenih tematskih kuća.; UO za kulturu i zavičajnost IŽ, Povijesni i pomorski muzej Istre, Turistička zajednica središnje Istre, Općina Cerovlje, Grad Buje i Turistička zajednica Grada Buje. C.3 AKTIVNI TURIZAM - ISTRA OUTDOOR • promicanje razvoja cikloturizma, outdoor turizma i sportskog turizma • razvoj projekata Eurovelo 8 i Eurovelo 9 te biciklističko-pješačkih transverzala; C.3.a; Odjel koordinira aktivnosti za razvoj cikloturizma i outdoora na nivou Istre u suradnji s odjelom Istra bike, koji je osnovan u sklopu IRTE. U sklopu tog odjela provode se brojne aktivnosti s ciljem razvoja cikloturizma i outdoor ponude u Istri, među kojima izdvajamo: koordinacija lokalnih TZ-a, organizacija i provedba edukacija na temu cikloturizma i outdoora, provedba projekta Istra Bike&Bed, suorganizacija biciklističkih i outdoor manifestacija, provedba razvojnih projekata, te ostale aktivnosti kao što su izrada foto-video galerije, održavanje specijaliziranih web portala, održavanje kalendara manifestacija, nastup na specijaliziranim sajmovima, te razvoj novih projekata vezanih za aktivni turizam - outdoor (trekking, trail, slobodno penjanje, kayaking i dr.). Outdoor turizam se potiče i kroz javni poziv za manje razvijena područja. Na temelju izrađenog izvještaja o evaluaciji i optimizaciji Eurovelo ruta, provoditi će se predviđene aktivnosti (postavljanje signalizacije, info točaka, postavljanje brojača korisnika i sl.).; IRTA – odjel Istra bike, hotelijeri, agencije, TZIŽ, TZ, JLS, MINTS, ostali dionici. C.4. TO DO IN ISTRIA • razvoj web platforme ''To do in Istria''; C.4.a; UO za turizam će u suradnji s IRTA-om raditi na razvoju web platforme ''To do in Istria'' na kojoj su objavljeni razni turistički sadržaji, ture, atrakcije i doživljaji u Istri vezani za turističke proizvode koje Istra razvija poput outdoora, cikloturizma, kulturnog turizma, touringa, sportskog turizma itd., koji se tim putem promoviraju i popunjavaju/prodaju; IRTA, putničke agencije, ponuditelji turističkih sadržaja. D; D.1 PRIVATNI SMJEŠTAJ • poticanje kvalitete pružanja usluga u privatnom i ostalim oblicima smještaja • daljnji razvoj eko prijateljskog smještaja (Eco Domus i Bike&Bed); D.1.a; UO za turizam će u suradnji i koordinaciji s nadležnim tijelima i partnerima provoditi odgovarajuće aktivnosti s ciljem sustavnog upravljanja privatnim smještajem u Istri. Ovim projektom se želi diversificirati privatni smještaj u Istri s ciljem njegovog daljnjeg unaprjeđenja, uz značajnu nadogradnju projekta dodatnim aktivnostima kao što su edukacija iznajmljivača, brendiranje, izrada kataloga smještaja i dr. a u cilju podizanja kvalitete privatnog smještaja i njegovog povezivanja s turističkim proizvodima koji se razvijaju u Istri.; IRTA - odjel Istra bike, TZIŽ, HGK, TZ, Privatni iznajmljivači – pružatelji ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu, vanjski suradnici, ostali dionici. D.1.b; S ciljem pridobivanja novih objekata, objaviti će se javni poziv za uvrštenje u program Eco Domus, te će se u suradnji s vanjskim suradnicima provoditi certificiranje prijavljenih kandidata koje obuhvaća obilazak, savjetovanje, uvrštenje u program, promociju i edukaciju privatnih iznajmljivača. Edukacijom će se ukazati na obveze uvrštenih u program Eco Domus (kriteriji za uvrštenje) te na prednosti brendiranja smještaja, moguće kanale promocije i prodaje i dr. Projekt Istra Bike&Bed provodi se u suradnji s IRTA-om, odnosno njezinom odjelom Istra bike&outdoor. U obadva projekta se provode redovite analize, kontrole i revizije uključenih objekata, kako bi se utvrdilo efektivno poštivanje kriterija i općenito sagledavanje stanja na terenu.; IRTA - odjel Istra bike, TZIŽ, HGK, TZ, Privatni iznajmljivači – pružatelji ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu, vanjski suradnici, ostali dionici. D.2 TURISTIČKA VALORIZACIJA PRIRODNE BAŠTINE • turistička valorizacija zaštićenih područja (Limski zaljev, Palud, Kontija, značajni krajobraz Labin, Rabac i uvala Prklog i ostala zaštićena područja); D.2.a; U suradnji s Naturom Histricom, na temeljima održanih koordinacija sa svim uključenim dionicima, provoditi će se ulaganja u uređenje Limskog zaljeva i ornitološkog rezervata Palud i ostalih zaštićenih područja u cilju turističke valorizacije. Odjel se nalazi i u Upravljačkom tijelu za ornitološki rezervat Palud. U svrhu održivog i odgovornog upravljanja zaštićenim dijelovima prirode i stavljanja tih dijelova u funkciju održivog turizma, UO za turizam će sufinancirati izradu stručnih podloga u svrhu održivog i odgovornog upravljanja zaštićenim dijelovima prirode i stavljanja tih dijelova u funkciju održivog turizma.; Zavod za prostorno uređenje IŽ, Natura Histrica, JLS u obuhvatu Limskog zaljeva i Limske drage, ostali dionici. D.3 ISTRA ECOXPERIENCE - SVE EKO IZ ISTRE • promicanje zelenog/održivog turizma • edukacija o značaju zelenog turizma za održivi razvoj gospodarstva i zajednice u cjelini • osmišljavanje prihvatljive turističke ponude u zaštićenim područjima prirode (brendiranje na temelju prirodnog potencijala konkretnog područja) • prikupljanje, analiza, obrada i objava raznih podataka (npr. dolasci, noćenja, potrošnja vode, zbrinjavanje i razvrstavanje otpada i dr.) - ETIS • izdavanje brošure i uređivanje web stranica s eko-prijateljskim sadržajima www.istraecoxperience.com • benchmarking najboljih turističkih destinacija na području održivosti • provedba edukacija među turističkim dionicima; D.3.a; S ciljem senzibiliziranja javnosti i promocije eko prijateljskih sadržaja koji postoje u Istri, objavljuje se eko brošura ''Istra ecoxperience – Sve eko u Istri'' kojoj su obuhvaćeni eko prijateljski sadržaji u Istri: zaštićena područja, eko plaže, eko muzeji, tematski parkovi i eko prijateljske aktivnosti, e-punionice, eko proizvođači i eko smještaj. Brošura se izrađuje u dvije jezične varijante, hrvatsko/ talijanska i englesko/njemačka, te se distribuira putem lokalnih turističkih zajednica stanovništvu i gostima koji borave u Istri, te na sajmovima u suradnji s TZIŽ i sa HTZ-om. Isto tako, odjel upravlja web stranicom Istraecoxperience.com putem koje objavljuje nove i ažurira postojeće sadržaje iz brošure. Također, odjel će nastaviti raditi na podizanju rejtinga stranica, kako bi bile vidljivije na webu.; Ponuđači turističkih usluga, IRTA, Natura Histrica, TZIŽ, TZ, ostali dionici. D.3.b; S ciljem pridobivanja novih sadržaja, objavljuje se javni poziv za uvrštenje u brošuru i na web stranice, u skladu s pravilnikom i definiranim kriterijima koji se temelje na načelima eko-prijateljskog poslovanja.; Ponuđači turističkih usluga, IRTA, Natura Histrica, TZIŽ, TZ, ostali dionici. D.3.c; Odjel provodi aktivnosti praćenja i informiranja o održivosti turističkog razvoja turizma Istre, u skladu s međunarodnim standardima ETIS sustava, prati niz kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja kojima se mjeri utjecaj turizma na ekonomske, socijalne, ekološke, kulturne i druge aspekte održivog razvoja. Cilj projekta je stvaranje baze podataka u funkciji donošenja kvalitetnijih upravljačkih odluka i smjernica razvoja.; MINTS, IRTA, hotelijeri, JLS, komunalna poduzeća, TZIŽ, TZ, HGK, HOK, ostali dionici. D.3.d; S ciljem podizanja svijesti Odjel provodi edukacije lokalnih dionika o značaju zelenog turizma za održivi razvoj gospodarstva i zajednice u cjelini.; JLS, TZ, UO održivi, IRENA, IDA, ostali dionici. E; E.1 TURISTIČKA VALORIZACIJA TRASE PARENZANE • kontinuirano valoriziranje i podizanje kvalitete biciklističke i pješačke staze Parenzane • integriranje sadržaja i ponude uz Parenzanu s mjestima uz koje prolazi u jedinstveni brend • provedba projekta Prijatelji Parenzane; E.1.a; Trasa Parenzane se u RH prostire u dužini od 78 km, te prelazi područjem sljedećih JLS-a: Umag, Buje, Grožnjan, Oprtalj, Motovun, Karojba, Vižinada, Višnjan, Kaštelir-Labinci i Poreč. Kako bi se osigurali uvjeti za kontinuirano i nesmetano sportsko-rekreativno korištenje trase, neophodno je sustavno održavanje. S JLS-ima na trasi sklapa se Sporazum o održavanju Parenzane i prateći Ugovor o isplati tekuće pomoći. S obzirom na ograničene mogućnosti lokalnih proračuna, posebice manjih jedinica lokalne samouprave u unutrašnjosti Istre, na taj način se objedinjavaju namjenska sredstava za uređenje i održavanje trase Parenzane (košnja, održavanje podloge i opreme) te se osigurava jedno sustavno rješenje tijekom cijele kalendarske godine.; JLS na trasi Parenzane: Gradovi Umag, Buje i Poreč, Općine Grožnjan, Oprtalj, Motovun, Karojba, Vižinada, Višnjan i Kaštelir-Labinci, ostali dionici. E.1.b; Nadopuna i reprint karte Parenzane, upravljanje web stranicom www.parenzana.net putem koje objavljujemo nove i ažuriramo postojeće sadržaje o Parenzani (brošure, multimedijalne sadržaje i dr.), provedba Facebook i Instagram promotivne kampanje, aplikacija Parenzana, uređenje i opremanje, kontrola stanja trase Parenzane nekoliko puta godišnje, i ostale izvanredne aktivnosti.; JLS na trasi Parenzane: Gradovi Umag, Buje i Poreč, Općine Grožnjan, Oprtalj, Motovun, Karojba, Vižinada, Višnjan i Kaštelir-Labinci, ostali dionici. E.1.c; Uređenje vijadukta SABADIN – projekt je izvršen u cijelosti te se u 2026. neće provoditi aktivnosti. Potrebno je samo transferirati financijska sredstva projektnom partneru, Gradu Poreču.; JLS na trasi Parenzane: Grad Poreč, Općine Karojba, Vižinada. E.1.d; Projektom PRIJATELJI PARENZANE želi se izdvojiti one koji se ističu svojim trudom, savjesnošću i odgovornošću prema Parenzani, te istaknuti njezine prijatelje. Odjel želi posebno istaknuti i nagraditi fizičke i pravne osobe koje podupiru Parenzanu, te istinski, savjesno i aktivno brinu o dobrobiti Parenzane, koje surađuju, signaliziraju i u partnerstvu s Istarskom županijom i s JLS-ima na trasi Parenzane doprinose razvoju i očuvanju Parenzane. U tu svrhu je Odjel izradio vizualni identitet i pravilnik projekta, te je objavljen javni poziv za dodjelu oznake.; JLS, ugostitelji, iznajmljivači, agencije, servisi na trasi Parenzane, fizičke osobe. E.2 ODRŽIVI RAZVOJ PLAŽA • praćenje i provedba Regionalnog programa uređenja i opremanja morskih plaža u Istarskoj županiji; E.2.a; Temeljem Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji, koji je sufinanciran sredstvima Ministarstva turizma i sporta RH, Odjel prati uređenje i tematizaciju istarskih plaža od strane javnog i privatnog sektora, na način da prikuplja podatke od priobalnih JLS-a i koncesionara na pojedinim plažama o njihovim ulaganjima u uređenje i tematizaciju plaža.; MINTS, UO za održivi razvoj IŽ, JLS, hotelijeri, TZIŽ, ustroj lokalnih TZ-a, ostali dionici. E.3 SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA • priprema projektne dokumentacije za osiguravanje financijskih sredstava iz EU i nacionalnih izvora • informiranje dionika o novim natječajima i mogućnostima financiranja turističkih projekata iz raznih EU i nacionalnih fondova • članstvo u međunarodnim organizacijama (NescTour i dr.) • provedba EU projekata CYROS, AdriACTIVE, IstraECOinclusive; E.3.a; Prikupljanje, priprema i koordiniranje turističkih projekata za financiranje iz raznih EU i nacionalnih fondova u suradnji sa županijskim upravnim odjelima, agencijama i ustanovama, Ministarstvom turizma i sporta, Hrvatskom gospodarskom komorom, jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama, Institutom za poljoprivredu i turizam Poreč. U 2026. g . Odjel će provoditi EU projekte CYROS, AdriACTIVE, IstraECOinclusive.; MINTS, JU Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove, UO za kulturu IŽ, IRTA, IDA, AZRRI, Institut za poljoprivredu i turizam - Poreč, HGK, JLS, TZIŽ, ustroj lokalnih TZ-a, ostali dionici. E.3.b; Članstvo u međunarodnoj organizaciji GSTC; GSTC. E.3.c; Projekt CYROS odobren je za financiranje iz programa Interreg Italija-Hrvatska te je njegova provedba započela 2024. godine. Glavni cilj projekta je razvoj zajedničkih prekograničnih biciklističkih ruta i njihovo povezivanje s intermodalnim prijevozom (s biciklom na bus, vlak, brod i sl.), izrada prekogranične strategije za razvoj pomorskog prijevoza te uvođenje novih linija između dviju država. Aktivnosti IŽ su: trasiranje Jadransko-jonske rute na području županije; projektiranje multimodalnih transportnih rješenja i usluga; usluge i oprema za bicikliste na intermodalnim/prometnim čvorištima i duž biciklističkih ruta, te usluge za rješenja održive mobilnosti; digitalna i ICT rješenja koja podržavaju održivu mobilnost; definiranje i razvoj raznolike prekogranične turističke ponude duž biciklističkih ruta; komunikacijske aktivnosti. Trajanje projekta je 30 mjeseci.; Primorsko-goranska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, regije Friuli Venezia Giulia (vodeći partner), Abruzzo, Apulia, Marche i Emilia Romagna. E.3.d; Projekt ADRIACTIVE odobren je za financiranje iz programa Interreg Italija-Hrvatska te je njegova provedba započela 2025. godine. Glavni cilj projekta je razvoj prekograničnog kulturno-turističkog proizvoda. Glavne aktivnosti IŽ su: uređenje Etnografskog muzeja Istre, uređenje cisterne i pristupne rampe za Kuću vještice Mare (Savičenta) te opremanje eko-muzeja Vlaški puti (Šušnjevica). Također, zaduženi smo za razvoj turističkog proizvoda, inovativan storrytelling i prekograničnu strategiju. Trajanje projekta je 42 mjeseca.; Regione Puglia (vodeći partner), regije Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Marche, CISET, DUNEA, LIRA, ŠKRA, RERA, PRIGODA, TZ Karlovačke županije, ZADRA NOVA. E.3.e; Projekt IstraECOinclusive odobren je za financiranje iz programa Interreg Slovenija-Hrvatska te će njegova provedba biti započeta 1. ožujka 2026. godine. Glavni cilj projekta je razvoj nove prekogranične održive inkluzivne destinacije. Aktivnosti IŽ su: uspostavljanje i testiranjenje iskustveno interpretacijske staze Parenzana, nadogradnja mobilne aplikacije Parenzana, organizacija dvodnevnog prekograničnog Festivala IstraECOinclusive, nadogradnja/nadopuna web stranica www.istraecoxpoerience.com, www.parenzana.net, čišćenje i ograđivanje jame Bašarinka, inkluzivni sadržaji na Parenzani. Cilj sudjelovanja u projektu je jačanje prekogranične suradnje turističkog sektora, stanovništva i institucija, kvalitetnije upravljanje turizmom i prostorom, povećanja kvalitete života i jačanja otpornosti na okolišne i društvene izazove na području Istre. Trajanje projekta je 30 mjeseci.; ZRC SAZU, ZVEZA SONČEK, ROS.TURIST, IPTPO, OPĆINA VRSAR, TZO VRSAR. F; F.1 KATEGORIZACIJA • digitalna transformacija sustava javne uprave i uspostava sustava e-Turizam kroz nadogradnju sustava, • konsolidacija i verifikacija baze podataka TuStart Registra • izrada regionalnog Geoportala turizma i ugostiteljstva Istarske županije • uspostava sustava e-turizam, TuStart Registra • podizanje razine kvalitete pružanja usluga građanima i povećanja ekonomičnosti u smjeru jače digitalizacije upravnih procesa • razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi kroz edukacije • utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te razvrstavanje i kategorizacija ugostiteljskih objekata • razvrstavanje i kategorizacija objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu • utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu • izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča • utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata • utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju • izdavanje iskaznica za turističke vodiče • usklađivanje s propisima iz područja ugostiteljstva, turizma, prostornog planiranja, gradnje, očuvanja okoliša i dr. • ujednačavanje praksi među službenicima koji rade na upravnim poslovima; F.1.a; U sklopu povjerenih poslova državne uprave u IŽ, kontinuirano će se pratiti stanje i potrebe svih mjesta rada. Planira se osigurati pomoć dodatnih službenika i vozila u odjelu za vrijeme povećanog opsega posla i u periodima osobito sezonskog pritiska na rad službenika. Poslovanje će se jače digitalizirati: preuzimanje obrazaca sa web stranica i putem portala eTurizam, uz mogućnost online predaje zahtjeva putem NIAS sustava e-Građani i izdavanja rješenja u elektroničkom obliku, komunikacija sa strankama telefonski i elektronički putem e-maila, daljnje usklađivanje sustava zaprimanja zahtjeva i izdavanja rješenja sa sustavom novog uredskog poslovanja te povezivanje sustava sa drugim digitalnim bazama (ZUPIT, e-Turizam), nadogradnja digitalne baze podataka izdanih akata (rješenja, potvrda i dr.) kako bi se mogao pratiti broj i vrsta zaprimljenih i riješenih predmeta, teritorijalna raspodjela predmeta i dr. Izraditi će se digitalni geoportal turizma i ugostiteljstva Istarske županije s podacima iz baze preuzete od bivših Ureda državne uprave u Istarskoj županiji. Geoportal turizma i ugostiteljstva će biti temeljen na katastarskim česticama na kojima se nalaze objekti.; Mjesta rada u Gradovima Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Labin, Pazin i Buzet, MINTS, ostali dionici. F.1.b; Odjel će nastaviti s provedbom projekta Hrvatski digitalni turizam - e-turizam, u sklopu kojeg Ministarstvo turizma i sporta izrađuje Središnji turistički registar. Uvesti će se efikasnija organizacija terenskih obilazaka i komunikacija sa strankama. Edukacije i praćenje propisa iz područja ugostiteljstva i turizma te suradnja sa nadležnim Ministarstvima i ostalim institucijama biti će osnova za razvoj i unaprjeđenje poslovnih procesa.; Mjesta rada u Gradovima Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Labin, Pazin i Buzet, MINTS, ostali dionici. |

KLASA/CLASSE: 334-01/25-02/43

URBROJ/N:PROT: 2163-10/3-25-3

Poreč- Parenzo, 30. prosinca 2025.