## Slide 1: Poročilo o izvedenih aktivnostih in finančno poročilo projektnih partnerjev/ Provedene ak aktivnosti i financijski izvještaj projektnih partnera MESTO BUZET / GRAD BUZET
RP 3/ DS 3
AKTIVNOSTI /AKTIVNOSTI
3.1 Analiza stanja posebnih prostornih cjelina: obala, granično područje, razvojni centri Buzet, Pula i Kopar (razvojna pitanja, ključne potrebe)/Analiza stanja posebnih prostorskih celot: obala, mejno območje, razvojna mesta Buzet, Pula i Koper (razvojna vprašanja, ključne potrebe)
Aktivnost Grada Buzeta:
Izrada GIS baze podataka prometne mreže i stručne podloge za izradu prometne studije
Razdoblje izvršenja: lipanj (6.)2015./prosinac (12.)2015.
Stanje projekta: ograničeni postupak nabave u tijeku…poslani zahtjevi za dostavu ponuda

## Slide 2: Poročilo o izvedenih aktivnostih in finančno poročilo projektnih partnerjev/ Provedene aktivnosti i financijski izvještaj projektnih partnera MESTO BUZET / GRAD BUZET
Opis zadatka za dostavu ponuda, aktivnost podijeljena u 2 faze:
faza:
Izrada GIS baze podataka prometne mreže Grada Buzeta s evidencijom vlasničkog statusa nerazvrstanih cesta kao stručne podloge za izradu Prijedloga posebnih smjernica za prometne i turističke sadržaje pograničnog dijela Istre i dobivanja inputa za izradu Zajedničkog koncepta prostornog razvoja Istre.
Trošak uključuje angažman vanjskih stručnjaka geodetske i informatičke struke, koji će izraditi detaljnu bazu podataka i cjelovitu evidenciju svih prometnica s prostornim identifikacijama u GIS-u i bazom podataka svih relevantnih atributa s detektiranjem vlasničkog statusa
Od vanjskih stručnjaka tražiti će se suradnja s predstavnicima Grada Buzeta, te suradnja s partnerom Občinom Koper, koja je za isti radni paket zadužena za slovenski dio Istre.
.... održan sastanak predstavnika Grada Buzeta sa stručnim izrađivačima prometne studije za Občino Koper oko tehničkih detalja
Rok izvođenja: 30 dana

## Slide 3: Poročilo o izvedenih aktivnostih in finančno poročilo projektnih partnerjev/ Provedene ak aktivnosti i financijski izvještaj projektnih partnera MESTO BUZET / GRAD BUZET
zadatak obuhvaća evidentiranje u GIS bazi podataka državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta (uključujući i šumske, poljske i protupožarne puteve) s pripadajućom nomenklaturom (u dogovoru s Ugovarateljem) s mogućnošću pretraživanja baze podataka po grafičkom i tekstualnom podatku koji moraju biti povezani
zadatak obuhvaća preklapanje digitalnog katastarskog plana i orthofoto snimka s ciljem utvrđivanja vlasničkog statusa nerazvrstanih, šumskih, poljskih, protupožarnih cesta u nadležnosti Grada Buzeta
za nerazvrstane ceste kojima upravlja Grad Buzet izraditi bazu podataka s dodatnim atributima: duljina, prosječna širina, okvirna površina, vrsta kolnog zastora, vlasnički status, ocjenu općeg stanja prometnice, prometna signalizacija

## Slide 4: Poročilo o izvedenih aktivnostih in finančno poročilo projektnih partnerjev/ Provedene aktivnosti i financijski izvještaj projektnih partnera MESTO BUZET / GRAD BUZET
GIS baza podataka prometne mreže izraditi će se na:
topografskoj karti u mjerilu 1:25000 (TK 25) za čitavo područje Grada Buzeta,
digitalnom orthofoto-u u mjerilu 1:5000 (DOF 5) za čitavo područje Grada Buzeta,
digitalnom katastarskom planu za područje Grada Buzeta i
homogeniziranom digitalnom katastarskom planu (preklop digitalnog katastarskog plana s digitalnim orthofoto planom).
na gore navedene podloge, kao osnovu za GIS, potrebno je ucrtati granice građevinskih područja
Atributi:
ID – nomenklatura cesta prema nadležnostima
Duljina, prosječna širina, okvirna površina
Površinska obrada
Opće stanje prometnice
Prometna signalizacija
Vlasnički status

## Slide 5: Poročilo o izvedenih aktivnostih in finančno poročilo projektnih partnerjev/ Provedene aktivnosti i financijski izvještaj projektnih partnera MESTO BUZET / GRAD BUZET
II. Faza:
Izrada snimka postojećeg stanja mreže nerazvrstanih cesta s naglaskom na pogranične prioritete, uključujući terenski rad, obradu podataka i geodetske stručne izmjere za minimalno 37 km nerazvrstanih cesta u nadležnosti Grada Buzeta (prema prioritetnom odabiru Ugovaratelja)
zadatak obuhvaća detaljne geodetske snimke postojećeg stanja mreže nerazvrstanih cesta u nadležnosti Grada Buzeta (za minimalno 37 km), prikupljanje podataka (snimanje i terenski rad), i razrada podataka detaljne stručne izmjere do razine potrebne za evidentiranje cesta u službenim evidencijama s posebnim naglaskom na pogranične prometne prioritete (prema prioritetnom odabiru Ugovaratelja)
Rok izvođenja: 60 dana

## Slide 6: Poročilo o izvedenih aktivnostih in finančno poročilo projektnih partnerjev/ Provedene aktivnosti i financijski izvještaj projektnih partnera MESTO BUZET / GRAD BUZET
3.3 Prijedlog prostornih smjernica i polazišta za određivanje ključnih razvojnih sadržaja za povezivanje gradova Buzet i Kopar (posebne smjernice za prometne i turističke sadržaje)/Predlog prostorskih usmeritev in izhodišč za določitev ključnih razvojnih vsebin za povezavo mest Buzet in Koper (posebne usmeritev za prometne in turistične vsebine)
Rok izvršenja: lipanj (6.) 2015. / ožujak (3.) 2016.
Stanje projekta: ograničeni postupak u pripremi……upućivanje poziva za dostavu ponuda očekujemo sredinom listopada (10.) 2015.

## Slide 7: Poročilo o izvedenih aktivnostih in finančno poročilo projektnih partnerjev/ Provedene aktivnosti i financijski izvještaj projektnih partnera MESTO BUZET / GRAD BUZET
Stanje troškova projekta na dan 31. 7. 2015. i buduće aktivnosti
Do 31. 7. 2015. svi realizirani troškovi odnose se na plaću djelatnika koji je 40 % radnog vremena zaposlen na projektu PUT-UP ISTRE.
… očekivano sklapanje ugovora za izradu GIS baze podataka prometne mreže i geodetske izmjere je početak studenog (11.)2015.,
… plaćanje 100 % po završetku projekta tj. cca krajem siječnja (01.) 2016.
Do kraja 2015. biti će realizirano, uz dio plaće zaposlenog djelatnika, nešto od administrativnih troškova (potrošni materijal, prijevodi i sl.), ostatak će biti realiziran početkom 2016.
Buduće aktivnosti:
… upućivanje poziva za dostavu ponuda za izradu Prijedloga posebnih smjernica za prometne i turističke sadržaje pograničnog dijela Istre planirano početkom listopada (10.) 2015.
... očekivano sklapanje ugovora početkom prosinca (12.) 2015.