**ISTARSKA ŽUPANIJA – REGIONE ISTRIANA**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**



**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2022. - 2025. GODINE**

**Izvještajno razdoblje: 1. siječnja 2022. – 30. lipnja 2022.**

**Nositelj izrade: Istarska županija – Regione Istriana**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Pula – Pola, srpanj 2022.**

**SADRŽAJ**

1. **Uvod……………………………………………..…………………………..……...…………....3**
2. **Pregled stanja u upravnom području.....…...........………………...………………….......4**
3. **Izvješće o napretku u provedbi mjera............................................................................6**

3.1. Analiza statusa provedbe mjera................................................................................10

3.2. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima za provedbu mjera...........................11

3.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera.................................................17

3.4. Preporuka radnji nužnih za otklanjanje prepreka u provedbi mjera..........................18

1. **Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika.................................................................19**

**Popis tablica**

Tablica 1: Prikaz mjera u okviru Provedbenog programa Istarske županije

za razdoblje 2022. – 2025. godine....................................................................6

Tablica 2: Prikaz statusa provedbe i utrošenih proračunskih sredstava za provedbu

mjera u izvještajnom razdoblju ........................................................................11

Tablica 3: Prikaz opisa statusa provedbe mjera u okviru Provedbenog programa

Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine......................................19

**Popis grafikona**

Grafikon 1: Prikaz mjera u okviru Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje

2022. – 2025. godine prema statusu provedbe..............................................17

Grafikon 2: Prikaz utroška proračunskih sredstava za provedbu

mjera u izvještajnom razdoblju.......................................................................18

**PRILOG 1.:**

**Tablični predložak Polugodišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine**

|  |
| --- |
| 1. **UVOD**
 |

Obveza izrade i podnošenja polugodišnjih izvješća o provedbi provedbenih programa jedinica područne (regionalne) samouprave propisana je odredbama Zakona o sustavu sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17) te odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 6/19). Predmetna polugodišnja izvješća opisuju napredak u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pripadajućih pokazatelja rezultata, a izrađuju se i javno objavljuju do 31. srpnja tekuće godine. Izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi svoga provedbenog programa dostavlja, putem elektroničke pošte, Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Koordinacijskom tijelu u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine, kratkoročni je akt strateškog planiranja, kojim se osigurava provedba strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te posebnih ciljeva Nacrta Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine tijekom mandatnog razdoblja izvršnog tijela i povezanost sa županijskim proračunom. Donesen je Odlukom Župana Istarske županije dana 27. prosinca 2021. godine („Službene novine Istarske županije“, broj 34/21).

Izradom i usvajanjem Provedbenog programa ostvarene su pretpostavke za daljnje jačanje kapaciteta županijskih upravnih tijela, ustanova, razvojnih agencija, gospodarskih subjekata, organizacija civilnog društva i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika za pripremu i provedbu razvojnih projekata te za bolje korištenje financijskih sredstava iz fondova Europske unije, državnog i županijskog proračuna te drugih izvora financiranja. Stoga odredbe Provedbenog programa značajno doprinose daljnjem održivom, uključivom i inovativnom razvoju Istarske županije te povećanju otpornosti istarskog gospodarstva i društva na globalne krize.

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine odnosi se na razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, a sadrži podatke o provedbi mjera iz nadležnosti upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika, sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja strateškog i proračunskog planiranja. Sastoji se od tekstualnog dijela i pripadajućeg tabličnog predloška. U postupku njegove izrade sudjelovala su sva upravna tijela Istarske županije uz stručnu pomoć javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“, koja je u suradnji s Kabinetom župana Istarske županije bila zadužena za obavljanje poslova koordinacije navedenog procesa.

|  |
| --- |
| 1. **PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU**
 |

Unatoč postojanju negativnih gospodarskih i socijalnih posljedica oružanog sukoba u Ukrajini, posebice onih vezanih za usporavanje gospodarskog rasta, trgovinske razmjene i investicija, rast inflacije, porast cijena energenata, hrane te ostalih potrošačkih cijena i proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda, Istarska županija je tijekom prve polovice 2022. godine nastavila promicati ravnomjeran i održiv razvoj županije, utemeljen na istraživanju i inovacijama, odgovornom upravljanju prirodom i okolišem, kvaliteti i dostupnosti javnih usluga, digitalnoj transformaciji i cjelovitom prometnom povezivanju.

Suočena s posljedicama pandemije bolesti COVID – 19, Istarska županija nastojala je potaknuti oporavak gospodarstva, usvajanjem Proračuna za 2022. godinu, orijentiranog na nastavak velikih višegodišnjih investicija i započinjanje novih projekata za unaprjeđenje kvalitete života u Istri. Stoga su u prvoj polovici godine ostvareni vrlo dobri rezultati na svim područjima.

Posebna je pažnja posvećena specifičnim potrebama pojedinih istarskih gradova i općina te je ostvarena suradnja s predstavnicima lokalne vlasti, temeljena na načelima partnerstva i međusobnog uvažavanja.

Provedba gospodarskih programa i mjera u izvještajnom razdoblju bila je prvenstveno usmjerena na jačanje konkurentnosti istarskih gospodarstvenika na domaćem i inozemnom tržištu, olakšavanje ulaganja u vlastiti posao i poticanje stvaranja novih radnih mjesta.

U cilju daljnjeg podizanja društvenog standarda regije i kvalitete života njezinih građana, nastavljena je provedba postojećih i pokretanje novih projekata u području zaštite okoliša,

gospodarenja otpadom, prometa, informacijsko – komunikacijske tehnologije, obrazovanja i znanosti, zdravstva i socijalne skrbi, te kulture i zavičajne nastave.

Odobrenjem nove karte regionalnih potpora za razdoblje od 2022. do 2027. godine, u Republici Hrvatskoj definirane su četiri NUTS 2 regije (Panonska Hrvatska, Sjeverna Hrvatska, Jadranska Hrvatska, Grad Zagreb) koje ostvaruju pravo na regionalnu investicijsku potporu te je za svaku od njih utvrđen maksimalni intenzitet potpore. Intenzitet potpore maksimalni je iznos potpore koji se može dodijeliti po korisniku, izražen kao postotak prihvatljivih troškova ulaganja. U odnosu na prethodnu podjelu, nova karta regionalnih potpora predviđa značajno povećanje intenziteta potpore za sve regije, te on za projekte velikih poduzeća u Jadranskoj Hrvatskoj iznosi 40%, za projekte srednjih poduzeća 50%, a za projekte malih poduzeća 60%. Nadamo se da će spomenute novine doprinijeti stvaranju stabilne ulagačke klime i pravovremenom planiranju investicija te olakšavanju postupka pripreme projekata za gospodarske subjekte s područja Istarske županije.

Sukladno županijskim ovlastima i proračunskim mogućnostima, nastavljen je proces daljnjeg jačanja kapaciteta županijskih upravnih tijela, ustanova, razvojnih agencija, gospodarskih subjekata, organizacija civilnog društva i drugih proračunskih korisnika za pripremu i provedbu razvojnih projekata te za bolje korištenje financijskih sredstava iz fondova Europske unije, državnog i županijskog proračuna te drugih izvora financiranja.

Nastavljen je postupak informiranja svih relevantnih dionika s područja Istarske županije o postupku izrade novih programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. -2027., čije se odobravanje od strane Europske komisije očekuje u trećem kvartalu ove godine.

U suradnji s regionalnim razvojnim agencijama i javnom ustanovom „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“, brojnim dionicima pružena je stručna pomoć u pripremi projektnih ideja i projekata u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Fonda za pravednu tranziciju, Plana za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske, Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora, Norveškog financijskog mehanizma, Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027*.* i drugih.

|  |
| --- |
| 1. **IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA**
 |

Sukladno odredbama Provedbenog programa za razdoblje 2022. – 2025. godine, Istarska županija je svoje djelovanje usmjerila na provedbu sljedećih prioriteta javnih politika:



Prethodno navedeni prioriteti rezultat su analize izvršene u okviru postupka izrade Nacrta Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine te su u cijelosti sukladni strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, kao hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja. Spomenuta sukladnost odnosi se i na sve posebne ciljeve i mjere unutar definiranih prioriteta javnih politika.

U svrhu cjelovite i pravovremene provedbe strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine i posebnih ciljeva utvrđenih Nacrtom Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine te obavljanja ostalih poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije, Provedbenim programom definirane su sljedeće mjere:

**Tablica 1: Prikaz mjera u okviru Provedbenog programa IŽ za razdoblje 2022. – 2025. godine**

|  |
| --- |
| **1. ZELENA I POVEZANA REGIJA** |
| **STRATEŠKI CILJ** | **POSEBNI CILJ** | **MJERA** |
| SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | 1.1. Energetska tranzicija i suočavanje s posljedicama klimatskih promjena | 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE1.1.3. Smanjenje emisije stakleničkih plinova te poboljšanje kvalitete zraka1.1.4. Poboljšanje energetske infrastrukture |
| SC 10. Održiva mobilnost | 1.2. Održivo prometno i komunikacijsko i povezivanje | 1.2.1. Poboljšanje cestovnog prometa i infrastrukture1.2.3. Poboljšanje pomorskog prometa i infrastrukture1.2.7. Unaprjeđenje mobilnosti, sigurnosti i održivosti prometnog povezivanja |
| SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | 1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju | 1.3.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja |
| SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom | 1.4.1. Jačanje zaštite okoliša i prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine |
| SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | 1.5. Jačanje komunalne infrastrukture i usluga (gospodarenje otpadom, vodoopskrba i odvodnja) | 1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom1.5.5. Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture |
| SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj | 1.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima | 1.6.1. Unapređenje sustava civilne zaštite |
| **2. PAMETNA REGIJA ZNANJA PREPOZNATLJIVA PO VISOKOJ KVALITETI ŽIVOTA, DOSTUPNOM OBRAZOVANJU I UKLJUČIVOSTI** |
| **STRATEŠKI CILJ** | **POSEBNI CILJ** | **MJERA** |
| SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja | 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima2.1.3. Uvođenje novih i modernizacija postojećih curriculuma u srednjim školama usklađenih s potrebama tržišta rada2.1.4. Unaprjeđenje i razvoj visokoškolskih i znanstvenih institucija2.1.5. Popularizacija znanosti i tehničke kulture2.1.6. Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju2.1.7. Jačanje aktivnosti usmjeravanja i profesionalne orijentacije te poticanje ulaganja u obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport | 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu2.2.3. Osiguranje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti 2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | 2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva | 2.3.1. Strateški pristup razvoju civilnog društva2.3.2. Razvoj društvenog poduzetništva2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi |
| SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstvaSC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnimposebnostimaSC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti | 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem | 2.4.1. Stvaranje pametne uprave2.4.2. Upravljanje ruralnim razvojem2.4.4. Razvoj ITU područja2.4.5. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Obavljanje financijskih i fiskalnih poslova2.4.6. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Provođenje popisa stanovništva2.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Komunikacije i protokol2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija |
| **3. REGIJA INOVATIVNOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA****U FUNKCIJI ODRŽIVOSTI** |
| **STRATEŠKI CILJ** | **POSEBNI CILJ** | **MJERA** |
| SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | 3.1. Digitalna i zelena transformacija gospodarstva | 3.1.1. Razvoj ICT sektora3.1.3. Digitalna transformacija gospodarstva |
| SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | 3.2. Poduzetništvo temeljeno na istraživanju i inovacijama | 3.2.1. Osnaživanje istraživačke, inovacijske i tehnološke infrastrukture i kapaciteta poduzetničkog sektora3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo |
| SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | 3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima | 3.3.1. Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije3.3.2. Jačanje ljudskih resursa u turizmu u cilju pružanja kvalitetnih usluga i razvoja kvalitetnih turističkih proizvoda3.3.3. Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma3.3.4. Podizanje kvalitete proizvoda i usluga u turizmu 3.3.5. Razvoj zelenog turizma 3.3.6. Razvoj turističke infrastrukture i poticanje razvoja investicija veće dodane vrijednosti3.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području turizma |
| SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva | 3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane  | 3.4.1. Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda3.4.2. Daljnji razvoj Istre kao Bio regije3.4.3. Osnaživanje ljudskih potencijala za potrebe daljnjeg održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije 3.4.6. Valorizacija i razvoj šumarstva i lovstva3.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Provedba upravnih postupaka u prenesenim poslovima državne uprave3.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Zaštita životinja sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima |
| **4. REGIJA KOJA NJEGUJE I PROMOVIRA PREPOZNATLJIVOST****ISTARSKOG IDENTITETA** |
| **STRATEŠKI CILJ** | **POSEBNI CILJ** | **MJERA** |
| SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudiSC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti | 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta | 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta4.1.2. Promocija i afirmacija brenda Istrian Quality IQ |
| SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo (1.5. Poticanje razvoja kulture i medija)Horizontalni prioriteti (promicanje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti) | 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije | 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture |

Izvor: Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine i Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine

Nazivi i numeracija mjera, osim navedenih mjera iz samoupravnog djelokruga upravnih tijela Istarske županije, određeni su Nacrtom Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine.

* 1. **Analiza statusa provedbe mjera**

Od ukupno 70 mjera utvrđenih Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine, u tijeku je provedba 67 mjera te će se ona nastaviti i u predstojećem razdoblju.

Predmetnom analizom utvrđeno je da su u cijelosti provedene dvije mjere (2.3.2. i 2.4.6.), što potvrđuje ostvarenje ključnih aktivnosti i pripadajućih pokazatelja rezultata u okviru navedenih mjera, dok provedba mjere 2.1.7. nije pokrenuta tijekom izvještajnog razdoblja, obzirom da se aktivnosti u okviru spomenute mjere redovito održavaju početkom nove školske godine, odnosnu u drugoj polovici kalendarske godine. Nije utvrđeno kašnjenje u provedbi ili odustajanje od provedbe niti jedne mjere definirane Provedbenim programom.

* 1. **Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima za provedbu mjera**

Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine utvrđen je indikativni financijski okvir za provedbu mjera odnosno pripadajućih ključnih aktivnosti u svrhu njihovog povezivanja s odgovarajućim stavkama u Proračunu Istarske županije za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu („Službene novine Istarske županije“, broj 28/21, 4/22 i 14/22), sukladno načelima dobrog financijskog upravljanja, posebice načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, od ukupno 70 mjera definiranih Provedbenim programom, za provedbu 51 mjere utrošeno je ukupno 725.792.281,48 kuna, dok za provedbu 19 mjera nije bilo utrošenih sredstava. Sukladno planiranoj dinamici provedbe mjera, očekuje se da će pripadajuća sredstva utvrđena Proračunom Istarske županije za 2022. godinu biti utrošena u drugoj polovici godine.

**Tablica 2: Prikaz statusa provedbe i utrošenih proračunskih sredstava za provedbu mjera u izvještajnom razdoblju**

| **BROJ MJERE** | **NAZIV MJERE** | **STATUS PROVEDBE** | **IZNOS UTROŠENIH PRORAČUNSKIH SREDSTAVA** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE | U tijeku | 231.630,93 kn  |
| 1.1.3. | Smanjenje emisije stakleničkih plinova te poboljšanje kvalitete zraka | U tijeku | 0,00 kn |
| 1.1.4. | Poboljšanje energetske infrastrukture | U tijeku | 0,00 kn |
|  |  |  |  |
| 1.2.1. | Poboljšanje cestovnog prometa i infrastrukture | U tijeku | 0,00 kn |
| 1.2.3. | Poboljšanje pomorskog prometa i infrastrukture | U tijeku | 965.346,87 kn  |
| 1.2.7. | Unaprjeđenje mobilnosti, sigurnosti i održivosti prometnog povezivanja | U tijeku | 46.321,61 kn  |
|  |  |  |  |
| 1.3.1. | Definiranje smjernica prostornog razvoja | U tijeku | 0,00 kn |
| 1.4.1. | Jačanje zaštite okoliša i prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine | U tijeku | 1.863.268,68 kn  |
|  |  |  |  |
| 1.5.1. | Održivo gospodarenje otpadom | U tijeku | 2.835.625,38 kn |
| 1.5.5. | Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture | U tijeku | 0,00 kn |
|  |  |  |  |
| 1.6.1. | Unapređenje sustava civilne zaštite | U tijeku | 1.087.127,00 kn  |
|  |  |  |  |
| 2.1.1. | Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova | U tijeku | 4.465.551,40 kn |
| 2.1.2. | Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | U tijeku | 23.722.892,11 kn |
| 2.1.3. | Uvođenje novih i modernizacija postojećih curriculuma u srednjim školama usklađenih s potrebama tržišta rada | U tijeku | 0,00 kn |
| 2.1.4. | Unaprjeđenje i razvoj visokoškolskih i znanstvenih institucija | U tijeku | 735.763,66 kn |
| 2.1.5. | Popularizacija znanosti i tehničke kulture | U tijeku | 264.000,00 kn |
| 2.1.6. | Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju | U tijeku | 3.445.896,36 kn |
| 2.1.7. | Jačanje aktivnosti usmjeravanja i profesionalne orijentacije te poticanje ulaganja u obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada | Provedba mjere nije pokrenuta | 0,00 kn |
| 2.1.8. | Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera | U tijeku | 842.418,87 kn |
| 2.1.9. | Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja | U tijeku | 10.649.752,72 kn |
|  |  |  |  |
| 2.2.1. | Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji | U tijeku | 4.119.190,05 kn |
| 2.2.2. | Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu | U tijeku | 1.313.937,22 kn |
| 2.2.3. | Osiguranje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite | U tijeku | 64.453.340,95 kn |
| 2.2.4. | Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima | U tijeku | 93.598,75 kn |
| 2.2.6. | Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti | U tijeku | 817.785,24 kn |
| 2.2.7. | Razvoj sporta i rekreacije | U tijeku | 1.553.177,72 kn |
| 2.2.8. | Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva | U tijeku | 368.326.153,61 kn  |
|  |  |  |  |
| 2.3.1. | Strateški pristup razvoju civilnog društva | U tijeku | 264.000,00 kn |
| 2.3.2. | Razvoj društvenog poduzetništva | Mjera je provedena | 150.000,00 kn |
| 2.3.3. | Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu | U tijeku | 48.476,31 kn |
| 2.3.4. | Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici | U tijeku | 1.540.631,54 kn |
| 2.3.5. | Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI | U tijeku | 4.697.884,69 kn |
| 2.3.7. | Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi | U tijeku | 21.949.774,41 kn |
|  |  |  |  |
| 2.4.1. | Stvaranje pametne uprave | U tijeku | 2.040.458,39 kn |
| 2.4.2. | Upravljanje ruralnim razvojem | U tijeku | 25.090,00 kn |
| 2.4.4. | Razvoj ITU područja | U tijeku | 2.309.271,05 kn  |
| 2.4.5. | Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Obavljanje financijskih i fiskalnih poslova | U tijeku | 6.144.213,41 kn |
| 2.4.6. | Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Provođenje popisa stanovništva | Mjera je provedena | 0,00 kn |
| 2.4.7. | Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Komunikacije i protokol | U tijeku | 130.534,54 kn |
| 2.4.8. | Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi | U tijeku | 0,00 kn |
| 2.4.9. | Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija | U tijeku | 158.096.462,38 kn |
|  |  |  |  |
| 3.1.1. | Razvoj ICT sektora | U tijeku | 29.856,25 kn  |
| 3.1.3. | Digitalna transformacija gospodarstva | U tijeku | 0,00 kn |
|  |  |  |  |
| 3.2.1. | Osnaživanje istraživačke, inovacijske i tehnološke infrastrukture i kapaciteta poduzetničkog sektora | U tijeku | 0,00 kn |
| 3.2.4. | Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo | U tijeku | 200.083,47 kn  |
|  |  |  |  |
| 3.3.1. | Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije | U tijeku | 0,00 kn |
| 3.3.2. | Jačanje ljudskih resursa u turizmu u cilju pružanja kvalitetnih usluga i razvoja kvalitetnih turističkih proizvoda | U tijeku | 0,00 kn |
| 3.3.3. | Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma | U tijeku | 127.500,00 kn |
| 3.3.4. | Podizanje kvalitete proizvoda i usluga u turizmu | U tijeku | 0,00 kn |
| 3.3.5. | Razvoj zelenog turizma | U tijeku | 0,00 kn |
| 3.3.6. | Razvoj turističke infrastrukture i poticanje razvoja investicija veće dodane vrijednosti | U tijeku | 39.627,50 kn |
| 3.3.7. | Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području turizma | U tijeku | 0,00 kn |
|  |  |  |  |
| 3.4.1. | Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda | U tijeku | 3.220.606,76 kn |
| 3.4.2. | Daljnji razvoj Istre kao Bio regije | U tijeku | 1.577.000,00 kn |
| 3.4.3. | Osnaživanje ljudskih potencijala za potrebe daljnjeg održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva | U tijeku | 0,00 kn |
| 3.4.4. | Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja | U tijeku | 23.307.693,26 kn |
| 3.4.5. | Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije | U tijeku | 164.725,15 kn |
| 3.4.6. | Valorizacija i razvoj šumarstva i lovstva | U tijeku | 582.000,00 kn |
| 3.4.7. | Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Provedba upravnih postupaka u prenesenim poslovima državne uprave | U tijeku | 0,00 kn |
| 3.4.8. | Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Zaštita životinja sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima | U tijeku | 0,00 kn |
|  |  |  |  |
| 4.1.1. | Razvoj zavičajnog identiteta | U tijeku | 609.193,29 kn |
| 4.1.2. | Promocija i afirmacija brenda Istrian Quality IQ | U tijeku | 50.000,00 kn  |
|  |  |  |  |
| 4.2.1. | Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina | U tijeku | 281.409,08 kn |
| 4.2.2. | Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti | U tijeku | 382.536,10 kn |
| 4.2.3. | Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija | U tijeku | 3.265.504,53 kn  |
| 4.2.4. | Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje | U tijeku | 36.247,50 kn  |
| 4.2.5. | Razvoj kulturne infrastrukture | U tijeku | 1.984.467,20 kn  |
| 4.2.6. | Potpora umjetničkoj produkciji | U tijeku | 562.541,95 kn  |
| 4.2.7. | Razvoj Istre kao filmske destinacije | U tijeku | 89,53 kn  |
| 4.2.8. | Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture | U tijeku | 141.624,06 kn  |
|  **UKUPNO:** | **725.792.281,48 kn** |

Izvor: Proračun Istarske županije za 2022. godinu i Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine

* 1. **Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera**

Ostvareni napredak u provedbi mjera utvrđenih Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine uvjetovan je nizom specifičnih okolnosti koje su utjecale na rad svih jedinica područne (regionalne) samouprave i ostalih javnopravnih tijela u Republici Hrvatskoj.

Usprkos značajnim izazovima uzrokovanih utjecajem negativnih gospodarskih i socijalnih posljedica oružanog sukoba u Ukrajini te posljedica pandemije bolesti COVID – 19 na usporavanje gospodarskog rasta, trgovinske razmjene i investicija, rast inflacije, porast cijena energenata, hrane, te ostalih proizvoda i usluga, tijekom izvještajnog razdoblja provedba većine mjera realizirana je sukladno planiranim rokovima i predviđenoj dinamici.

Analizom statusa provedbe utvrđeno je da su, od ukupno 70 mjera, u cijelosti provedene 2 mjere (3%), što potvrđuju ostvarene ključne aktivnosti i pripadajući pokazatelji rezultata, dok provedba 1 mjere (1%) nije pokrenuta, obzirom da se aktivnosti u okviru navedene mjere redovito održavaju početkom nove školske godine, odnosnu u drugoj polovici kalendarske godine. Nije utvrđeno kašnjenje u provedbi ili odustajanje od provedbe niti jedne mjere definirane Provedbenim programom. Provedba 67 mjera (96%) je u tijeku te će se nastaviti u predstojećem izvještajnom razdoblju.

**Grafikon 1: Prikaz mjera u okviru Provedbenog programa IŽ za razdoblje**

**2022. – 2025. godine prema statusu provedbe**

Izvor: Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine

Obzirom da je najveći dio ključnih aktivnosti u okviru prethodno navedenih mjera realiziran sukladno utvrđenim rokovima, možemo zaključiti kako je u predmetnom izvještajnom razdoblju ostvaren značajan napredak u provedbi mjera utvrđenih Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine, unatoč brojnim negativnim okolnostima i objektivnim poteškoćama.

Uzimajući u obzir činjenicu da je od ukupnog iznosa sredstava predviđenog Proračunom Istarske županije za 2022. godinu (1.732.700.000,00 kn) za provedbu mjera definiranih Provedbenim programom utrošeno ukupno 725.792.281,48 kuna (42%), zaključujemo da su oba dokumenta izrađena sukladno načelu stvarne povezanosti strateškog i proračunskog planiranja te načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

**Grafikon 2: Prikaz utroška proračunskih sredstava za provedbu mjera u izvještajnom razdoblju**

Izvor: Proračun Istarske županije za 2022. godinu i Provedbeni program Istarske

županije za razdoblje 2022. – 2025. godine

Slijedom prethodno navedenog, možemo zaključiti da Provedbeni program Istarske županije predstavlja izravnu poveznicu između proračunskih programa i aktivnosti te utvrđenih mjera, čime se osigurava koherentnost ciljeva, mjera i provedbe ukupnih javnih politika na regionalnoj i nacionalnoj razini.

* 1. **Preporuka radnji nužnih za otklanjanje prepreka u provedbi mjera**

Temeljem prikupljenih podataka o provedbi mjera predviđenih Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine, izvršena je analiza ostvarenog napretka te je utvrđeno da je u okviru izvještajnog razdoblja provedba 67 mjera u tijeku. U cijelosti su provedene dvije mjere, dok provedba jedne mjere nije pokrenuta. Nije utvrđeno kašnjenje u provedbi ili odustajanje od provedbe niti jedne definirane mjere.

Obzirom da se aktivnosti u okviru nepokrenute mjere 2.1.7. (Jačanje aktivnosti usmjeravanja i profesionalne orijentacije te poticanje ulaganja u obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada) redovito održavaju početkom nove školske godine, odnosnu u drugoj polovici kalendarske godine, smatramo da nije potrebno provesti dodatne radnje nužne za otklanjanje prepreka u provedbi navedene mjere jer će se ista provesti u planiranom terminu.

|  |
| --- |
| 1. **DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA**
 |

Mjere utvrđene Provedbenim programom Istarske županije za razdoblje 2022. - 2025. godine doprinose ostvarenju strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine i posebnih ciljeva određenih Nacrtom Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine, koji su u cijelosti usklađeni s odredbama Nacionalne razvojne strategije.

Najznačajniji rezultati ostvareni provedbom mjera predviđenih Provedbenim programom Istarske županije tijekom izvještajnog razdoblja navedeni su u Tablici 3 ovog izvješća, koja sadrži prikaz opisa statusa provedbe mjera.

**Tablica 3: Prikaz opisa statusa provedbe mjera u okviru Provedbenog programa IŽ za razdoblje 2022. – 2025. godine**

| **STRATEŠKI CILJ** | **POSEBNI CILJ** | **MJERA** | **OPIS STATUSA PROVEDBE MJERE** |
| --- | --- | --- | --- |
| SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | 1.1. Energetska tranzicija i suočavanje s posljedicama klimatskih promjena | 1.1.1. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje energije iz OIE | U ožujku je održan sastanak sa šest građana u svrhu prezentiranja opcija energetske obnove stambenih zgrada u Koromačnu i pojašnjen im je proces prijave na Javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada. Suorganizirana je radionica u travnju o konceptu pametnih mreža na kojemu je sudjelovalo deset predstavnika MSP i HEP ODS-a. Educirano je 30 učenika SŠ o korištenju OIE i to energije sunca posredstvom integriranih mrežnih fotonaponskih sustava. U lipnju je održana radionica za 40 ravnatelja osnovnih i srednjih škola čiji je osnivač IŽ na temu mogućnosti provedbe mjera povećanja EE i korištenja OIE u javnim zgradama te prijava na natječaje za sufinanciranje OIE. Izrada planskih dokumenta (studija, katalog i akcijski plan) je u tijeku. |
| 1.1.3. Smanjenje emisije stakleničkih plinova te poboljšanje kvalitete zraka | Izrada Studije o uspostavi mreže punionica za električna vozila na području Istarske županije je u tijeku. |
| 1.1.4. Poboljšanje energetske infrastrukture | Odrađena je procedura za dodjelu planiranih sufinanciranja izgradnje solarne elektrane i punionice za električna vozila. |
| SC 10. Održiva mobilnost | 1.2. Održivo prometno i komunikacijsko i povezivanje | 1.2.1. Poboljšanje cestovnog prometa i infrastrukture | Potpisana su 2 ugovora s Županijskom upravom za ceste koji će biti realizirani tijekom godine i koji se odnose na izvanredno održavanje lokalne ceste LC 50082 (Cerovlje - Borut) te održavanje raskrižja ŽC 5101 i LC 50182 Barban. Potpisan je ugovor s Općinom Sveti Petar u Šumi za sufinanciranje projekta izgradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području općine.Izrađene su analize i daljnje pripreme vezane uz prijelaz iz sustava dozvola u javnu uslugu županijskog linijskog putničkog prijevoza.Nastavljeno je s izdavanjem licencija u cestovnom prometu i znaka pristupačnosti osobama s invaliditetom. |
| 1.2.3. Poboljšanje pomorskog prometa i infrastrukture | Pokrenut je postupak utvrđivanja granice pomorskog dobra za cijelo područje Limskog zaljeva (podijeljeno u 3 dijela po područjima JLS) te su izrađena 2 geodetska elaborata za evidentiranje pomorskog dobra - Punta Corrente i Cuvi u Rovinju.U sklopu održavanja pomorskog dobra isplaćena su sredstva za usluge čišćenja morskog okoliša EKO brodom i dio sredstava lučkim upravama Poreč, Rabac i Umag-Novigrad za obnavljanje/izgradnju operativnih obala u lukama.Provedena su potrebna knjiženja poslovnih promjena, evidentirana zaduženja i evidentirane uplate s osnova naknade za upotrebu pomorskog dobra do perioda 30.06.2022. godine. |
| 1.2.7. Unaprjeđenje mobilnosti, sigurnosti i održivosti prometnog povezivanja | ICARUS – izrađena je analiza nedostataka i potreba u području mobilnosti na području Istarske županija. Definirani nedostaci i potrebe u vidu prijevoza poslužili su za planiranje nadolazećih projekata iz područja mobilnosti. MIMOSA – izrađene su smjernice za razvoj IT rješenja kojim se razvio sustav VIA ISTRA (smart card) – turistička kartica koja objedinjuje prijevozne usluge, atrakcije, znamenitosti i ostalu ponudu istarske županije. Uspostavljena je prodaja kartice putem webshopa te putem mobilne aplikacije.METRO – provedene su pilot aktivnosti osmišljavanja koncepta novih modela hibridnih plovila za prijevoz putnika u programskom području u suradnji svih partnera na projektu. Na području istarske županije instalirana su tri nova interaktivna ekrana s ciljem boljeg informiranja putnika o dostupnim uslugama javnog prijevoza s naglaskom na pomorski prijevoz.U Proračunu Istarske županije za 2022. godinu nisu planirana sredstva za uklanjanje arhitektonskih barijera, već se s tom aktivnošću planira započeti u 2023. godini. |
| SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | 1.3. Strateški i održivi pristup prostornom razvoju | 1.3.1. Definiranje smjernica prostornog razvoja | U tijeku je donošenje Odluke o započinjanju izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ. Nisu održane javne rasprave za potrebe izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana IŽ.  |
| SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | 1.4. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom | 1.4.1. Jačanje zaštite okoliša i prirode, upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološke mreže te valorizacija prirodne baštine | "U projektu KLIM izrađen Plan upravljanja zaštićenim područjem Kontija - posebni rezervat šumske vegetacije i Plan upravljanja zaštićenim područjem Limski zaljev - značajni krajobraz (spremno za usvajanje).U projektu geoIST3A izrađen je Plan upravljanja geološkim spomenikom prirode Kamenolom Fantazija–Cava di Monfiorenzo (biti će uvršten u PU7011 Akvatorij zapadne Istre zbog preklapanja područja).U sklopu Projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ usvojen Plan upravljanja posebnim rezervatom Motovunska šuma i područjima ekološke mreže doline Mirne (PU6060) te su u izradi Plan upravljanja područjima ekološke mreže vlažnih livada u sjevernoj Istri (PU6056) i Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Akvatorija zapadne Istre (PU7011.Projekt Programa ruralnog razvoja 2014. - 2020. - uređen i otvoren bunker i amfiteatar u pulskoj Park šumi Šijana te započeli radovi na obnovi i revitalizaciji dijela parka bolnice „Martin Horvat“ – Punta Muccia." |
| SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | 1.5. Jačanje komunalne infrastrukture i usluga (gospodarenje otpadom, vodoopskrba i odvodnja) | 1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom | Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš je izrađena te su rezultati dostavljeni vijećnicima na Skupštini IŽ. Dogovoreno je ugovaranje financiranja nastavka praćenja utjecaja na zdravlje mještana u blizini zone gospodarenja otpadom Kaštijun u 2022. godini. Projekt MARLESS - tijekom prve polovice 2022. provedene su aktivnosti s eko školama koje su uključivale edukacije o problematici morskog otpada i organizaciju eko akcija čišćenja plaža na tri lokacije . U ovim aktivnostima je sudjelovalo oko 300 učenika. Također su organizirane dvije eko akcije čišćenja podmorja zajedno s ronilačkim klubovima i Centrom za istraživanje mora Rovinj. Akcije su važne radi prikupljanja podataka te se stoga odradilo popisivanje i kategorizacija prikupljenog otpada. Početkom lipnja u Rovinju je održan je događaj „Čisto Jadransko more za buduće generacije“ namijenjen podizanju svijesti građana o problematici morskog otpada. Sukladno Ugovoru o zajmu i otplatnom planu kvartalno se vrši isplata za korištenje zajma EIB-a za IPA projekt izgradnje ŽCGO Kaštijun. |
| 1.5.5. Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture | Potpisani su ugovori za dodjelu 7 kapitalnih potpora JLS koji će biti realizirani do kraja godine.  |
| SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj | 1.6. Jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima | 1.6.1. Unapređenje sustava civilne zaštite | Ronilački savez IŽ je organizirao i proveo 4 vježbe civilne zaštite i 2 ekološko edukativne akcije.Izvršena je nabava kamiona - zapovjednog vozilo s opremom za potrebe vatrogastva (povrat kredita). U sklopu EU projekta FIRESPILL pokrenut postupak javne nabave za izgradnju vatrogasne brodice i postupak javne nabave za nabavu 500 metara plutajućih brana i popratne opreme uz daljnje provođenje marketinške kampanje i aktivnosti projekta.Održana je vježba Županijskog operativnog centra Interventnih službi na moru - ""FIRESPILL 2022"" u akvatoriju Grada Pule. |
|  |
| SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | 2.1. Osiguranje visokih standarda i dostupnosti obrazovanja | 2.1.1. Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova | Planirane aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja i investicijskog održavanja u osnovne i srednje škole te učeničke domove izvršavaju se prema planiranoj dinamici.Opremanje osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova izvršava se sukladno iskazanim potrebama. U projekt E-škole su uključene sve škole. Čeka se izvještaj od CARNET-a koliko škola je priključeno na brzu mrežu. |
| 2.1.2. Osiguranje i poboljšanje dostupnosti odgoja i obrazovanja djeci i roditeljima/starateljima | Kroz projekt „MOZAIK 4“ i vlastitim sredstvima osigurana je podrška 109 pomoćnika u nastavi za 111 učenika s teškoćama u razvoju koji pohađaju redovne osnovnoškolske i srednjoškolske programe u Istarskoj županiji u školskoj godini 2021./22. (u periodu od siječnja 2022. do lipnja 2022.).Sufinanciran je posebni i javni prijevoza učenika te prilagođavanje rasporeda linija potrebama učenika.Ukupno je Istarska županija financirala 87 studenata kroz tri kategorije stipendija. Provedene su pripremne aktivnosti za uvođenje Građanskog odgoja u obrazovanje kao izvannastavne aktivnosti u preostalih 20 osnovnim školama čiji je osnivač Istarska županija. |
| 2.1.3. Uvođenje novih i modernizacija postojećih curriculuma u srednjim školama usklađenih s potrebama tržišta rada | Dodijeljena su namjenska sredstva sukladno Odluci MZO o dodjeli sredstava osnovnim i srednjim školama za nabavu nastavnih sredstava i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma. |
| 2.1.4. Unaprjeđenje i razvoj visokoškolskih i znanstvenih institucija | Ostvarena je mobilnost studenata (Poljska i Slovenija) i nastavnika (Portugal i Češka);Provedena su istraživanja, objavljeni rezultati, tiskane brošure, objavljeni znanstveni radovi, nabavljen software za knjižnicu, evidentirana knjižna građa, nabavljena nova literatura, tiskani priručnici za studente;Provedeno je kandidiranje i implementacija EU projekata (proveden je projekt EduIT);Provedene su usluge kemijskih, mehaničkih i biotehničkih ispitivanja;Ostvarene su edukacije zaposlenika. |
| 2.1.5. Popularizacija znanosti i tehničke kulture | Iz programa tehnička kultura financira se 16 udruga. U okviru programa Centra za popularizaciju znanosti i inovacija IŽ nastavljen je posjet učenika radionicama Centra, dok se program eksperimentalnog programiranja provodi u 6 škola na području IŽ. Provedena su županijska natjecanja Mladi tehničari u Pazinu, Sigurno u prometu u Pazinu, Modelarska liga u Potpićnu, te je proveden Festival znanosti. |
| 2.1.6. Razvoj regionalnih centara kompetentnosti u srednjoškolskom obrazovanju | Za projekt KLIK-ERDF pokrenuta je javna nabava za radove nadogradnje Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula. Kroz projekt KLIK- ESF kontinuirano se educiraju nastavnici i pruža podrška učenicima Regionalnog centra kompetentnosti KLIK Pula. Rok završetka oba projekta je 31.12.2023. |
| 2.1.7. Jačanje aktivnosti usmjeravanja i profesionalne orijentacije te poticanje ulaganja u obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje u skladu s potrebama tržišta rada | Početak provedbe aktivnosti "Dani otvorene nastave" planirana je početkom nove školske godine, odnosno u drugoj polovici 2022. godine. Aktivnosti vezane za Vijeća tržišta rada i Programe obrazovanja za poduzetništvo nisu planirane u Proračunu IŽ za 2022. godinu, već su planirane u projekcijama za 2023. i 2024. godinu. |
| 2.1.8. Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera | Ostvareno je osnaživanje suradnje svih dionika odgojno-obrazovnog procesa, podupiranje razvoja i nadogradnje vještina i kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika, osnaživanje odgojno-obrazovnih ustanova u pripremi i provedbi projekata, provedba sustavnog upravljanja migracijama i aktivnosti na privlačenju kvalitetne radne snage potrebne razvoju županije u sektoru odgoja i obrazovanja. |
| 2.1.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja | Provedene su aktivnosti iz samoupravnog djelokruga u području odgoja i obrazovanja. |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | 2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport | 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji | U tijeku je realizacija svih ključnih aktivnosti ostvarenja ove mjere. U ovom pandemijskom/ postpandemijskom razdoblju, u očekivanju porasta potreba za zdravstvenim uslugama koje je bilo nemoguće u dostatnom obimu pružati tijekom epidemioloških ograničenja, posebno se ulaže u daljnje uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji. Ostvaruje se pružanje zdravstvenih usluga prema protokolu prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata u partnerskoj mreži projekta Emergency Euroregion u Splošnoj bolnišnici Izola. |
| 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu | U tijeku je realizacija ključnih aktivnosti ostvarenja ove mjere putem provedbe Programa mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija. Bez obzira na uspješno implementirane aktivnosti, ljudski resursi su i dalje veliki problem, djelomično i kao posljedica pandemije i globalne krize, tako da se aktivno radi na realizaciji postojećih i iznalaženju novih mjera osiguravanja ljudskih resursa. Planirana sredstva se koriste za plaćanje dospjelog dijela subvencije kamata korisnicima subvencije temeljem Programa stambenog kreditiranja Istramedic namijenjenog svom deficitarnom osoblju koje radi u institucijama u vlasništvu Istarske županije. Obveze se uredno izvršavaju. |
| 2.2.3. Osiguranje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite | Ostvareno je unaprjeđenje zdravstvene infrastrukture (izgradnja, nadogradnja i obnova), modernizacija opreme radi prilagodbe suvremenim standardima liječenja i novim tehnologijama, kao i poboljšanje uvjeta boravka u ustanovama, te provedba mjera energetske učinkovitosti zdravstvene infrastrukture, |
| 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima | U tijeku je uključivanje turističkog sektora u razvoj i unapređenje sustava zdravstvene skrbi za turiste. Ključna aktivnost koja se odnosi na uspostavu hitne helikopterske službe za potrebe hitne zdravstvene skrbi turista nije planirana za ovo izvještajno razdoblje. |
| 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti | Implementacija ugovorenih projekata je u tijeku. Broj ugovorenih projekata udruga izabranih preko javnog natječaja je nešto manji od planiranog kao posljedica smanjenja mogućnosti rada udruga u pandemijskim uvjetima i radi promjene javnozdravstvenih prioritetnih područja u Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije, te posljedično i u javnom natječaju.U okviru nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije osigurana su financijska sredstva za nabavu svježeg voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za 5.105 učenika u OŠ i SŠ. Aktivnost pod nazivom "Medni dani" provodi se svake godine u prosincu. |
| 2.2.7. Razvoj sporta i rekreacije | Sportska zajednica Istarske županije je tijekom izvještajnog razdoblja nastojala stvoriti takav globalni okvir za razvoj i jačanje istarskog sporta u kojemu će gradske i općinske zajednice, strukovni savezi, sportske udruge i sportaši najoptimalnije moći artikulirati i provoditi aktivnosti od svog interesa, te postizati rezultate i sportske dosege dostojne današnjeg renomea istarskog sporta i Istre u cjelini. |
| 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva | U tijeku je obavljanje osnovne djelatnosti i poslovanje zdravstvenih ustanova na razini primarne i sekundarne zdravstvena zaštita te na razini zavoda, osiguravanje djelovanja izvaninstitucionalne mrtvozorničke službe, smještaj i prehrana izoliranih pacijenata i građana u karanteni tijekom pandemije te rad povjerenstava u zdravstvu. |
| SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | 2.3. Veća uključivost i socijalna osjetljivost društva | 2.3.1. Strateški pristup razvoju civilnog društva | Provedba planiranih ključnih aktivnosti uključuje troškove vezane uz provedbu redovnih aktivnosti rada Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, troškove vezane za sufinanciranje provedbe projekta +Resilient, troškove za održavanje imovine Zaklade, troškove naknade članovima Zakladne Uprave, te troškove goriva i financijske troškove. |
| 2.3.2. Razvoj društvenog poduzetništva | U cijelosti su provedene sve aktivnosti u okviru projekta +RESILIENT te je ostvareno poticanje daljnjeg razvoja i održivosti društvenog poduzetništva. |
| 2.3.3. Osnaživanje i uključivanje mladih za aktivnije sudjelovanje u društvu | Provedba planiranih ključnih aktivnosti odnosi se na sufinanciranje materijalnih troškova neophodnih za djelovanje Klubova studenata Istre te provedbu projekta MI - jučer, danas, sutra. |
| 2.3.4. Kreiranje, razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici | Izmjene u Zakonu o socijalnoj skrbi (od 16.02.2022.), odnosno djelomična pravna neizvjesnost, utjecale su na smanjivanje broja zahtjeva za licenciranjem pružatelja socijalnih usluga, no broj korisnika i teritorijalna pokrivenost uslugama pomoći u kući na području Istarske županije i dalje su u uzlaznom trendu. Broj korisnika kojima je isplaćena novčana pomoć odgovara planiranom. Sredstva su odobrena Udruzi Inpromo temeljem javnog natječaja za za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2022. godinu, a za provedbu aktivnosti u svrhu zapošljavanja i inkluzije osoba s invaliditetom. Dio sredstva dodijeljena je Ustanovi za zapošljavanje osoba s invaliditetom Zaštitnoj radionici Tekop novi u obliku državne potpore s izuzećem. Programi se provode kroz cijelu godinu.U okviru nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije osigurana su financijska sredstva za sufinanciranje školskih obroka za 70 djece koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva. |
| 2.3.5. Povećanje dostupnosti institucionalnog smještaja i dugotrajne skrbi za starije i nemoćne te OSI | Izgradnja objekata domova za starije osobe u Pazinu, Buzetu i Labinu odvija se sukladno planiranoj dinamici.Dodatnim programima (iznad minimalnog standarda) podiže se razina kvalitete institucionalnog smještaja a sustav socijalne skrbi povezuje se s drugim sustavima u zajednici (zdravstvo, civilni sektor). |
| 2.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području socijalne skrbi | Prema novom Zakonu o socijalnoj skrbi (na snazi od veljače 2022.) Istarska županija više nije nadležna za priznavanje prava na troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, pa se ti postupci nisu provodili.Redovnim sufinanciranjem aktivnosti i pravovremenom isplatom sredstava (iz izvornih prihoda Proračuna Istarske županije i/ili drugih izvora) osigurani su uvjeti za realizaciju programa ustanova i organizacija koje skrbe o starijim osobama i drugim korisnicima socijalne skrbi. |
| SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstvaSC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnimposebnostimaSC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti | 2.4. Učinkovito upravljanje regionalnim razvojem | 2.4.1. Stvaranje pametne uprave | Digitalna transformacija javne uprave i javnih tijela provodi se putem Odsjeka za informatizaciju i digitalizaciju. Provedba je u tijeku.U suradnji s Ministarstvom turizma i sporta RH izrađuje se središnji Turistički registar u kojem će biti evidentirani svi kategorizirani objekti u Istarskoj županiji. Provedena je edukacija službenika o novim propisima iz područja turizma te vezano za uvođenje Eura;U polugodišnjem razdoblju u ISPU sustavu ažurirano je 12 prostornih planova. U tijeku je uspostavljanje i novog geoportala prostornih planova Istarske županije te je do sada implementirano u isti 40 prostornih planova uređenja općina / grada, 3 GUP-ova i katastar.Nakon provedene konzultacije sa članovima Kulturnih vijeća i drugim kulturnim radnicima definiran je plan razvoja kulture Istarske županije - Regione Istriana za sljedeće petogodišnje razdoblje. U prvoj polovici 2022. godine podržana su 2 autorska i 3 projekata/programa udruga, ustanova i trgovačkih društava koji doprinose ostvarenju ciljeva Istarske kulturne strategije. Digitalizacija muzejske građe: Iz zbirke Razglednice, čestitke i pisma digitaliziran je 1260 zapisa; Iz fonda Knjiga negativa digitalizirano je 328 negativa.U tijeku je postupak uvođenja riznice, te je do kraja 2022. g. planirana implementacija u Istarskoj županiji.Provedba projekta Suradnjom i znanjem do snažne EU regije, te provedba aktivnosti vezanih za održavanje i razvoj informatičkog sustava i integraciju informatičkog sustava UDU Istre odvijaju se planiranom dinamikom. |
| 2.4.2. Upravljanje ruralnim razvojem | Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora IŽ 2021.-2030. godinu nije izrađena, iako su izvršene pripremne aktivnosti, te je u fazi pripreme otvoreni postupak javne nabave. Održano je nekoliko radionica na temu ekološke poljoprivrede (biodinamika) po gradovima Istarske županije za poljoprivrednike koji su zainteresirani za bavljenje ovim načinom proizvodnje. Također su održane proljetne radionice za restorane, konobe i OPG-ove. Održano je 14 radionica sa 155 polaznika, od čega 132 iz Istre. Ukupno su bila uključena 53 ugostiteljska objekta. |
| 2.4.4. Razvoj ITU područja | Projekt „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno - turistički proizvod“ završava u studenom 2022. g. Izložba projekta u završnoj je fazi izvedbe, dok je otvorenje izložbe o pulskom fortifikacijskom sustavu, Fort center Pula planirano za srpanj 2022. |
| 2.4.5. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Obavljanje financijskih i fiskalnih poslova | Ostvarena je kontinuirana provedba aktivnosti vezanih za izvršenje bankarskih usluga i usluga platnog prometa. |
| 2.4.6. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Provođenje popisa stanovništva | Izvršene su aktivnosti vezane za pravovremenu i učinkovitu provedbu popisa stanovništva. |
| 2.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Komunikacije i protokol | Ostvarena je kontinuirana provedba protokolarnih aktivnosti te aktivnosti komunikacije s javnošću. |
| 2.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Međunarodna suradnja i europski poslovi | Ostvarena je kontinuirana provedba aktivnosti vezanih za bilateralnu i međunarodnu suradnju te informiranje i edukacije o politikama i fondovima EU. |
| 2.4.9. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Javna uprava i administracija | Ostvarene su pretpostavke za učinkovito obavljanje poslova upravnih tijela IŽ i proračunskih korisnika u izvještajnom razdoblju te je izvršena priprema i održavanje sjednica Skupštine IŽ i skupštinskih radnih tijela. |
|  |
| SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | 3.1. Digitalna i zelena transformacija gospodarstva | 3.1.1. Razvoj ICT sektora | Izrađen je javni poziv za dodjelu potpora poduzetnima u ICT sektoru. Objava je planirana u drugoj polovici godine. Odrađen je postupak javne nabave i odbran izvođač za izradu Plan razvoja ICT sektora te se započelo s prikupljanjem podataka. Sufinancirana je organizacija konferencije ICT Istra - Let'grow.  |
| 3.1.3. Digitalna transformacija gospodarstva | Izrađen je javni pozivi za dodjelu potpora poduzetnicima u cilju digitalizacije poslovnih procesa. Objava je planirana u drugoj polovici godine. |
| SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | 3.2. Poduzetništvo temeljeno na istraživanju i inovacijama | 3.2.1. Osnaživanje istraživačke, inovacijske i tehnološke infrastrukture i kapaciteta poduzetničkog sektora | Financijska sredstva odobrena su Savezu udruga inovatora Istarske županije (SUIIŽ) putem javnog natječaja za za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2022. godinu. SUIIŽ organizirao je predstavljanje inovacija na sajmovima inovacija Inventum u Ilokui Agro Arca u Prelogu na kojem su istarski inovatori osvojili 10 nagrada. Vrše se pripreme za sudjelovanje na sajmovima Arca, Isif i Iena. Svakodnevno se održava savjetovalište za inovatore, pruža se pomoć pri zaštiti intelektualnog vlasništva i vrše ostale mjere pomoći inovatorima. |
| 3.2.4. Unapređenje poduzetničkog okruženja kao temelja za sigurno i otporno gospodarstvo | Isplate subvencija za poduzetničke kredite koje su odobrene temeljem raznih programa kreditiranja vršene su redovno. Trenutno nema aktivnih kreditnih linija već se plaćaju odobrene subvencije po već zatvorenim kreditnim linijama. Javni poziv u cilju poticanja internacionalizacije poslovanja poduzetnika je u tijeku izrade. |
| SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | 3.3. Održivi turizam temeljen na kvaliteti usluge i autentičnim sadržajima | 3.3.1. Valorizacija i promocija Istre kao vrhunske turističke destinacije | U tijeku je potpisivanje ugovora s TZIŽ o sufinanciranju top manifestacije ATP Tour Legends, te s Plavom Lagunom d.d. o sufinanciranju top manifestacije Ironman 2022. |
| 3.3.2. Jačanje ljudskih resursa u turizmu u cilju pružanja kvalitetnih usluga i razvoja kvalitetnih turističkih proizvoda | U tijeku je potpisivanje ugovora o provedbi edukacije ugostitelja s Agencijom za ruralni razvoj Istre (AZRRI) d.o.o. |
| 3.3.3. Podupiranje i razvoj selektivnih/posebnih oblika turizma | Ugovori o sufinanciranju projekata Istra outdoor i Istra Inspirit s Istarskom razvojnom turističkom agencijom (IRTA) d.o.o. su potpisani.  |
| 3.3.4. Podizanje kvalitete proizvoda i usluga u turizmu | Trenutno je u tijeku potpisivanje ugovora za certificiranje eko-prijateljskog smještaja Eco Domus. Nakon potpisivanja ugovora vršiti će se plaćanja temeljem dostavljenih izvješća o provedbi projekta certificiranja eko-prijateljskog smještaja. |
| 3.3.5. Razvoj zelenog turizma | Trenutno je u tijeku prikupljanje podataka i prijava sadržaja za uvrštenje u brošuru i na web stranice istraecoxpereience.com, te optimizacije istih web stranica. Krajem 2022. godine provest će se postupak nabave radi odabira izvođača za tisak i distribuciju brošure. |
| 3.3.6. Razvoj turističke infrastrukture i poticanje razvoja investicija veće dodane vrijednosti | Proveden je javni poziv za prikupljanje prijava za sufinanciranje projekata na manje razvijenim područjima Istre. Donijeta je odluka o odabiru projekata te su potpisani ugovori o isplati potpora. Isplate dodijeljenih potpora vršiti će se po zaprimanju izvješća o provedbi projekata. |
| 3.3.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području turizma | Redovito se zaprimaju zahtjevi za kategorizaciju ta se obavljaju očevidi i izdaju odgovarajuća rješenja. Radi povećanog obujma posla, pruža se ispomoć službenicima koji rade na poslovima kategorizacije. |
| SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva | 3.4. Razvoj poljoprivrede za regiju kvalitetne hrane | 3.4.1. Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda | Manifestacije i enogastronomska događanja koji su održan u periodu od 01.01.-30.06.2022. su: 11. nacionalni šampionat u rezidbi maslina, 28. međunarodna izložba vina i vinarske opreme ''Vinistra 2022.'', 16. Dani meda, 28. smotra vina južne Istre i 28. smotra maslinovog ulja.U suradnji s znanstveno-istraživačkim institucijama izrađen je Program očuvanja i unapređenja Istarske koze i Akcijski plan provedbe trajne zaštite Istarske koze za desetogodišnje razdoblje, a u izradi je Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju za područje Istarske županije za razdoblje do 2027. g. Navedeni model primijenit će se uz potrebne preinake u očuvanju i unapređenju istarske ovce i ostalih autohtonih pasmina. Nastavlja se poticanje tradicijskog stočarenja i razvoj novih tehnologija s ciljem povećanja proizvodnosti, te selekcija pasmine istarskog goveda. Započet je program reintrodukcije istarskih autohtonih pasmina u zaštićena područja u Istarskoj županiji u svrhu zaštite i obogaćivanja biološke raznolikosti i lokalne proizvodnje namirnica. Pored navedenog, započeta je izgradnja nastambe za jarčeve (6 boksova) na Gortanovom brijegu. |
| 3.4.2. Daljnji razvoj Istre kao Bio regije | Opremljena je ekološka tržnica u Puli i nastavilo se sufinanciranje eko nadzora ekoloških proizvođača. Za projekt implementacije ekološke poljoprivrede, provodio se i cijeli niz drugih mjera i aktivnosti. Također je započet Program aromatiziranja istarskih rakija ( ruda, komovica, travarica, biska i medica), a sve u cilju zaštite izvornosti istih. |
| 3.4.3. Osnaživanje ljudskih potencijala za potrebe daljnjeg održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva | U suradnji sa gospodarsko interesnim udruženjem "Klaster Istarskih maslinara" osnovana je prva zadruga maslinara "Maslinari Istre", koja okuplja zavidan broj članova proizvođača ekstra djevičanskih maslinovih ulja. |
| 3.4.4. Poticanje razvoja poljoprivrede i sustava javnog navodnjavanja | U prvom polugodišnjem razdoblju nije izrađena nova projektna dokumentacija te nisu ishodovani potrebni akti za sustave javnih navodnjavanja. U tijeku je provedba aktivnosti koje imaju očekivani učinak na realizaciju predmetne mjere u drugom polugodištu.Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka je izgrađen, te je u tijeku ishodovanje uporabne dozvole i priprema sustava za njegovu primopredaju.U periodu od 01.01.2022. do 30.06.2022. odobreno je 16 zajmova, u vrijednosti od 11.081.526,25 kn, što je u skladu s dinamikom korištenja ukupnih raspoloživih sredstava za proračunsku godinu u iznosu od 21.663.557,09 kn. |
| 3.4.5. Održivi razvoj ribarstva i plave ekonomije | Predviđene aktivnosti u projektu ARGOS se odvijaju sukladno dinamici predviđenoj projektom. Financiranje aktivnosti poticanja razvoja ribarstva i marikulture putem Javnog poziva je u tijeku.Projekt INVESTINFISH je u potpunosti realiziran od strane Istarske razvojne agencije IDA-e d.o.o.. Prema planiranom hodogramu aktivnosti, projektne aktivnosti obuhvaćale su koordinaciju projektnih aktivnosti u Istarskoj županiji kao i vođenje radnog paketa Diseminacija i komunikacija. Profili na društvenim mrežama koje vodi IDA konstanto su ažurirani. Finalizirana je izrada promotivnog videa projekta koji se temelji na intervjuima sa 6 relevantnih gospodarskih subjekata izabranih od strane projektnih partnera. IDA je osigurala kupnju kuhinjske opreme za pulske vrtiće ukupne vrijednosti 85.000 kuna s ciljem potenciranja zdravije prehrane te većeg korištenja ribe u prehrani djece. Poticanje razvoja inovativnih ulaganja 8 istarskih poduzetnika u ribarstvo i akvakulturu na način da je IDA izradila analizu postojećeg stanja i smjernice za razvoja ribarstva i akvakulture u Istarskoj županiji za razdoblje od 2021. do 2027. te omogućila izradu 8 investicijskih studija koje će poslužiti za daljnji razvoj njihovih poslovnih ideja. Izrađen je priručnik projekta INVESTINFISH na engleskom jeziku. Provela se nabava izrade i tiska promotivnog materijala. Održana je u prostoru edukacijske kuhinje na Gradskoj tržnici Pula dvodnevna degustacijska radionica na temu uvođenja inovacija u sektor ribarstva i akvakulture Istarske županije. Održana je završna konferencija projekta. |
| 3.4.6. Valorizacija i razvoj šumarstva i lovstva | Svi projekti iz područja lovstva su u tijeku (većina projekata traje do 15.12.2022. godine). Projekt Centar za općekorisne funkcije šuma "Josip Ressel" i natječajni postupak za sufinanciranje istog su u tijeku. |
| 3.4.7. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Provedba upravnih postupaka u prenesenim poslovima državne uprave | Ostvarena je provedba upravnih postupaka prvog stupnja te obavljanje drugih stručnih poslova koji se odnose na prenesene poslove državne uprave.U prvom polugodišnjem razdoblju nisu provođene aktivnosti vezane za vodifikaciju i korištenje vodnog dobra od strane nadležnog Upravnog odjela. |
| 3.4.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga: Zaštita životinja sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima | Nastavljeno je izvršenje aktivnosti koordiniranja provedbe Zakona o zaštiti životinja s jedinicama lokalne samouprave, udrugama za zaštitu životinja, veterinarskim ambulantama, te skloništima za zaštitu životinja s ciljem dobrobiti i njihove zaštite. |
|  |
| SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudiSC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti | 4.1. Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta | 4.1.1. Razvoj zavičajnog identiteta | U pedagoškoj / školskoj godini 2021./ 2022. program zavičajne nastave provodio se u 22 predškolske ustanove, 44 osnovne i 23 srednje škole s područja Istarske županije. Održane su prezentacije projekta / Festivali zavičajnosti za predškolske ustanove, osnovne i srednje škole. U sklopu programa obilježavanja značajnih obljetnica, događanja i ličnosti iz istarske prošlosti u prvoj polovici 2022. godine podržani su programi značajnih obljetnica: 2 projekata / programa.  |
| 4.1.2. Promocija i afirmacija brenda Istrian Quality IQ | S obzirom na sezonalni karakter i različito vrijeme finalizacije proizvoda i stavljanja na tržište postupak provedbe i dodjele oznake IQ se tijekom godine provodi sukladno navedenim uvjetima. U prvom dijelu godine sustav IQ se provodi za vino malvazija i teran te za istarski češnjak, koji se vadio krajem lipnja, te odlazi u postupak daljnje kontrole i analize. Trenutno su dodijeljene 32 oznake IQ za vino, a 9 IQ oznaka će biti dodijeljeno za istarski češnjak tijekom kolovoza 2022. godine. U listopadu 2022. godine održat će se dodjela oznake IQ za jaka alkoholna pića, a u studenom 2022. godine će biti organiziran postupak dodjele za maslinovo ulje. Za istarski med su u tijeku dogovori oko termina. U zadnjem dijelu godine moguća je i dodjela oznake za istarski pršut. Planom promotivnih aktivnosti realizira se sukladno planiranom. |
| SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo (1.5. Poticanje razvoja kulture i medija)Horizontalni prioriteti (promicanje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti) | 4.2. Razvoj kulturnog sektora, te jačanje kulturnog identiteta, baštine i tradicije | 4.2.1. Očuvanje kulturne baštine i tradicije nacionalnih manjina | Provedba planiranih ključnih aktivnosti odnosi se na sufinanciranje programa udruga i društava nacionalnih manjina Istarske županije, sufinanciranje redovne djelatnosti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, troškove vanjske usluge za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, organiziranje Festivala multikulturalnosti te redovno emitiranje mjesečne emisije "Multikulturalnost u Istri". |
| 4.2.2. Očuvanje talijanskog jezika i promocija dvojezičnosti | Provedba planiranih ključnih aktivnosti odnosi se na sufinanciranje rada organizacija i ustanova, organiziranje usavršavanja za učitelje i profesore talijanskog jezika (L1, L2), provedbu tečajeva talijanskog jezika za javne službe, provedbu jezičnih laboratorija talijanskog jezika za predškolarce, nastavak rada Radne skupine IŽ za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku te emitiranje vijesti na talijanskom jeziku. |
| 4.2.3. Očuvanje nematerijalne baštine, obnova materijalne baštine te njihova valorizacija i prezentacija | Dodijeljeno je ukupno 63 potpora za programe/projekte koji su od značaja za Istarsku županiju i kojima se potiče i promovira istarski kulturni identitet. Za obnovu objekata od iznimne kulturne vrijednosti dodijeljeno je 6 potpora. Potpore su dodijeljene i sredstva su isplaćena za planirane aktivnosti no iste još nisu realizirane, budući pojedini programi/projekti nisu u cijelosti provedeni, odnosno rok realizacije im je do kraja tekuće godine. Pružena je potpora programskim aktivnostima muzeja kojima je osnivač Istarska županija. |
| 4.2.4. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj kulturnih i kreativnih industrija uz intersektorsko umrežavanje | U sklopu aktivnosti troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima u prvoj polovici 2022. g. podržana su inozemna suradnja i gostovanja istarskih umjetnika, ustanova i udruga, te redovito održavanje domena Europskih projekata: revitas.org, expoaus.org i adriamuse.org. Tijekom 2022. IKA neće organizirati međunarodnu konferenciju o razviju publike. Naime, iz Procjene potreba i kapaciteta organizacija u kulturi, proizlazi da je jedna od prioritetnih i aktualnih tema. Svi resursi usmjerit će se u pojačane aktivnosti tijekom manifestacije Kreativna jesen u Istri. Strategija razvoja KKI u Istarskoj županiji se odgađa do donošenja Nacionalne strategije razvoja KKI i definiranja nomenklature vezane za sektor KKI. Ministarstvo kulture i medija je najavilo izradu strategije, ali se ista još uvijek nije izradila.  |
| 4.2.5. Razvoj kulturne infrastrukture | Razvijen je Akcijski plan pametnog turizma usklađen s prekograničnom metodologijom i platformom. Obnovljena je i opremljena opremom, rasvjetnim tijelima, multimedijskom i informatičkom opremom te multimedijskim rješenjima Kuća kaštela u Momjanu u prostoru stare pošte/mljekare u starogradskoj jezgri Momjana. Nastavlja se daljnji rad na obnovi postojeće kulturne infrastrukture za produkciju, edukaciju, prezentaciju/promociju, čuvanje građe i unapređenje rada ustanova u kulturi. |
| 4.2.6. Potpora umjetničkoj produkciji | Sredstva su isplaćena za planirane aktivnosti no iste još nisu realizirane, budući su pojedini programi/projekti još u tijeku. Godišnji izložbeni program, Valvasor u Istri, u završnoj je fazi realizacije - otvorenje je planirano u srpnju 2022. |
| 4.2.7. Razvoj Istre kao filmske destinacije | Monografija o filmovima snimljenima u Istri je izrađena u suizdavaštvu IKA-e i Pulskog filmskog festivala te će se javnosti predstaviti 18. srpnja 2022. Model potpore filmskoj industriji je u izradi. Pripremljena je osnovna ideja o regionalnom filmskom fondu čija bi zadaća bila dodatno potaknuti snimanje u Istri pružanjem financijske podrške audiovizualnim industrijama. Izrada vodiča za snimanje je u tijeku. |
| 4.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području kulture | Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje muzeji (čiji je osnivač Istarska županija), kao baštinska ustanova, obavljaju kao svoju zakonsku djelatnost a čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i pod zakonskim aktima. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, prezentaciji, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu. S obzirom na činjenicu da se dobar dio programske djelatnosti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre odnosi na teme koje su povezane s poviješću i životom grada Pule i na kulturno - povijesnu ostavštinu grada, kao i činjenicu da veliki dio predmeta iz fundusa Muzeja predstavljaju materijalni predmeti koji se odnose na grad Pulu, a sastavni dio unutarnjeg ustroja Muzeja predstavlja i Zbirka gradskog života, Grad Pula je, polazeći od tih činjenica, preuzeo sufinanciranje rada jednog stručnog djelatnika Muzeja. U obimu poslova koje obavlja, veliki se dio odnosi na obradu, zaštitu i prezentaciju muzejske građe i muzejskih programa koji se odnose na Grad Pulu. |

Izvor: Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine

Prethodno navedeni opis statusa provedbe mjera s pripadajućim rezultatima potvrđuje ranije iznesen zaključak o iznimnom napretku u provedbi mjera tijekom izvještajnog razdoblja, sukladnost strateškog i proračunskog planiranja te usmjerenost Istarske županije na cjelovito ostvarenje ciljeva utvrđenih javnih politika i nastojanje da njezin Provedbeni program za razdoblje 2022. - 2025. godine bude istinski progresivan, otvoren i zelen.