OBRAZAC LU - GP

LUČKA UPRAVA ROVINJ

GODIŠNJI PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKE

ZA 2006. GODINU

1. IZJAVA PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA LUČKE UPRAVE ROVINJ

Ovime potvrđujem da su dokumenti Godišnji program rada i razvoja luke kao i Financijski plan izrađeni prema važećim zakonskim propisima, pa sukladno narečenom izražavam spremnost Lučke uprave da navedene programe realizira u što većem obimu. Predsjednik Upravnog vijeća: Donald Schiozzi _________________________

| 2. PRIKAZ AKTUALNOG STANJA |  |
| --- | --- |
| POVOLJNE MOGUĆNOSTI | PROBLEMI |
| Jadranska je obala sa svojim povijesnim i turističkim karakteristikama postala jedna od najtraženijih turističkih destinacija, što povoljno utječe i na potražnju turističkih putovanja Jadranom ( kružna putovanja, jednodnevna izletnička putovanja, povećanje broja plovila za odmor i sl.), a što utječe na sve veću potražnju lučke podgradnje pogodne za pristajanje i kraći boravak takvih plovila u luci Rovinja. Povećanje zahtjeva domicilnog stanovništva i ribara za stalnim vezom novih plovila. Potražnja velikih jahti i izletničkih brodova za zimski vez. | Nezaštićenost sjeverne luke od nepovoljnih vremenskih prilika iz smjera JZ – Z – SZ što uzrokuje nesigurnost organizatora putovanja u uspješnost planiranih programa. Nedovoljni kapaciteti zaštićene lučke podgradnje u južnoj luci onemogućavaju prihvat svih plovila za koja se traži stalni vez, a iz istog razloga nemoguće je udovoljiti zahtjevima vlasnika velikih jahti i izletničkih brodova da isti prezime na vezu u Rovinju. |

2.ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE

Unutarnji ustroj i organizacija funkcioniranja Lučke uprave vrlo su jednostavni, jer je ukupan broj zaposlenika 3, a u turističkoj sezoni zapošljava se 2 - 3 djelatnika na određeno vrijeme. Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje Lučke uprave. U operativnom obavljanju poslova i zadataka ravnatelju pomaže nadzornik obale, koji koordinira rad i raspoređuje redare obale i radnika na održavanju lučkog područja. Ured ravnatelja i nadzornika obale nalazi se na adresi: Obala Aldo Rismondo 18, Rovinj tel/fax: 052-814-166, e-mail: lucka.uprava. rovinj@ pu.htnet.hr

|  |  | Ravnatelj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nadzornik obale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redari obale |  |  |  |  |  | Radnik na održavanju |  |  |  |  |

| 3. CILJEVI KOJI SE PLANIRAJU POSTIĆI U 2006. GODINI |  |  |
| --- | --- | --- |
| CILJ |  | MJERILO POSTIGNUĆA |
| A | Zaštita i proširenje kapaciteta vezova južne luke. | Završiti studiju utjecaja na okoliš, natječajem izabrati projektanta za izradu glavnog projekta, završiti glavni projekt i ishoditi zakonom neophodne suglasnosti radi dobivanja građevinske dozvole. |
| B | Planskim dokumentom zacrtati način zaštite sjeverne luke i definirati objekte visokogradnje ( putnički terminal ). | Dovršiti idejno rješenje zaštite od valova te opisno definirati potrebne objekte visokogradnje za funkcioniranje putničkog terminala i graničnog prijelaza. |
| C | Saniranje oštećenih dijelova lučke podgradnje. | Temeljem najnovijeg pregleda podvodnog dijela lučke podgradnje uočena su novonastala oštećenja manjih razmjera koja treba sanirati. |
| D | Uređenje i sanacija horizontalnih dijelova lučke podgradnje. | Popravak ulegnutih dijelova lučke podgradnje te zamjena oštećenih kamenih poklopnica. |
| E | Afirmiranje Rovinja i rovinjske luke kao odredišta brodova na kružnim putovanjima. | Zadržati trend porasta uplova kruzera, broja ukrcanih/iskrcanih putnika, broja prihvata velikih jahti. |

| 4. NEPOSREDNI ZADACI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cilj | ZADATAK |  | ODGOVORNI IZVRŠITELJ | ROK ZA IZVRŠ. | POTREBNA SREDSTVA | NAPOMENA |
| A Zaštita i proširenje južne luke | A.1. | Završetak izrade studije utjecaja na okoliš | Ravnatelj | Do kraja travnja 2006.g. | 240.000,00 kn Lučka uprava |  |
|  | A.2. | Glavni projekt – izbor projektanta, završiti projekt | Ravnatelj | Do kraja rujna 2006. g. | 900.000,00 kn Proračun Grada Rovinja |  |
|  | A.3. | Ishoditi neophodne suglasnosti radi dobivanja građevinske dozvole | Ravnatelj | Do kraja 2006. g. |  |  |
| B Zaštita sjeverne Luke | B.1. | Završiti idejno rješenje zaštite od valova i definirati potrebne objekte visokogradnje (putnički terminal) | Ravnatelj | Do kraja ožujka 2006.g. | 220.000,00 kn Lučka uprava |  |
| C Saniranje podgradnjje Saniranje | C.1. | Sanacija uočenih novonastalih podvodnih oštećenja u južnoj luci | Ravnatelj | Tijekom 2006. g. | 250.000,00 kn Lučka uprava |  |
| D Uređenje podgradnje | D.1. | Uređenje i sanacija horizontalnog opločenja gata Mali molo | Ravnatelj | 31.05. 2006.g. | 350.000,00 kn Proračun Grada Rovinja |  |
|  | D.2. | Uređenje i sanacija opločenja gata Veliki molo te postavljanje energetskih ormarića | Ravnatelj | Tijekom 2006.g. | 630.000,00 kn Proračun Grada Rovinja |  |
|  | D.3. | Uklanjanje betonskog sloja na pristanišnom dijelu obale Valdibora i postavljanje asfaltnog sloja | Nadzornik obale | Do 30.04. 2006. g. | 150.000,00 kn. Lučka uprava i Proračun Grada Rovinja |  |
| E Afirmiranje Rovinja kao kruzing odredišta | E.1. | U sustavu udruge Plava linija Jadrana te u suradnji sa lučkim vlastima Trsta i Venecije promovirati Rovinj kao destinaciju brodova na kružnim putovanjima | Ravnatelj | kontinuirano | 50.000,00 kn Lučka uprava i Proračun Grada Rovinja |  |

| 5. OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PLANOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cilj | zadatak | OPIS AKTIVNOSTI |  | SURADNICI |
| A Zaštita i proširenje južne luke | A.1. Završetak izrade studije utjecaja na okoliš | A.1.a. | Završiti izradu studije | Autori studije |
|  |  | A.1.b. | Obrana i prihvaćanje izrađene studije pred komisijom nadležnog Ministarstva | Autori studije |
|  | A.2. Izrada glavnog projekta zaštite i proširenja južne luke | A.2.a. | Objava natječaja | Stručne službe Grada |
|  |  | A.2.b. | Izbor najpovoljnije ponude | Izborno povjerenstvo |
|  |  | A.2.c. | Ugovaranje izrade projekta | Stručne službe Grada |
|  | A.3. Ishoditi neophodne suglasnosti radi dobivanja građevinske dozvole | A.3.a. | Zatražiti suglasnosti svih zakonom predviđenih državnih i ostalih struktura koje se moraju suglasiti sa projektom predviđene investicije | Stručne službe Grada |
| B Zaštita sjeverne luke | B.1. Završiti idejno rješenja zaštite od valova i definirati potrebne objekte visokogradnje | B.1.a. | Ocjena ponuđenih varijanti rješenja zaštite | Ing. Gianantonio Santin |
|  |  | B.1.b. | Odabir tipa konstrukcije zaštitnog gata | Ing. Gianantonio Santin |
|  |  | B.1.c. | Prihvaćanje konačnog rješenja | Ing. Gianantonio Santin Upravno vijeće |
| C Saniranje oštećene lučke podgradnje | C.1. Sanacija uočenih novonastalih podvodnih oštećenja u južnoj luci | C.1.a. | Opis radova i potrebnih količina materijala | Ivan Antolović |
|  |  | C.1.b. | Objava natječaja |  |
|  |  | C.1.c. | Izbor najpovoljnije ponude | Izborno povjerenstvo |
|  |  | C.1.d. | Ugovaranje poslova sanacije |  |
|  |  | C.1.e. | Praćenje izvršenja ugovora | Nadzorni organ |
| D Uređenje podgradnje | D.1. Uređenje i sanacija horizontalnog opločenja gata Mali molo | D.1. a | Opis radova i potrebnih količina materijala | Stručne službe Grada |
|  |  | D.1.b | Objava natječaja |  |
|  |  | D.1.c | Izbor najpovoljnije ponude | Izborno povjerenstvo |
|  |  | D.1.d | Ugovaranje poslova sanacije |  |
|  |  | D.1.e | Praćenje izvršenja ugovora | Nadzorni organ |
|  | D.2. Uređenje i sanacija opločenja gata Veliki molo te postavljanje energetskih ormarića | D.2. a | Opis radova i potrebnih količina materijala | Stručne službe Grada |
|  |  | D.2.b | Objava natječaja |  |
|  |  | D.2.c | Izbor najpovoljnije ponude | Izborno povjerenstvo |
|  |  | D.2.d | Ugovaranje poslova sanacije |  |
|  |  | D.2.e | Praćenje izvršenja ugovora | Nadzorni organ |
|  | D.3. Uklanjanje betonskog sloja na pristanišnom dijelu obale Valdibora i postavljanje asfaltnog sloja | D.3. a | Opis radova i potrebnih količina materijala | Stručne službe Grada |
|  |  | D.3.b | Objava natječaja |  |
|  |  | D.3.c | Izbor najpovoljnije ponude | Izborno povjerenstvo |
|  |  | D.3.d | Ugovaranje poslova sanacije |  |
|  |  | D.3.e | Praćenje izvršenja ugovora | Nadzorni organ |
| E Afirmiranje Rovinja kao kruzing odredišta | E.1. U sustavu udruge Plava linija Jadrana te u suradnji sa lučkim vlastima Trsta i Venecije promovirati Rovinj kao destinaciju brodova na kružnim putovanjima | E.1.a | Sudjelovanje na stručnim sajmovima | Udruga Plava linija Jadrana |
|  |  | E.1.b | Učestvovanje u marketinškim akcijama samostalno i u udruženom oglašavanju i dr. | Udruga Plava linija Jadrana Stručne službe Grada |