- PROGRAM RADA UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE,

- GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA  U 2006. GODINI

1. IZJAVA O ODGOVORNOSTI PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA

Izjavljujem da je program rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Istarske županije zasnovan na važećim zakonskim propisima, zahtjevima Poglavarstva i Skupštine Istarske županije. Ovim putem izražavam spremnost navedenog Upravnog odjela da će realizirati program rada za 2006. godinu. Pročelnik: Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

| 2. PRIKAZ AKTUALNOG STANJA |  |
| --- | --- |
| POVOLJNE MOGUĆNOSTI | PROBLEMI |
| - obrazovani kadar; - dugogodišnje iskustvo na poslovima prostornog planiranja i zaštite okoliša; - položeni državni stručni ispiti; - široka baza podataka o stanju u prostoru, emisijama u okoliš kao i kakvoći elemenata okoliša ( podzemnih i površinskih voda, mora i zraka. | - nedovoljan broj djelatnika (predviđeno 15, zaposleno 9); - nedostatak informacija iz određenih tijela s javnim ovlastima - djelomično nedostajući informatička oprema i software - nedostajuća sredstva u odnosu na zakonske i preuzete programske obveze iz prethodnih razdoblja |

| 3. CILJEVI KOJI SE PLANIRAJU POSTIĆI U 2006. GODINI |  |  |
| --- | --- | --- |
| CILJ |  | MJERILO POSTIGNUĆA |
| A | Uspostava cjelovitog sustava prostornog uređenja u Istarskoj županiji | - Donošenje svih prostornih planova uređenja gradova i općina te generalnih urbanističkih planova do lipnja 2006. godine - Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije – donošenje u 2007. godini - Donošenje prostornih planova područja posebnih obilježja - Donjeg Kamenjaka i Medulinskog arhipelaga do travnja 2006. godine, te Rovinjsko - Baljanskog priobalja i Limskog kanala i drage do isteka 2006. godine - Dovršetak pripremnih radova za Prostorni plan područja posebnih obilježja Slivnog područja akumulacije Butoniga - suradnja na međunarodnim projektima iz programa Interreg IIIB – L.O.T.O. i CONSPACE projekti, te implementacija L.O.T.O. projekta dovršenog u 2005. godini - Izrada tehničke i podatkovne osnove (GIS) i koncepcije sučelja za cjeloviti sustav prostornog uređenja, ali na osnovama regulative koja se mora donijeti na razini države. |
| B | Pokretanje realizacije projekta obnove i revitalizacije središnje Istre (urbanih i ruralnih cjelina te infrastrukture). | - Koncentracija sredstava i ljudskih potencijala na projektima obnove i revitalizacije - Usmjeravanje investicijskog interesa na revitalizaciju zasebnih i cjelovitih projekata u općinama i gradovima. |
| C | Realizacija prioritetnih mjera iz Programa zaštite okoliša u cilju uspostave održivog razvoja na području županije. | Unapređenje okoliša na području županije |
| D | Operativni planovi zaštite okoliša - sastavni dio Programa zaštite okoliša. Usvajanjem operativnih planova stvaraju se uvjeti za smanjenje mogućih šteta ukoliko dođe do ekološke nesreće ili izvanrednog događaja koji mogu ugroziti okoliš te izazvati opasnost za život i zdravlje ljudi. | - Broj izrađenih Operativnih planova zaštite okoliša privrednih subjekata na području IŽ; - Usvajanje Operativnog plana IŽ kao baze za ishodovanje ISO 14 001 |
| E | Gospodarenje otpadom - realizacija odredbi zakonskih propisa i odredbi za provođenje PPIŽ. | - Unapređenje sustava gospodarenja otpadom na području IŽ |
| F | Zaštita voda - u suradnji s Hrvatskim vodama i Ministarstvom poljoprivrede(Državna uprava za vode) izrađivati i usvajati planske dokumente s ciljem zaštite i unapređenja vodnih resursa županije a radi sigurnog snabdijevanja vodom stanovništva, poljoprivrede i gospodarstva Istarske županije. | - Racionalizacija i zaštita vodnih resursa |
| G | Zaštita zraka i smanjenje razine buke - unapređenje kakvoće zraka na području IŽ i obaranje razina buke u urbanim sredinama. | - Snižavanje imisionih vrijednosti štetnih tvari u zraku; - Uspostava kvalitetnijeg praćenja kakvoće zraka - unapređenje mreže za praćenje kakvoće zraka instalacijom automatskih postaja; - Analizom emisija i rezultata kakvoće zraka definirati sanacijske programe za pojedine onečišćivače uz rokove primjene. |
| H | Unapređenje kakvoće mora u priobalju | - Na svim plažama osigurati kakvoću mora koja je propisana za kupanje, sport i rekreaciju. |
| I | Procjena utjecaja na okoliš | - Aktivnim i pasivnim mjerama zaštite smanjiti negativne utjecaje planiranih zahvata na kakvoću okoliša sukladno politici održivog razvoja. |
| J | Edukacija i obrazovanje za okoliš radi podizanje ekološke svijesti stanovništva a posebno djece i mladeži (Izgradnja i promocija zajedničke vizije održivog razvoja na području Istarske županije) te unapređenje sustava informiranja šire javnosti o stanju okoliša na području Istarske županije | - kontinuirano objavljivanje podataka o kakvoći okoliša na veb stranicama županije - Broj projekata financiranih od iz proračuna Istarske županije - Broj uključenih osoba u provedbi projekata - Broj održanih javnih tribina, radionica, okruglih stolova i sl. |
| K | Poticanje izrade lokalnih programa zaštite okoliša u kontekstu LA21 | - broj radionica sa JLS na kojima bi se uz moderatora prisililo sudionike da izrade vlastite Programe zaštite okoliša |
| L | Poticanje uvođenja sustava upravljanja okolišem i implementacije IPPC direktive u gospodarskom sektoru | - broj edukativnih radionica - broj EMS u gospodarstvu - broj subjekata koji su implementirali IPPC direktivu |

| 4. NEPOSREDNI ZADACI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADATAK |  |  | ODGOVORNI IZVRŠITELJ | ROK ZA IZVRŠENJE | POTREBNA SREDSTVA | KORISNICI |
| A. USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI | A.1. | Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije – sustavne i ciljane izmjene Studija o eksploataciji mineralnih sirovina | Ravnatelj Zavoda Ravnatelj Zavoda | tijekom cijele 2006. travanj 2006. | - cca 200.000 kn | Istarska županija Istarska županija |
|  | A.2. | Praćenje izrade prostornih planova uređenja, generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja | Ravnatelj Zavoda | - Po dostavi zahtjeva od strane nadležnog ureda državne uprave u roku od 30 dana, kontinuirano | - | Gradovi i općine |
|  | A.3. | Izrada prostornih planova područja posebnih obilježja Limskog kanala i drage, Donjeg Kamenjaka i medulinskog arhipelaga, te Rovinjsko - Baljanskog priobalja | Ravnatelj Zavoda | - Limski kanal i draga - prosinac 2006. - Donji Kamenjak i - Medulinski arhipelag - travanj 2006. - Rovinjsko-baljansko priobalje - prosinac 2006. | cca 400.000 kn za usluge vanjskih suradnika u 2006. | Gradovi i općine, Natura Histrica |
|  | A.4. | Međunarodna suradnja na projektima iz programa Interreg IIIB – CONSPACE | Ravnatelj Zavoda i stručni suradnik | srpanj 2006. | usluge vanjskih suradnika cca 100.000 kn | Istarska županija, gradovi i općine, Natura Histrica |
|  | A.5. | Izrada podatkovne osnove i sučelja za informatički sustav prostornog uređenja i zaštite okoliša (Web GIS) – dopune temeljem podataka iz studije o eksploataciji mineralne sirovine | Pročelnik | prosinac 2006. | usluge vanjskih suradnika cca 100.000 kn | Županija, gradovi i općine, pravne osobe s javnim ovlastima, gospodarstvo, građanske udruge, građani |
| B. POKRETANJE REALIZACIJE PROJEKATA OBNOVE I REVITALIZACIJE SREDIŠNJE ISTRE | B.1. | U suradnji s općinama i gradovima definirati aktivnosti oko obnove i revitalizacije urbanih i ruralnih cjelina te infrastrukture | Pročelnik | kontinuirano | kapitalne potpore JLS 4 620 000,00 | građani i jedinice lokalne samouprave |
| C. PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA ISTARSKE ŽUPANIJE | C.1. | Usvajanje Programa aktivnosti sa rokovima i nositeljima | Pročelnik Voditeljica odsjeka za zaštitu okoliša | I. kvartal 2006. | - | građani, pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, predstavnička tijela IŽ, MZOPUGRH, NGO |
|  | C.2. | Priprema za ishodovanje certifikata 14 000 | Pročelnik Voditeljica odsjeka zaštite okoliša | II. kvartal 2006. | 50 000,00 | građani, pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, predstavnička tijela IŽ, MZOPUGRH i NGO |
| D. OPERATIVNI PLANOVI ZAŠTITE OKOLIŠA | D.1. | Ažuriranje i valorizacija Operativnih planova zaštite okoliša pravnih subjekata | Stručno povjerenstvo, Voditeljica odsjeka zaštite okoliša Pročelnik | I. kvartal 2006 | - | građani, pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, predstavnička tijela IŽ, MZOPUGRH |
|  | D.2. | Plan intervencija u zaštiti | Pročelnik | II. kvartal 2006 | - | građani, pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, predstavnička tijela IŽ, MZOPUGRH |
| E. GOSPODARENJE OTPADOM | E.1. | Provedba odredbi Zakona o otpadu (NN br. 178/04): - Županijski plan gospodarenja otpadom - rok 1. listopada 2005. - Plan sanacije otpadom onečišćenih lokacija "Plan sanacija divljih odlagališta" | Pročelnik i Voditeljica odsjeka zaštite okoliša | - II. kvartal 2006. (Strategija gospodarenja otpadom RH donijeta tek krajem listopada 2005. a Plan na nivou RH još nije niti donijet. Ti dokumenti predstavljaju osnovu za donošenje plana - I kvartal 2006. | - | građani, pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, predstavnička tijela IŽ, MZOPUGRH |
|  | E.2. | Katastar opasnog i neopasnog tehnološkog otpada | Voditeljica odsjeka zaštite okoliša | kontinuirano Podaci iz katastra za 2005. dostavljaju se Agenciji za zaštitu okoliša do 15. lipnja 2006 | - | proizvođači otpada, nadležne državne organizacije |
|  | E.3. | Koordinacija u unapređenju sustava gospodarenja otpadom na područjima JLS | Pročelnik Voditeljica odsjeka zaštite okoliša | kontinuirano - Praćenje provedbe sanacije postojećih odlagališta - Praćenje i izrada tehničke dokumentacije za županijski centar gospodarenja otpadom u sklopu nacionalnog programa ISPA | 560 000,00 | građani, pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, predstavnička tijela IŽ, MZOPUGRH |
| F. ZAŠTITA VODA | F.1. | Studija zaštite voda i mora na području IŽ | Pročelnik | I.kvartal 2006. (ovisno o provedenoj reviziji od strane Hrvatskih voda) | - | građani, jedinice lokalne samouprave, vodoopskrbna poduzeća, gospodarski subjekti, nadležne državne institucije |
|  | F.2. | Izrada Županijskog plana za zaštitu voda | Pročelnik Voditeljica zaštite okoliša | III. kvartal 2006. (ovisno o Hrvatskim vodama) | - | građani, jedinice lokalne samouprave, vodoopskrbna i komunalna poduzeća, gospodarski subjekti, nadležne državne institucije |
|  | F.3. | Programi i mjere za unapređenje kakvoće voda – pasivna zaštita sirovih voda | Pročelnik Voditeljica odsjeka zaštite okoliša | kontinuirano | 400 000,00 kn | građani, jedinice lokalne samouprave, vodoopskrbna i komunalna poduzeća, gospodarski subjekti, nadležne državne institucije |
|  | F.4. | Katastar emisija u u vode u sklopu KEO | Pročelnik Voditeljica odsjeka zaštite okoliša | prikupljanje podataka do 15. travnja 2006. obrada i dostava podataka u Agenciju za zaštitu okoliša do 15. lipnja 2006. godine |  | gospodarski subjekti, nadležne državne institucije |
| G. ZAŠTITA ZRAKA I SMANJENJE RAZINE BUKE | G.1. | Praćenje kakvoće zraka | Pročelnik Voditeljica odsjeka zaštite okoliša | kontinuirano | 323 000,00 | jedinice lokalne samouprave, građani, gospodarski subjekti, subjekti u društvenim djelatnostima, nadležne državne institucije, NVO, poslovni partneri, šira nacionalna i međunarodna zajednica |
|  | G.2. | Katastar emisija u zrak u sklopu KEO | - Pročelnik - Voditeljica - odsjeka zaštite okoliša | prikupljanje podataka do 15. travnja 2006. obrada i dostava podataka u Agenciju za zaštitu okoliša do 15. lipnja 2006. godine |  | gospodarski subjekti, nadležne državne institucije |
| H. UNAPREĐENJE KAKVOĆE MORA U PRIOBALJU | H.1. | Kakvoća mora za kupanje | Pročelnik, Voditeljica odsjeka zaštite okoliša | kontinuirano | 450.000 kn ( osigurano u razdjelu Upravnog odjela za promet, pomorstvo i veze – razdjel 10 Proračuna IŽ) | priobalne jedinice lokalne samouprave, građani, gospodarski subjekti, subjekti u društvenim djelatnostima, nadležne državne institucije, NVO, poslovni partneri, šira nacionalna i međunarodna zajednica |
|  | H.2. | Operativni plan kod iznenadnih onečišćenja mora - izmjene i dopune, plan rada | Pročelnik, Voditeljica odsjeka zaštite okoliša Operativni stožer za iznenadna onečišćenja mora | ovisno od izmjena i dopuna Plana intervencija na nivou RH |  | priobalne jedinice lokalne samouprave, institucije i gospodarski subjekti te druge pravne osobe uključene u provedbu Operativnog plana |
| I. PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ | I.1. | Zahvati u prostoru u nadležnosti države | Pročelnik Voditeljica odsjeka zaštite okoliša | kontinuirano |  | Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH; privredni i drugi subjekti - korisnici prostora |
|  | I.2. | Zahvati u prostoru za koje je PPIŽ definirana obveza izrade SUO | Pročelnik Voditeljica odsjeka zaštite okoliša | kontinuirano |  | Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH; privredni i drugi subjekti - korisnici prostora |
| J. EDUKACIJA, OBRAZOVANJE I INFORMIRANJE JAVNOSTI O STANJU OKOLIŠA | J.1. | Dostupnost informacijama o stanju okoliša na području IŽ | Pročelnik Voditelj odsjeka zaštite okoliša | kontinuirano |  | jedinice lokalne samouprave, građani, gospodarski subjekti, subjekti u društvenim djelatnostima, nadležne državne institucije, NVO, poslovni partneri, šira nacionalna i međunarodna zajednica |
|  | J.2. | Poticanje i financiranje projekata NVU u domeni zaštite okoliša | Pročelnik Voditeljica odsjeka zaštite okoliša | kontinuirano | 150 000,00 | škole, NVU |
| K Poticanje izrade lokalnih programa zaštite okoliša u kontekstu LA21 | K1 | Organizirati radionice za izradu lokalnih programa zaštite okoliša za nekoliko susjednih općina (općine koje imaju zajedničke interese ) | Pročelnik Voditeljica odsjeka zaštite okoliša | 6 radionica uz moderatora (vanjska institucija) izrade Programa |  | JLS, građani, udruge i privredni subjekti |
| L Poticanje uvođenja sustava upravljanja okolišem (EMS) i implementacije Direktive o integriranom sprečavanju i nadzoru onečišćenja (IPPC direktiva) | L1 | U suradnji sa odjelom za gospodarstvo, IDU, HGK-Gospodarskom komorom Pula: 1. Organizirati radionice na temu: "Kako implementirati sustav upravljanja okolišem u tvrtke" (po djelatnostima) 2. IPPC direktiva, značaj implementacije | Pročelnik Voditeljica zaštite okoliša | broj radionica definirati prema djelatnostima |  | tvrtke |

| 5. OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PLANOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS AKTIVNOSTI |  |  |  | SURADNICI |
| A | A.1. | A.1.1. | Izrada nacrta plana za javnu raspravu - Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije - Studija o ekploataciji mineralnih sirovina | Zavod za prostorno uređenje Zavod za prostorno uređenje |
|  |  | A.1.2. | Izrada izvješća s javne rasprave i utvrđivanje prijedloga plana - Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije | Zavod za prostorno uređenje |
|  |  | A.1.3. | Ishodovanje mišljenja i suglasnosti na prijedlog plana - Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije | Zavod za prostorno uređenje |
|  |  | A.1.4. | Donošenje Plana - Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije - Prostorni planovi uređenja općina Fažana i Bale | Istarska županija Općine Fažana i Bale |
|  | A.2. | A.2.1. | Davanje mišljenja na prijedlog planova užih područja | Zavod za prostorno uređenje |
|  | A.3. | A.3.1. | - Donošenje PPPPO Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag - Izrada prethodnih radova i studija za ostale PPPPO - Provedba javne rasprave, izrada izvješća s javne rasprave, prikupljanje suglasnosti i mišljenja na konačni prijedlog PPPPO Limski kanal i draga, te Rovinjski - Baljanskog priobalja | Zavod za prostorno uređenje, vanjski suradnici, Natura Histrica, nadležni gradovi i općine |
|  | A.4. | A.4.1. | Dovršenje projekta CONSPACE, objava na Web stranicama | Zavod za prostorno uređenje i vanjski suradnici |
|  | A.5. | A.5.1. | Nabavka odgovarajućeg software-a za pripremu podatkovnih baza za Web - GIS | Vanjski suradnik |
|  |  | A.5.2. | Izrada idejnog projekta informatičkog sustava | Vanjski suradnik |
|  |  | A.5.3. | Verifikacija koncepcije idejnog projekta | Poglavarstvo Istarske županije |
|  |  | A.5.4. | Nabavka, instalacija i testiranje nedostajuće telekomunikacijske opreme i software-a i testiranje Priprema baza podataka i analiza za Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije | Vanjski suradnik Zavod za prostorno uređenje Drugi zainteresirani davatelji i korisnici podataka |
| B | B.1. | B.1. | Raspisivanje natječaja | Poglavarstvo Istarske županije |
|  |  | B.2. | Obrada zahtjeva | Upravni odjel |
|  |  | B.3. | Donošenje odluke i ugovaranje | Poglavarstvo Istarske županije |
| C | C.1. | C.1.1. | Razmatranje i usvajanje programa realizacije mjera iz Programa zaštite okoliša | Poglavarstvo Istarske županije |
|  | C.2. | C.2.1. | Radionica za članove tima za pripremu dokumentacije za certifikaciju ISO 14 000 | Odabrana tvrtka |
| D | D.1. | D.1.1. | Revizija svih Operativnih planova intervencija | članovi Stručnog povjerenstva |
|  | D.2. | D.2.1. | Ažuriranje članova EKO Stožera i Stručnog povjerenstva | stručna služba za poslove poglavarstva i skupštine, župan, predsjednik skupštine |
|  |  | D.2.2. | Izrada konačnog prijedloga Plana intervencija | Stručno povjerenstvo |
|  |  | D.2.3. | Usvajanje Plana intervencija u zaštiti okoliša za IŽ | stručna služba za poslove poglavarstva i skupštine, župan, predsjednik skupštine |
| E | E.1. | E.1.1 | Izrada Plana gospodarenja otpadom | vanjska institucija - ovlaštena tvrtka od strane MZOPUG |
|  |  | E.1.2. | Usvajanje Plana gospodarenja otpadom | Stručna služba za poslove poglavarstva i skupštine, župan, predsjednik skupštine |
|  |  | E.1.3. | Izrada Plana sanacije divljih odlagališta | JLS, komunalne tvrtke, ovlašteni sakupljači i MZOPUG |
|  |  | E.1.4. | Usvajanje Plana sanacije divljih odlagališta na Poglavarstvu IŽ | Stručna služba za poslove poglavarstva i skupštine, župan |
|  | E.2. | E.2.1. | Unos podataka u e-bazu |  |
|  |  | E.2.2. | Obrada podataka i prijenos podataka u AZO i godišnji izvještaj za poglavarstvo IŽ | AZO |
|  | E.3. | E.3.1. | Kontinuirana koordinacija i dostavljanje podataka izrađivačima tehničke dokumentacije te koordinatorima za ISPA program za županijski centar za gospodarenje otpadom | nacionalni ISPA koordinator ISPA konzultanti tvrtke zadužene za izradu teh. dokum. |
|  |  | E.3.2. | Kontinuirana suradnja sa komunalnim tvrtkama zaduženim za sanaciju i rekonstrukciju postojećih odlagališta | komunalne tvrtke FZZOEU |
| F | F.1. | F.1.1. | Revizija Studije zaštite voda | svi relevantni stručnjaci i tvrtke |
|  | F.2. | F.1.2 | Usvajanje Studije zaštite voda | Stručne službe za poslove Poglavarstva i Skupštine, župan, predsjednik skupštine JLS |
|  |  | F.2.1. | Sudjelovanje u definiranju projektnog zadatka za izradu Plana zaštite voda | Hrvatske vode Zagreb Hrvatske vode - VGO Rijeka |
|  |  | F.2.2. | Kontinuirana koordinacija izrade Plana | tvrtka za izradu Plana |
|  |  | F.2.3. | Provesti proceduru donošenja Plana zaštite voda na području IŽ | Stručne službe za poslove Poglavarstva i Skupštine, župan, predsjednik skupštine JLS |
|  | F.3. | F.3.1. | Praćenja kakvoće voda na području županije u 2006. godini. | Zavod za javno zdravstvo IŽ |
|  |  | F.3.2. | Usvajanje Zaključka o kakvoći voda na području županije za 2005. | Zavod za javno zdravstvo IŽ i Stručne službe za poslove Poglavarstva i Skupštine |
|  | F.4. | F.4.1. | Prikupljanje, analiza i provjera podataka, unos u programsku aplikaciju i dostava podataka nadležnim institucijama | Ured za prostorno uređenje,….. i zaštitu okoliša i nadležne državne institucije |
| G | G.1. | G.1.1. | Program praćenja kakvoće zraka za 2006. godinu | Zavod za javno zdravstvo IŽ |
|  |  | G.1.2. | Usvajanje Zaključka o kakvoći zraka na području županije za 2005. | Zavod za javno zdravstvo IŽ i Stručne službe za poslove Poglavarstva i Skupštine |
|  |  | G.1.3. | Koordinacija između JLS, MZOPUG i privrednih subjekata za unapređenje praćenja kakvoće zraka na području IŽ (zamjena klasičnih postaja sa AP) | JLS, ZZJZIŽ, MZOPUG-Služba za zaštitu zraka |
|  | G.2. | G.2.1. | Prikupljanje, analiza i provjera podataka, unos u programsku aplikaciju i dostava podataka nadležnim institucijama | Ured za prostorno uređenje,….. i zaštitu okoliša i nadležne državne institucije |
| H | H.1. | H.1.1. | Program praćenja kakvoće mora na plažama za 2006. godinu | Upravni odjel za promet, pomorstvo i veze, Zavod za javno zdravstvo IŽ, jedinice lokalne samouprave, koncesionari |
|  | H.2. | H.2.1. | Procedura usvajanja izmjena i dopuna Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora | Članovi Stožera i Stručna služba za poslove Poglavarstva i Skupštine |
| I | I.1. | I.1.1. | Učestvovanje u radu Komisija koje formira Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH | Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH |
|  |  | I.1.2. | Koordinacija javnog uvida u Studije utjecaja na okoliš za zahvate koji se planiraju na području IŽ. | građani, jedinice lokalne samouprave na čijem se području zahvat provodi |
|  | I.2. | I.2.1. | Provedba kompletnog postupka PUO za zahvate koji se planiraju na području IŽ. | građani, gospodarski subjekti, jedinice lokalne samouprave na čijem se području zahvat provodi |
| J | J.1. | J.1.1. | Informacije o stanju okoliša kontinuirano ažurirati na veb stranicama IŽ | Kabinet župana |
|  |  | J.1.2. | Obavještavati medije o stanu okoliša | mediji |
|  |  | J.1.3. | Organizacija javnih tribina, edukativnih radionica, okruglih stolova, seminara, prezentacija u domeni zaštite okoliša | stručnjaci raznih profila koji se bave okolišnom problematikom |
|  | J.2. | J.2.1. | Prezentacija projekata škola uključenih pod županijskim projektom EKOTEEN-s članovima poglavarstva | eko teens-i/škole, NVU |
|  |  | J.2.2. | Prezentacija projekata NVU i ustanova financiranih iz Proračuna IŽ članovima Poglavarstva | NVU, ustanove |
|  |  | J.2.3. | Praćenje nastavka županijskog projekta EKO TEEN-s |  |
| K | K.1 | K.1.1. | Organizacija radionice za izradu lokalnih programa zaštite okoliša za nekoliko susjednih općina (općine koje imaju zajedničke interese ) | JLS |
| L | K.1. | L.1.1. | Organizacija radionice na temu: - "Kako implementirati sustav upravljanja okolišem u tvrtke" (po djelatnostima) - IPPC direktiva, značaj implementacije | Odjel za gospodarstvo IDA HGK- Gospodarska komora Pula tvrtke |