REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za promet, pomorstvo i veze

Pazin, M.B.Rašana 2/4, p.p. 40

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 342-01/04-01/08

URBROJ: 2163-1-04/2-04-03

Pazin, 30. ožujka 2004. g.

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik Ivan Jakovčić

putem

Stručne službe za poslove

Skupštine i Poglavarstva

Predmet: Suglasnost Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o

izvođenju radova na sanaciji dijela operativne obale u Umagu sa

izvođačem radova "Konstruktor" d.d. za graditeljstvo iz Rijeke

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

PROČELNIK

Grozdana Lovrečić, dipl.ing.građ.

Privitak:

- Prijedlog Zaključka,

- Obrazloženje,

- Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Umag-Novigrad o odabiru najpovoljnije ponude,

- Prijedlog Ugovora.

Na temelju točke VII. stavka 2. Odluke o osnivanju Lučke uprave Umag-Novigrad ("Službene novine Istarske županije", br. 7/97) i članka 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije” -  pročišćeni tekst, br. 6/03) Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana ....................2004. godine donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Lučkoj upravi Umag-Novigrad daje se suglasnost na potpisivanje Ugovora o

izvođenju radova na sanaciji dijela operativne obale u Umagu sa izvođačem

radova "Konstruktor" d.d. za graditeljstvo iz Rijeke.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:

Urbroj:

Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

POGLAVARSTVO

Predsjednik

Ivan Jakovčić

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE  ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije (“Službene novine Istarske županije”- pročišćeni tekst, br. 6/03 ), točka VII. stavak 2. Odluke o osnivanju Lučke uprave Umag-Novigrad (“Službene novine Istarske županije”, br. 7/97) kojim je propisano da Upravno vijeće ne može bez suglasnosti Županijskog Poglavarstva steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog posla ili ugovora prelazi iznos od 100.000,00 kn, i članak 18. točka 12. Statuta Lučke uprave Umag-Novigrad kojim je propisano da Upravno vijeće odlučuje o uzimanju zajmova, prodaji i kupnji stvari i prava samostalno do 100.000,00 kn vrijednosti pojedinačnog posla ili ugovora, a iznad tog iznosa uz suglasnost Županijskog Poglavarstva.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije daje suglasnost Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji dijela operativne obale u Umagu sa izvođačem radova "Konstruktor" d.d. za graditeljstvo iz Rijeke.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Zbog podvodnog oštećenja dijela operativne obale u luci Umag kojom upravlja Lučka uprava Umag-Novigrad, Upravno vijeće lučke uprave Umag-Novigrad je na svojoj sjednici održanoj 4. prosinca 2003. godine donijelo Odluku o osnivanju povjerenstva za provedbu javne nabave prikupljanja ponuda za sanaciju.

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 117/01) Lučka uprava Umag-Novigrad provela je javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za sanaciju dijelova operativne obale u Umagu. Tekst javnog nadmetanja objavljen je u "Narodnim novinama" broj 2 od 19. siječnja 2004. godine.

Povjerenstvo za provedbu natječaja zaprimilo je tri ponude. Tvrtka "Konstruktor" d.d. iz Rijeke sa ponudom od 380.562,00 kn + PDV; tvrtka "Sub-Mar" d.o.o. iz Malog Lošinja sa ponudom od 591.254,25 kn + PDV; i Tvrtka "Građevinarstvo i hidrogradnja Vili Curavić" sa ponudom od 522.628,00 kn + PDV.

Nakon pregleda, ocjene i usporedbe pristiglih ponuda, Upravno vijeće je na svojoj sjednici od 9. ožujka 2004. godine donijelo Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za sanaciju operativne obale u Umagu. Kao najpovoljnija odabrana je ponuda "Konstruktor" d.d. iz Rijeke. Iznos ponuđene cijene je 380.562,00 kn bez PDV-a.

U predmetnom Ugovoru tvrtka "Konstruktor" d.d. se obvezuje da će izvesti radove na sanaciji dijela operativne obale u Umagu prema dostavljenoj ponudi br. P-15/04 koja je sastavni dio Ugovora.

Sredstva za predmetnu investiciju u iznosu od 300.000,00 kn osigurana su iz Proračuna Istarske županije za 2004. godinu iz pozicije 3821: Kapitalne donacije Lučkoj upravi Umag-Novigrad, dok je preostali dio osigurala Lučka uprava Umag-Novigrad.

Temeljem navedenog predlažemo Poglavarstvu Istarske županije davanje suglasnosti Lučkoj upravi Umag-Novigrad na potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji dijela operativne obale u Umagu sa izvođačem radova "Konstruktor" d.d. za graditeljstvo iz Rijeke.

Tekst Prijedloga Ugovora i tekst Prijedloga Zaključka dostavljen je u privitku.

Na temelju članka 24. Statuta Lučke uprave Umag - Novigrad, Upravno vijeće Lučke uprave na sjednici održanoj dana 09. ožujka 2004. godine, donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnije ponude po javnom nadmetanju br: 04-23-229

“ Sanacija dijela operativne obale u Umagu”

I.

Za sanaciju operativne obale u Umagu sukladno javnom nadmetanju objavljenom u Oglasniku javne nabave,

izabire se ponuda Konstruktor d.d., broj 15/04 od 19. veljače 2004. godine,

na iznos od 380,562,00 kn   ( 464,285,64 kn sa PDV-om).

II.

Izbor ponude iz točke I. ove Odluke izvršen je na temelju prijedloga Stručnog Povjerenstva za javnu nabavu, koje je izvršilo procjenu ponuda. Povjerenstvo je ocijenilo da je ponuda iz točke I. ove Odluke  ponuda s najnižom cijenom, najboljim referentnim pokazateljima i rokom izvršenja radova te toga najpovoljnija za izbor.

Klasa: 342-01/03-01/12

Ur.broj: 2163/14-04-03-2

Umag, 9. ožujka 2004.

UPRAVNO VIJEĆE LUČKE UPRAVE UMAG-NOVIGRAD

PREDSJEDNIK

Aldo Spada, dipl. iur.

LUČKA UPRAVA UMAG – NOVIGRAD ,MB 1386867,UMAG,Trgovačka 1b, (u daljnjem tekstu : NARUČITELJ ) zastupan po ravnatelju SERGIO STOJNIĆ

s jedne strane

i

"KONSTRUKTOR" d.d. za graditeljstvo  MB 3331725 - RIJEKA,

Strossmayerova 11, ( u daljnjem tekstu : IZVODITELJ ) kojeg zastupa direktor  ESTERA STRMOTA.

zaključili su

UGOVOR

reg.br. 4/04

PREDMET UGOVORA I CIJENA RADOVA

Članak 1.

Naručitelj ustupa a Izvoditelj preuzima na izvođenje radova na objektu SANACIJA DIJELA OPERATIVNE OBALE U UMAGU prema ponudi Izvoditelja br. P-15/04  koja je sastavni dio ovog ugovora za ukupno predvidivi iznos od:

380.562,00 kn

Slovima: tristoosamdesettisućapetstošezdesetdvijekune.

Na ponuđeni i ugovoreni iznos zaračunava se zakonski PDV.

R O K

Članak 2.

Izvoditelj se obvezuje radove iz članka 1. ovog Ugovora izvesti u roku od 45 radnih dana. Svaki produžetak roka zbog neispunjenja obveza Naručitelja iz čl. 4

i 8.ovog Ugovora evidentirati će se kroz građevinski dnevnik i može biti osnova za produženje roka izvedbe.

Radnim danom neće se smatrati dan u tjednu kad se ne mogu  i ne izvode radovi zbog:

- valova na moru većih od 70 cm

- vjetra brzine veće od 70 km/h

- nevremena praćenog kišom za više od 4 h/dan.

Ukoliko tijekom izvođenja dođe do izmjena u tehničkoj dokumentaciji Izvoditelj ima također pravo na produženje roka.

NAKNADNI RADOVI

Članak 3.

Naknadni rad Izvoditelj može izvoditi samo ako je prethodno dobio pismeni nalog za njegovo izvođenje i ako je potpisan Anex ugovora između izvoditelja i naručitelja. Anex

ugovora sklapa se temeljem ponude izvoditelja za izvođenje određenih naknadnih radova koju sastavlja izvoditelj na osnovu traženja naručitelja. Jedinične cijene naknadnih radova ugovorne stranke utvrditi će prema slijedećim elementima:

1. Brutto satnicama radne snage, cjeniku mehanizacije, transportnih sredstava i

cjeniku materijala.

2. Količina materijala prema normativima utroška iz prosječnih normi u

građevinarstvu.

3. Faktor za brutto satnice je 4.00 (četiri).

4. Za naknadne radove ugovorne strane zaključiti će posebni ugovor, odnosno

dodatak (aneks) ovom.

Za izvedbu naknadnih obrtničkih radova Izvoditelj ima pravo od Naručitelja obračunati iznos od 7% (sedam posto) na fakturiranu vrijednost radova podizvoditelja na ime manipulativnih i režijskih troškova.

OBVEZE NARUČITELJA

Članak 4.

Naručitelj se obvezuje:

1. Izvoditelju predati zemljište slobodno za nesmetano izvođenje radova kao i

prilaz gradilištu u vremenu od 24 sata dnevno.

2. Osigurati stalni nadzor nad izvođenjem radova.

3. Ukoliko u toku gradnje uoči nedostatke u izvedbi ili neispunjenju ugovornih

obveza, Naručitelj je obavezan izvijestiti Izvoditelja putem građevinskog

dnevnika ili posebnim dopisom.

4. Osigurati prostor za organizaciju gradilišta.

5. Osigurati vezove za plovne objekte Izvoditelja na gradskoj rivi.

OBVEZE IZVODITELJA

Članak 5.

Izvoditelj se obvezuje:

1. Izvoditi radove prema važećim postojećim tehničkim propisima, normativima,

standardima  i pravilima struke.

2. Pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost objekta.

3. Prije početka izvođenja radova imenovati rukovoditelja gradilišta.

4. Voditi ažurno građevni dnevnik i građevnu knjigu, kao i ostalu dokumentaciju

prema Zakonu.

GRAĐEVNI DNEVNIK I

GRAĐEVNA KNJIGA

Članak 6.

Izvoditelj je dužan voditi građevni dnevnik i građevnu knjigu. Građevni dnevnik vodi  se u 2 primjerka, od kojih original zadržava Izvoditelj, a kopiju predaje nadzornom inženjeru. Za nadzornog inženjera Naručitelj imenuje____________________________

Za odgovornog rukovoditelja radilišta Izvoditelj imenuje ŽELJKA MAREVIĆ,ing.građ.

OBRAČUN I PLAĆANJE

Članak 7.

Obračun za plaćanje izvedenih radova vršiti će se prema jediničnim cijenama iz

ugovornog troškovnika i stvarno izvedenim količinama , registriranim i ovjerenim u građevinskoj knjizi.

U jedinične cijene iz prethodnog stavka ukalkulirani su svi troškovi nabave i transporta materijala.

Izvoditelj će izvedene i obračunate radove prikazati po mjesečnim realizacijama putem privremenih i okončanom situacijom.

Izvoditelj je dužan kao garanciju za dobro izvršenje posla dostaviti vlastitu avaliranu mjenicu.

Članak 8.

Naručitelj je dužan putem svog ovlaštenog predstavnika (nadzornog inženjera) kontrolirati količine, cijene i iznose kvalitativno i kvantitativno u roku od 3 (tri) dana od dana dostave računa (direktno ili putem pošte).

Naručitelj je dužan platiti 50 % u roku od 30 (trideset) dana, a preostalih 50% u roku od 60 dana od dana ispostave situacije. Ukoliko Naručitelj ne isplati nesporni dio računa u roku navedenom u ovom članku dužan je Izvoditelju pored situiranog iznosa platiti i zakonsku zateznu kamatu.

Kao osiguranje plaćanja, Naručitelj će izvoditelju predati zadužnicu na iznos ugovora,

ovjerenu po javnom bilježniku.

KONAČAN OBRAČUN

Članak 9.

Ugovorne strane dužne su izvršiti konačan obračun najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana po završetku radova.

Završetak radova registrira se upisom u građevni dnevnik.

Članak 10.

Za sve ono što nije definirano ovim Ugovorom, a u njegovu ispunjenju primjenjivati će se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o građenju.

Članak 11.

Eventualne sporove koji proisteknu iz ovog Ugovora, a ugovorne strane ih ne mogu riješiti sporazumno ili arbitražom, rješavati će nadležni Trgovački sud u Rijeci.

Članak 12.

Ugovor stupa na snagu osmi (8) dan nakon što je isti zaprimljen potpisan od strane Naručitelja kod Izvoditelja.

PRIMJERCI UGOVORA

Članak 13.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) jednaka primjerka od kojih svaka ugovorna strana dobiva 2(dva) primjerka.

Rijeka,								Umag, __________

ZA IZVODITELJA:						ZA NARUČITELJA:

___________________                                                          ___________________

ESTERA STRMOTA						SERGIO STOJNIĆ