OBRAZAC LU - GI

LUČKA UPRAVA ROVINJ

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE

ZA 2005. GODINU

1. OCJENA RAVNATELJA I PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA O RADU LUČKE UPRAVE

Dajući globalnu ocjenu o radu i poslovanju Lučke uprave u minuloj godini moguće je zaključiti da je bilo uspješno. Kao i uobičajeno ukupni primici u dobrom dijelu ovise o prihodima iz proračuna Županije i Grada, koji iz godine u godinu variraju ovisno o njihovim mogućnostima i programima. Što se tiče vlastitih prihoda isti su se kretali u okviru planiranih veličina. Planirani zadaci u većem dijelu nisu ostvareni i to iz nekoliko razloga. Kod dijela planiranih zadataka ( A.1. i A.2.) period dobivanja suglasnosti gradske vlasti na predloženo idejno rješenje proširenja južne luke trajao je dulje od očekivanog, tako da smo izradu Studije utjecaja na okoliš pokrenuli tek potkraj godine, a dok se ista ne izradi i prihvati nije moguće naručiti glavni projekt. Kod dijela planirane aktivnosti, premještanje trajektnog pristaništa, tvrtka koja je trebala financirati zahvat odustala je od svog plana. Shodno navedenim uzrocima neostvarivanja planiranog, okrenuli smo se rješavanju drugih potreba investicionog održavanja lučke podgradnje i nadgradnje, a sve u granicama raspoloživih vlastitih financijskih sredstava, kao i realizaciji programa Grada Rovinja ( na dijelu lučkog područja ) o kojim u trenutku programiranja naših ciljeva nismo imali saznanja. Jedan od prioriteta i u 2005. g. bilo je prilagođavanje luke Rovinja odredbama i obvezama koje proizlaze iz Zakona o sigurnosti brodova i luka otvorenih za međunarodni promet te obvezama koje je naša država preuzela prema međunarodnoj zajednici. Nakon završenog petogodišnjeg ciklusa postupnog rješavanja uočenih nedostataka na lučkoj podgradnji, u kojem je su sanirana sva prethodno konstatirana oštećenja, poduzet je ponovni pregled stanja podgradnje, i izvršena sanacija najzahtjevnijih oštećenja. U sklopu organizacije cjelokupnog prostora novoizgrađenog platoa kod «Mirne» najveći je dio uređen i priveden namjeni organiziranog parkirališta, dok se preostali dio koji čini 80 m dužnih operativne obale i cca. 2.500 m2 platoa namijenilo potrebama ribara za prekrcaj ribe, manipulaciju prijevoznih sredstava kojima se ista otprema, kao i neophodnu slobodnu površinu na kojoj mogu nesmetano popravljati i uređivati svoje mreže i sl. Ovime je rovinjska luka ostvarila zacrtane ciljeve naše vlade da se ribarima omogući nesmetano obavljanje njihovih potreba u luci. Dio koji se sastoji od novoizgrađenog platoa te većeg dijela površine "malog parkirališta" nije postojao u katastarskoj evidenciji. Za isto poduzeti su zakonom predviđeni postupci da se oforme k.č., tako da se u konačnici te površine zemljišno knjižno evidentiraju kao pomorsko dobro kojim upravlja Lučka uprava. Procedura katastarske evidencije novoizgrađenog lučkog područja je izvršena, cijeli predmet se nalazi pri rovinjskom sudu te se čeka rješenje nadležnog suca radi uknjižbe u zemljišne knjige, čime će se taj postupak okončati i stvoriti preduvjet proširenja lučkog područja. Ravnatelj: Predsjednik Upravnog vijeća: Slobodan Maurić Donald Schiozzi

2.ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE

Unutarnji ustroj i organizacija funkcioniranja Lučke uprave vrlo su jednostavni, jer je ukupan broj zaposlenika 3, a u turističkoj sezoni zapošljava se 2 - 3 djelatnika na određeno vrijeme. Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje Lučke uprave. U operativnom obavljanju poslova i zadataka ravnatelju pomaže nadzornik obale, koji koordinira rad i raspoređuje redare obale i radnika na održavanju lučkog područja. Ured ravnatelja i nadzornika obale nalazi se na adresi: Obala Aldo Rismondo 18, Rovinj tel/fax: 052-814-166, e-mail: lucka.uprava. rovinj@ pu.htnet.hr

|  |  | Ravnatelj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nadzornik obale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redari obale |  |  |  |  |  | Radnik na održavanju |  |  |  |  |

| 3. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/ OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADATAK |  |  | STUPANJ REALIZIRANOSTI | OBRAZLOŽENJE |
| A | A.1. | Izrada studije utjecaja na okoliš južne luke | DJELOMIČNO REALIZIRANO | Ugovoreno, treba biti dovršeno do kraja ožujka o.g. |
|  | A.2. | Izvedbeni projekt – izbor projektanta | NIJE REALIZIRANO | Moguće realizirati nakon izrade studije pod A.1. |
| B | B.1. | Idejno rješenje zaštite od valova sjeverne luke | DJELOMIČNO REALIZIRANO | Ugovoreno, rok izrade 10. 05. o.g. |
| C | C.1 | Sanacija cca. 50 m. dužnih podgradnje u luci Valdibora | REALIZIRANO | Sanirano podvodni dio u dužini 57,60 m. Vrijednost radova 391.844,10 kn. |
|  | C.2. | Premještanje trajektnog pristaništa | NIJE REALIZIRANO | To je bio program «Komunalnog servisa» Rovinj, koji je od istog odustao. |
| D | D.1. | Promoviranje Rovinja kao luke prihvata brodova na kružnim putovanjima | KONTINUIRANO | Utrošeno za promidžbu 28.020,77 kn. |

| 4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CILJ |  | OCJENA POSTIGNUĆA | OBRAZLOŽENJE |
| A. | Zaštita i proširenje kapaciteta vezova južne luke. | Djelomično zadovoljni | Suglasnost na studiju zaštite južne luke dobili smo prilično kasno tako da se rokovi izvršenja programa pomiču. |
| B. | Planskim dokumentom zacrtati način zaštite sjeverne luke. | Zadovoljni | Premda mjesec, dva kasnije studija zaštite je ugovorena i biti će završena u predviđenom roku. |
| C. | Saniranje oštećene lučke podgradnje. | Vrlo uspješno | Saniranja izvršena daleko više od planiranog. |
| D. | Afirmiranje Rovinja i rovinjske luke kao odredišta brodova na kružnim putovanjima. | Uspješno | Prema dosadašnjim najavama brodova koji će posjetiti Rovinj u sezoni 2006. g., ista bi trebala biti uspješna. |

| 5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | OCJENA POSTIGNUĆA | OBRAZLOŽENJE |
| 5.1. | Sanacija horizontalnog opločenja podgradnje u luci Valdibora u dužini od 120,00 m. | REALIZIRANO | Nakon potpune sanacije podvodnog dijela bilo je potrebno sanirati i brojna oštećenja i ulegnuća horizontalnog opločenja. Za isto utrošeno 255.888,74 kn. |
| 5.2. | Sanacija podvodnog dijela gata Mali molo u dužini od 30,00m. | REALIZIRANO | Pregledom podvodnog dijela ovog gata konstatirano je podlokavanje temelja gata te je isto sanirano Vrijednost radova 209.747,28 kn. |
| 5.3. | Zamjena završnih kamenih poklopnica na dijelu Obale Aldo Rismondo u dužini od 80,00 m, te preslaganje ostalog kamenog opločenja lučkog područja na tom dijelu podgradnje | DJELOMOČNO RELIZIRANO | Zbog nekvalitetnog kamenog materijala ove poklopnice su bile izlomljene i oštećene te je bilo nužno iste zamijeniti adekvatnim od kvalitetnog kamena. Radovi su započeti koncem 2005. godine a biti će završeni do konca veljače 2006. godine. Do sada za nabavku poklopnica utrošeno je 115.900,00 kn. |
| 5.4. | Razni manji radovi na održavanju lučke podgradnje | REALIZIRANO | Uz navedene veće zahvate na investicionom održavanju lučke podgradnje, obavljeno je nekoliko manjih zahvata na sanaciji oštećenja u vrijednosti od 20.969,46 kn. |
| 5.5. | Poboljšanje uvjeta za prihvat brodova i sigurnosti putnika. | REALIZIRANO | Nabavljeno i montirano 10 plutača za privez manjih plovila te dva velika bokobrana za veće brodove – vrijednost nabave 80.096,23 kn. Rekonstrukcija lučkog signalnog svijetla – 19.520,00 kn. Ograđivanje stepenica na lučkoj podgradnj - 18 inox ograda u vrijednosti od 155.696,40 |
| 5.6. | Uređenje platoa ispred «Mirne» | REALIZIRANO | Prema programu rada Grada Rovinja dovršeno je uređenje novoizgrađenog platoa. Vrijednost radova 387.845,57 kn. |

| 6. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLANIRANA SREDSTVA | UTROŠENA SREDSTVA | OBRAZLOŽENJE |
| A.1. Izrada studije utjecaja na okoliš južne luke 380.000,00 kn | 0,00 | Dospijeća plaćanja u 2006. g. |
| B.1. Idejno rješenje zaštite od valova sjeverne luke 200.000,00 kn | 0,00 | Dospijeća plaćanja u 2006. g. |
| C.1. Sanacija cca. 50 m. dužnih podgradnje u luci Valdibora 350.000,00 kn | 391.844,10 kn | Sanirano 7,60 m dužnih više od plana |
| C.2. Premještanje trajektnog pristaništa 500.000,00 kn | 0,00 | Program nije ostvaren |
| D.1. Promoviranje Rovinja kao luke prihvata brodova na kružnim putovanjima 25.000,00 kn | 28.020,77 kn |  |

7. ZAKLJUČAK/REZIME

Temeljem ostvarenih fizičkih i financijskih pokazatelja moguće je 2005.g. ocijeniti kao godinu u kojoj su postignuti očekivani rezultati. U dijelu brodskog i putničkog prometa ostvaruje se: - putnički promet prema rovinjskim otocima Crveni otok i Katarina dostigao je veličine koje se već 3 godine u globalu ponavljaju – cca 100.000 putnika - tuzemni izletnički turistički promet u posljednje 2-3 godine bilježi slične veličine uplova brodova i broja putnika – evidentirana su 1.986 uplova brodova, a procjenjuje se da je ostvareno oko 120. 000 – 125 .000 putnika. - slično prednjem moguće je konstatirati i za putnički promet preko graničnog pomorskog prijelaza gdje se u ovoj godini ostvarilo 47.113 putnika. - što se tiče prihvata mega – jahti, u ovoj godini zabilježen je pad u odnosu na 2004. g. tj. prihvatili smo 99 jahti odnosno 24 manje nego prošle godine. - najznačajniji pad prometa putnika zabilježen je u kružnim putovanjima iz razloga što u ovoj sezoni nije pristajao brod « Emerald» ( lani dovezao oko 10.000 putnika), tako da smo ostvarili svega 3.386 putnika iako se broj brodova ove godine povećao. S aspekta prometa moguće je zaključiti da je luka Rovinja vrlo frekventna, tim više što se navedeni promet ostvaruje isključivo u 6 mjeseci turističke sezone. U okviru investicija i održavanja, ove su godine sanirana značajna povodna i horizontalna oštećenja lučke podgradnje. Investirana su značajna sredstva u cilju poboljšanja sigurnosti putnika i prolaznika na lučkom području te modernizirana pomorska signalizacija. Nastavljeno je sa radnjama na programu proširenja južne luke, te očekujemo da bi do konca godine bili pred ishođenjem građevinske dozvole.