OBRAZAC LU - GI

LUČKA UPRAVA UMAG - NOVIGRAD

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE

ZA 2005. GODINU

1. OCJENA PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA I RAVNATELJA O RADU LUČKE UPRAVE

Lučka uprava Umag-Novigrad organizirala se kako bi izvršila sve postavljene zadatke u skladu s Usvojenim Programom rada za 2005. godinu. Predviđeni programi i zadaci, koje je bilo moguće ostvariti, kao i oni za kojim se naknadno ukazala potreba za rješavanjem, kvalitetno su ostvareni Akti Lučke uprave usklađeni su sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama. Predsjednik Upravnog vijeća; Ravnatelj. Viktor Sabadin; Sergio Stojnić.

2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA LUČKE UPRAVE

Djelatnici Lučke uprave Umag-Novigrad koji su radili na ostvarenju programa za 2005. godinu bili su: 1. Sergio Stojnić, ravnatelj 2. Vladimir Rota, lučki nadzornik 3. Ecio Radin, lučki nadzornik 5. Fabio Pavat, radnik na održavanju – sezonski 4. Franko Vidonis, sezonski pomoćni lučki nadzornik (ug. o djelu) Lučka uprava Umag-Novigrad ima dva ureda. U Umagu, gdje je i sjedište u Trgovačkoj ulici br 1b (tel: 743 266) te u Novigradu na adresi Mandrač 9 (tel: 757 176). E-mail adresa: lucka-uprava-umag-novigrad@pu.htnet.hr i info@lucka-uprava-umag-novigrad.hr

3.REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/OCJENA PROVEDENIH AKTIVNOSTI

| A Luka Umag | A.1. | Zadatak | Stupanj ostvarenja | Obrazloženje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sanacija carinskog gata | Započeto | Izrađen je projekt sanacije |
|  | A.2. | Nastavak sanacije operativne obale | Započeta je djelomična sanacija dijela op. ob. | Započeta je u 12. mjesecu |
|  | A.3. | Izgradnja ribarskog gata | Započete pripreme za građ. dozvolu | Izrađen je projekt i zatraženo mišljenje Min. zašt. okoliša i gradit. prost. pl. |
|  | A.4. | Uređenje novih vezova na području između gata Kristal i carinskog gata | Ostvareno |  |
|  | A.5. | Izmjene lučkog područja kod benzinske postaje INE | Nije ostvareno | DPU nije donesen |
|  | A.6. | Izrada elaborata o dubinama i naslagama mulja | Nije ostvareno | Zbog ograničenih sredstava |
|  | A.7. | Dobava i postavljanje signalizacije u lučkom području | Ostvareno | Postavljene info table |
|  | A.8. | Izmjena svjetla na lukobranu - solarni | Ostvareno |  |
|  | A.9. | Nabava sredstava po Planu sigurnosne zaštite | Ostvareno |  |

| B Luka Novigrad | B.1. | Zadatak | Stupanj ostvarenja | Obrazloženje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odmuljivanje Mandrača | Pripreme izvršene | Izrađena je Studija zbrinjavanja maritimnog sedimenta |
|  | B.2. | Sanacija carinskog gata | Izrađen projekt sanacije |  |
|  | B.3. | Preuzimanje postojećih/nabava novih pontona u Mandraču | Nije ostvareno | Pokrenut je sudski spor s bivšim ovlaštenikom koncesije za predaju u posjed dijela lučkog područja |
|  | B.4. | Izgradnja sanitarnog čvora u Porporeli | Nije ostvareno | Nemogućnost dogovora za sudjelovanje Grada i TZ Grada za sudjelovanje |
|  | B.5. | Dobava i postavljanje signalizacije u lučkom području | Ostvareno | Postavljene info ploče |
|  | B.6. | Izrada Glavnog projekta lučice Porporela | Djelimično ostvareno | Naručen je Projekt izgradnje glavnog gata |
|  | B.7. | Izrada elaborata o dubinamna i naslagama mulja | Ostvareno djelimično | Izrađen je elaborat o naslagama mulja za Mandrač i ulazni kanal |
|  | B.8. | Izmjena svjetla na lukobranu - solarni | Ostvareno | Postavljen je solarni sistem na lukobranu |

| C Savudrija | C.1. | Zadatak | Stupanj ostvarenja | Obrazloženje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dobava i postavljanje plutača za sidrenje plovila u tranzitu | Ostvareno | Postavljene plutače sa sidrenim sistemom |
|  | C.2. | Izrada idejnog projekta rasvjete i opskrbe el. en. u luci | Nije ostvareno | Odgođeno |
|  | C.3. | Pokrenuti postupak izmjena lučkog područja | Nije ostvareno | Nije dovršen dogovor s Gradom vezano za namjenu cijelog zaljeva |
| D Zambratija | D.1. | Pokrenuti nastavak uređenja lučkog područja | Ostvareno | Saniran je spust i dio prilaza istom |
| E Lovrečica | E.1. | Izrada geodetskog elaborata...) postojećeg stanja, te studije o daljnjem razvoju (valorizaciji) lučkog područja. | Nije ostvareno | Odgođeno do donošenja DPU |
|  | E.2. | Uređenje vezova za plovila u tranzitu. | Nije ostvareno |  |
| F Karigador | F.1. | Izrada projekta rasvjete u luci | Ostvareno | Izrađeni projekti javne rasvjete i priključaka za plovila |
| G Dajla | G.1. | Izrada projektne dokumentacije - Idejni projekt. | Nije ostvareno | Problemi na izradi DPU |

| 4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CILJ |  | OCJENA POSTIGNUĆA | OBRAZLOŽENJE |
| A. | Unapređenje i poboljšanje korištenja lučkih kapaciteta | U dijelu putničkog prometa djelomično ostvareno. U dijelu priveza i odveza ostvareno u Umagu i Novigradu te Savudriji. | Potrebno je nastaviti s uređenjem vezova u svim lučicama te izgraditi sanitarije za putnike |
| B. |  |  | Potrebno je poboljšati infrastrukturu na lukobranu, i izgraditi sanitarije za putnike |
| C. D. E. |  |  | Potrebno je programski na drugi način osmisliti budućnost lučica kojima treba odrediti namjenu kroz prostorno-plansku dokumentaciju |

| 5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | OCJENA POSTIGNUĆA | OBRAZLOŽENJE |
| Luka Umag | Postavljeni vertikalni bokobrani za putničke brodove | Ostvareno | Na prijedlog zapovjednika brodova |
|  | Postavljeni su ormarići za električnu energiju za potrebe ribara | Ostvareno |  |
|  |  | Ostvareno |  |
| Luka Novigrad | Postavljeni su priključci za vodu na lukobranu | Ostvareno |  |
|  | Uvedeno je dnevno čišćenje mandrača i dijela Porporele | Ostvareno | Zbog nedovoljnog strujanja mora, dolazilo je do nagomilavanja otpada. |
|  | Izrađen Plan sigurnosne zaštite pristaništa Antenal | Ostvareno | Zbog potrebe ostvarenja prometa s inozemstvom |
|  | Dodjela koncesije za lučke djelatnosti u Antenalu | Ostvareno |  |
| Savudrija | Saniranje oštećenih dijelova luke | Ostvareno | Na unutrašnjem gatu, sanirano je gazište |
| Zambratija | Saniranje oštećenih dijelova luke | Ostvareno djelomično | U potpunosti je saniran spust i dio prilaza istomu |
| Lovrečica | Saniranje oštećenih dijelova luke | Ostvareno | Na glavi lukobrana je došlo do značajnih oštećenja pa je bilo potrebno žurno intervenirati |

| 6. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. LUKA UMAG |  |  |
| PODGRADNJA |  |  |
| PLANIRANA SREDSTVA | UTROŠENA SREDSTVA | OBRAZLOŽENJE |
| Sanacija operativne obale = 250.000,00 kn | 158.000 | Plaćena je samo privremena situacija okončana će biti u 2006. godini |
| Uređenje vezova na operativnoj obali kod hotela Kristal i uređenje priveznih plutača u luci (lanci, blokovi, plutače) 73.000 | 83.000 | Ugrađena je oprema koja je nabavljena 2005. godine, te su nabavljene i ugrađene plutače za sidrenje s lancima i sidrenim blokovima |
| Izgradnja priključaka za struju | 114.000 | Za potrebe ribara ugrađeni su ormarići kod INE i na istočnom dijelu obale |
| Izmjena svjetala na lukobranu 20.000 | 20.000 |  |
| Signalizacija 20.000 | 20.000 |  |

| B. LUKA NOVIGRAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| IPODGRADNJA |  |  |
| PLANIRANA SREDSTVA | UTROŠENA SREDSTVA | OBRAZLOŽENJE |
| Izgradnja priključaka za vodu lukobran | 90.500 | Sukladno dugoročnom planu poboljšanja uvjeta boravka plovila |
| Sanacija operativne obale (Mandrač) | 139.800 | Plaćena je samo privremena situacija okončana će biti u 2006. godini |
| Signalizacija 20.000 | 20.000 | Info ploče |
| Branici-stupići | 27.000 | Branici u Mandraču istočna obala |
| Izmjena svjetala na lukobranu | 20.000 | 20.000 |

| C. SAVUDRIJA; D. Zambratija; E LUKA LOVREČICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLANIRANA SREDSTVA | UTROŠENA SREDSTVA | OBRAZLOŽENJE |
| Sanacija | 80.000 | 65.000 |

| DOKUMENTACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLANIRANA SREDSTVA | UTROŠENA SREDSTVA | OBRAZLOŽENJE |
| Izrada projekata sanacije operativnih obala i carinskih gatova | 370.000 |  |
| Idejna rješenja, studije, elaborati, projekti i sl. 50.000 | 53.000 | Izrađene su studije-projekcije investicija u luci UM za MMTPR, projekti uvođenja rasvjete i distrib. el energije, stanje lukobrana-školjera |
| Studija zbrinjavanja maritimnog sedimenta | 42.000 |  |

7. ZAKLJUČAK/REZIME

U 2005. godini Lučka uprava Umag-Novigrad radila je po programu rada koji je ostvaren u okviru objektivno mogućeg obima. Većina sredstava je utrošeno na zahvate u podgradnji i nadgradnji s naglaskom na sanaciji dijelova oštećene operativne obale u Umagu i lukobrana u Novigradu te na poboljšanje uvjeta priveza plovila. Prije početka ljetne sezone sanirani su oštećeni dijelovi lučke podgradnje u Savudriji, Zambratiji i Lovrečici U logističkom smislu, nije se uspjelo u većoj mjeri poboljšati boravak putnika i nautičara u našim lukama, s posebnim naglaskom na nedostajanje sanitarnih prostora, što ostaje kao jedan od zadataka. I ubuduće je potrebno posebno brinuti o održavanju podgradnje naročito carinskih gatova koji su u vrlo lošem stanju a za što postoje projekti sanacije, te operativnih obala.