KOMPONENTE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2005.G.

Godišnje izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije za 2005.g. sadrži slijedeće komponente:

1. OCJENA PROČELNIKA O RADU UPRAVNOG ODJELA

2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA UPRAVNOG ODJELA

3. ADMINISTRATIVNI POKAZATELJI

3.1. ZAPRIMLJENI PREDMETI

3.2. RIJEŠENI PREDMETI

4. PRIKAZ REALIZACIJE NEPOSREDNIH ZADATAKA/OCJENA

- PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

5. PRIKAZ REALIZACIJE POSTAVLJENIH CILJEVA

6. PRIKAZ NEPLANIRANIH, A REALIZIRANIH AKTIVNOSTI

7. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA

8. ZAKLJUČAK/REZIME

- OBRAZAC IUO - 1

- IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

- U GODINI: 2005.

1. OCJENA PROČELNIKA O RADU UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije u 2005.g. evidentirao je sve proračunske prihode i primitke, te rashode i izdatke, pratio njihovo izvršenje, te osigurao solventnost proračuna potrebnog za zadovoljenje javnih potreba koje su pravovremeno i ravnomjerno izvršavane tijekom cijele godine. Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2005.g. i evidentirane u poslovnim knjigama sukladno zakonskim propisima. Proračun Istarske županije osiguravao je pravovremeno sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija iz dva izvora. Iz direktnog udjela poreza na dohodak financirano je 47% javnih potreba, iz Državnog proračuna - potpore izravnanja preostalih 53%. Odsjek za utvrđivanje i naplatu vlastitih prihoda (poreza) vršio je poslove u svezi utvrđivanja i naplate poreza za Istarsku županiju te za 21 jedinicu lokalne samouprave s kojima je zaključen ugovor o obavljanju poslova utvrđivanja i naplate poreza. Sve obveze iz domene rada ovog Upravnog odjela, donošenje Proračuna, polugodišnji izvještaj, Izmjene i dopune Proračuna, Godišnji obračun Proračuna i sva obvezna financijska izvješća prema nadležnim institucijama izvršena su u zakonski utvrđenim rokovima. Ukupan rad Upravnog odjela za proračun i financije u 2005. godini ocjenjujem uspješnim. Pročelnik: _______________

| 2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA UPRAVNOG ODJELA |  |
| --- | --- |
| Poslovi i zadaće Upravnog odjela za proračun i financije obavljali su se tijekom 2005.g. unutar Odjela i tri Odsjeka, i to: Unutar Odjela: - planiranje, organizacija, rukovođenje i kontrola rada Odjela - održavanje solventnosti Proračuna Istarske županije - upravljanje financijskim sredstvima radi pravovremenog izvršenja obveza IŽ - komunikacija s nadležnim ministarstvima i financijskim institucijama - komunikacija s jedinicama lokalne samouprave i proračunskim korisnicima - dorada i modernizacija informatičkog sustava za proračun, financijsko i porezno knjigovodstvo. Unutar odsjeka: - odsjek za proračun i plansko analitičke poslove - planiranje prihoda i izdataka, komunikacija s decentraliziranim subjektima - otplata javnog duga, zaduživanje, uravnoteženje Proračuna - izvješćivanje predstavničkog i izvršnog tijela Istarske županije - odsjek za računovodstvo - likvidacija računa i ostalih obveza, obračun plaća i ostalih naknada, evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama sukladno Računskom planu proračuna, - izrada financijskih izvješća Proračuna za potrebe DUR, MF i FINU - izrada konsolidiranih financijskih izvješća (Proračun IŽ i decentralizirane funkcije zajedno) za potrebe nadležnih institucija - odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda - utvrđivanje, evidentiranje i naplata vlastitih poreza za Istarsku županiju, kao i za 21 jedinicu lokalne samouprave temeljem zaključenih ugovora o obavljanju navedenih poslova, - vodi porezno knjigovodstvo - vodi ovršni postupak, radi naplate tražbina za poreze. Adresa Upravnog odjela za proračun i financije: Flanatička 29, Pula, tel. 372-133, fax: 372-132, email: financije@istra-istria.hr Adresa Odsjeka za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda: Sv. Teodora 2, Pula, tel. 591-391, fax 591-368 email: porezi@istra-istria.hr |  |
| 3. ADMINISTRATIVNI POKAZATELJI |  |
| 3.1. ZAPRIMLJENI PREDMETI - UPRAVNI |  |
| klasifikacijska oznaka | broj predmeta |
| UP/I-112-02/05-01/ | 3 |
| UP/I-113-03/05-01/ | 17 |
| UP/I-113-04/05-01/ | 6 |
| ZAPRIMLJENI PREDMETI - NEUPRAVNI |  |
| klasifikacijska oznaka | broj predmeta |
| 006-01/05-01/ | 1 |
| 013-02/05-01/ | 1 |
| 015-01/05-01/ | 1 |
| 021-01/05-01/ | 1 |
| 023-01/05-01/ | 28 |
| 030-01/05-01/ | 1 |
| 030-02/05-01/ | 1 |
| 031-06/05-01/ | 1 |
| 041-01/05-01/ | 2 |
| 112-01/05-01/ | 1 |
| 119-01/05-01/ | 1 |
| 120-01/05-01/ | 2 |
| 120-02/05-01/ | 4 |
| 121-01/05-01/ | 1 |
| 302-01/05-01/ | 1 |
| 320-02/05-01/ | 1 |
| 323-01/05-01/ | 1 |
| 342-01/05-01/ | 1 |
| 342-35/05-01/ | 1 |
| 400-01/05-01/ | 1 |
| 400-05/05-01/ | 1 |
| 400-06/05-01/ | 3 |
| 400-08/05-01/ | 15 |
| 401-03/05-01/ | 1 |
| 403-01/05-01/ | 1 |
| 403-02/05-01/ | 2 |
| 406-01/05-01/ | 1 |
| 406-03/05-01/ | 1 |
| 406-08/05-01/ | 2 |
| 410-01/05-01/ | 3 |
| 450-02/05-01/ | 1 |
| 453-01/05-01/ | 1 |
| 650-01/05-01/ | 1 |
| UKUPNO ZAPRIMLJENI PREDMETI | 111 |
| 3.2. RIJEŠENI PREDMETI - UPRAVNI |  |
| klasifikacijska oznaka | broj predmeta |
| UP/I-112-02/05-01/ | 3 |
| UP/I-113-03/05-01/ | 17 |
| UP/I-113-04/05-01/ | 5 |
| RIJEŠENI PREDMETI - NEUPRAVNI |  |
| 006-01/05-01/ | 1 |
| 013-02/05-01/ | 1 |
| 023-01/05-01/ | 24 |
| 030-02/05-01/ | 1 |
| 031-06/05-01/ | 1 |
| 041-01/05-01/ | 1 |
| 120-01/05-01/ | 1 |
| 120-02/05-01/ | 3 |
| 121-01/05-01/ | 1 |
| 302-01/05-01/ | 1 |
| 320-02/05-01/ | 1 |
| 323-01/05-01/ | 1 |
| 342-01/05-01/ | 1 |
| 342-35/05-01/ | 1 |
| 400-01/05-01/ | 1 |
| 400-05/05-01/ | 1 |
| 400-08/05-01/ | 13 |
| 401-03/05-01/ | 1 |
| 403-01/05-01/ | 1 |
| 403-02/05-01/ | 2 |
| 406-01/05-01/ | 1 |
| 406-03/05-01/ | 1 |
| 406-08/05-01/ | 1 |
| 410-01/05-01/ | 1 |
| 450-02/05-01/ | 1 |
| 453-01/05-01/ | 1 |
| 650-01/05-01/ | 1 |
| UKUPNO RIJEŠENI PREDMETI | 90 |

| 4. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/ OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADATAK |  |  | STUPANJ REALIZIRANOSTI | OBRAZLOŽENJE |
| A | A.1. | Izrada prijedloga I Izmjena i dopuna Proračuna 2005.g. | u potpunosti | Usklađenje s bilančnim pravima 2005.g. |
|  | A.2. | Izrada prijedloga II Izmjena i dopuna Proračuna 2005.g. | u potpunosti | Potreba prenamjene određenih sredstava |
|  | A.3. | Izrada Prijedloga prenamjene utroška sredstava pojedinih pozicija izdataka unutar razdjela | u potpunosti | Utrošak izdataka unutar planiranih veličina |
|  | A.4. | Izrada prijedloga Proračuna za 2006.g. Zakona o proračunu (NN 96/03) upoštivajući načelo programskog planiranja | u potpunosti | Zakonska obveza temeljem Zakona o proračunu (NN 96/03) |
| B | B.1. | Pravovremeno podmirenje obveza po javnom dugu točno na dan dospijeća | u potpunosti | Uredno izvršenje obveza |
|  | B.2. | Obračun i isplata plaća zaposlenicima IŽ, naknada članovima Poglavarstva i vijećnicima Županijske Skupštine | u potpunosti | Sukladno Kolektivnom ugovoru i donijetim Odlukama o isplati naknada |
|  | B.3. | Osiguravanje pravovremenih dotacija decentraliziranim subjektima (osnovne i srednje škole, centri za soc. skrb, domovi za starije i nemoćne osobe te zdravstvene ustanove), institucijama kulture, športa, tehničke kulture i studentskih stipendija | U potpunosti | Zadovoljenje potreba decentraliziranih subjekata sukladno Odlukama o minimalnim financijskim standardima |
|  | B.4. | Plaćanje svih ostalih obveza prema rokovima dospijeća | U potpunosti | Izvršenje proračuna |
| C | C.1. | Utvrđivanje poreza i vlastitih prihoda za IŽ i 21 jedinica Iokalne samouprave s kojima je zaključen ugovor. Cjelovito izvješće Odsjeka – u privitku | U potpunosti | Sukladno zakonskoj regulativi i zaključenim ugovorima |
|  | C.2. | Naplata poreznih, županijskih i općinskih prihoda | 88,69% | Uz redovnu naplatu, kontinuirano su podizane mjere prisilne naplate |
|  | C.3. | Donošenje poreznih rješenja obveznicima (55.324 rješenja u iznosu 27.071.515,02 kn) | U potpunosti | U cijelosti su izdana rješenja prema raspoloživim podacima |
|  | C.4. | Preuzimanje podataka i dokumentacije za porezne obveznike županijskih, općinskih i gradskih poreza od nadležnih ispostava Porezne uprave i PU Pazin | Od ispostava poreznih uprava zatražena je cjelokupna dokumentacija, ali je zaprimljeno tek 55% | Radi utvrđivanja točnog stanja, te poduzimanja daljnjih mjera naplate poreznog duga i sređivanja baze podataka |
| D | D.1. | Vođenje analitičkog i sintetičkog knjigovodstva za proračun Istarske županije i Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma. | U potpunosti | Evidencija poslovnih promjena sukladno Zakonu o proračunu i provedbenim propisima |
|  | D.2. | Vođenje evidencije blagajničkog poslovanja, analitike dugotrajne i kratkotrajne nematerijalne i materijalne imovine. | U potpunosti | Evidencija u knjigovodstvu i pomoćnim poslovnim knjigama |
|  | D.3. | Kontiranje i dnevni unos podataka u informatički sustav, vođenje svih pomoćnih knjiga, praćenje ostvarenja prihoda i izdataka . | U potpunosti | Izvršenje Proračuna |
|  | D.4. | Obavljanje godišnjeg popisa imovine, obveza i potraživanja. | U potpunosti | Temeljem odluke župana IŽ |
| E | E.1. | Izrada godišnjeg i konsolidiranog obračuna Proračuna | U potpunosti | Temeljem Zakona o proračunu |
|  | E.2. | Izrada polugodišnjeg i konsolidiranog obračuna za 2005. | u potpunosti | Temeljem Zakona o proračunu |
|  | E.3. | Izrada financijskih izvješća (proračuna IŽ i konsolidirani) za nadležne institucije | u potpunosti | Temeljem Zakona o proračunu i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu |
| F | F.1. | Izračun potrebnih sredstava i postavljanje zahtjeva Državnom proračunu – Potpore izravnanja radi naplate sredstava za dec. subjekte (osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove i centre za socijalnu skrb, domove za starije i nemoćne). | U potpunosti | Temeljem Odluka o minimalnim financijskim standardima za pojedinu decentraliziranu funkciju |
|  | F.2. | Osiguranje redovite mjesečne isplate decentraliziranim subjektima u visini 1/12 ukupno planiranih sredstava. | U potpunosti | Izvršavanje donijetih Odluka o minimalnim financijskim standardima |
|  | F.3. | Praćenje ostvarenja prihoda i izvršenja izdataka po decentraliziranim subjektima, te ispostavljanje zahtjeva za isplatu iz Državnog proračuna - pozicije izravnanja. | U potpunosti | Za potrebe praćenja ostvarenja, statistike i izvješćivanja sukladno zakonskim propisima |
| G | G.1. | Za sve jedinice lokalne samouprave prikupljeni su i obrađeni financijsko planski dokumenti proračuna. | U potpunosti | Za potrebe praćenja ostvarenja proračuna jedinica na području IŽ |
|  | G.2. | Izvršena je edukacija za knjigovođe i ravnatelje dec. funkcija. Izvršena je edukacija i priprema Upravnih odjela IŽ za izradu konsolidiranih izvješća. Ustrojen je sustav rada Ureda u Bruxellesu. | Zadovoljavajuće | Temeljem Odluke Skupštine Istarske županije |
|  | G.3. | Kontinuirano je pružena stručno savjetodavna pomoć iz oblasti financija i računovodstva jedinicama lokalne samouprave, te ustanovama i poduzećima u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Istarske županije, te decentraliziranim subjektima. | Zadovoljavajuće | Komunikacija s proračunskim korisnicima i ustrojavanje proračunskog sustava praćenja i izvješćivanja proračunskih korisnika |
|  | G.4. | Kontinuirana suradnja s Ministarstvom financija Republike Hrvatske, Državnom revizijom, Poreznom upravom, Finacijskom agencijom i ostalim tijelima, uz stalno predlaganje rješenja radi unaprijeđenja međusobne suradnje | Zadovoljavajuće | Komunikacija s nadležnim institucijama |

| 5. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CILJ |  | OCJENA POSTIGNUĆA | OBRAZLOŽENJE |
| A. | Izrada prijedloga proračunskih dokumenata | realizirano u potpunosti | Izvršavanje zakonske obveze |
| B. | Osiguranje solventnosti proračuna | realizirano u potpunosti | Osiguranje tekućeg poslovanja |
| C. | Obrada i izdavanje poreznih rješenja za županiju i jedinice lokalne samouprave | realizirano | Efikasnija naplata prihoda |
| D. | Evidentiranje poslovnih promjena | realizirano u potpunosti | Zakonska obveza |
| E. | Izvješćivanje, (polugodišnje, godišnje) za tijela županije i nadležne institucije | realizirano u potpunosti | Zakonska obveza |
| F. | Uspostava proračunskog sustava IŽ sa proračunskim korisnicima i decentraliziranim funkcijama | realizirano u potpunosti | Zakonska obveza |
| G. | Ostali poslovi | zadovoljavajuće |  |

| 6. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AKTIVNOSTI |  | OCJENA POSTIGNUĆA | OBRAZLOŽENJE |
| 6.1. | - | - | - |
| 6.2. | - | - | - |

| 7. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. UKUPNA SREDSTVA PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE Ukupni prihodi Proračuna IŽ za 2005. godinu ostvareni su u iznosu od 198.034.368,67 kn što u odnosu na plan znači 5,5 % manje, a u odnosu na proteklu godinu 3,6 % manje. Ukupni izdaci Proračuna Istarske županije izvršeni su u iznosu 195.187.780,94 kn ili 6,9 % manje od plana i za 0,99% manje od prethodne godine. Ukupno raspoloživa sredstva Proračuna Istarske županije iznosila su 198.034.368,67 kn, a ukupno utrošena 195.187.780,94 kn što rezultira viškom prihoda nad rashodima u visini od 2.846.587,73 kn. Višak prihoda nad rashodima u nenamjenskom dijelu proračuna iznosi 553.168,96 kn, a u namjenskom dijelu 2.313.418,77 kn. Ukupni konsolidirani Proračun Istarske županije iznosi 250.460.151,00 kn, a objedinjava Proračun Istarske županije i 55 proračunskih korisnika. Ukupni rashodi konsolidiranog Proračuna iznose 243.566.651,00 kn, a višak prihoda nad rashodima iznosi 6.893.500,00 kn, koji se prenosi na raspolaganje u slijedeću godinu. Prihodi i primici u toku 2005.g. bili su dovoljni za pokriće rashoda i izdataka. |  |  |
| 7.2. RAZDJEL 3 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE |  |  |
| PLANIRANA SREDSTVA | UTROŠENA SREDSTVA | OBRAZLOŽENJE |
| Izdaci za zaposlene 2.462.400,00 kn | 2.376.932,26 kn | Utrošak sukladno planiranim sredstvima |
| Naknade troškova zaposlenima 165.000,00 kn | 112.282,80 kn | Sukladno dostavljenim potvrdama prijevoznika i evidencije o prisustvu zaposlenika |
| Rashodi za usluge 140.000,00 kn | 129.295,39 kn | Izdaci izvršeni temeljem ispostavljenih računa |
| Izdaci za platni promet 220.000,00 kn | 216.852,12 kn | izdaci izvršeni temeljem ispostavljenih računa |
| Izdaci za kamate 1.361.000,00 kn | 1.297.122,96 kn | izdaci su izvršeni u visini obračunatih izdataka po ugovorenoj kamatnoj stopi |
| Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe 900.000,00 kn | 10.000,00 kn | Izdaci izvršeni sukladno potrebama i Odluci o izvršavanju proračuna |
| Rashodi za nabavu opreme 98.000,00 kn | 87.028,94 kn | Izdaci za opremu i namještaj Upravnih odjela |
| Otplata glavnice duga 9.598.000,00 kn | 9.500.795,48 kn | Prema ugovorenim otplatnim planovima i rokovima dospijeća |

8. ZAKLJUČAK/REZIME

Izvršenje Proračuna Istarske županije za 2005.g. realizirano je sukladno ostvarenim prihodima i primicima, programima Upravnih odjela Istarske županije i zakonskoj regulativi proračuna. Prihodi od poreza na dohodak i poreza na dobit ostvareni su ispod očekivanja, odnosno na razini prethodne godine (2004.g.). Potrebna sredstva za zadovoljenje javnih i ostalih potreba u Istarskoj županiji, pravovremeno su osiguravana i ravnomjerno izvršavana tijekom cijele godine. Sve isplate izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2005.g. i evidentirane u poslovnim knjigama. Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda vršio je poslove u svezi utvrđivanja i naplate poreza za Istarsku županiju te za 21 jedinicu lokalne samouprave s kojima je zaključen ugovor o obavljanju poslova utvrđivanja i naplate poreza. Istodobno su se poduzimale aktivnosti oko utvrđivanja osnovanosti zaduženja poreznih obveznika 2002-2003. , pripreme dokumentacije za porezne dužnike radi poduzimanja daljnjih mjera naplate preuzetog duga od ispostava Porezne uprave, te stvaranje uvjeta za provođenje ovršnog postupka tijekom 2005. U tekućoj godini u Proračunu Istarske županije izvršeno je rashoda iznad naplaćenih prihoda u visini od 6.951.675,02 kn. Neutrošena sredstva iz prethodne godine u visini od 9.798.262,75 kn.korištena su za pokriće rashoda, a ukupan rezultat u 2005. god. je višak prihoda nad rashodima za 2.846.587,73 kn. Konsolidirani proračun Istarske županije u 2005.g. imao je raspoloživa sredstva u visini od 250.460.151,00 kn kojima su podmirene sve potrebe i obveze, te je ostvaren višak prihoda nad rashodima u visini od 6.893.500,00 kn koji se prenosi u slijedeće razdoblje. Proračun Istarske županije podržavao je razvoj i promociju aktivnosti u svim sferama gospodarskog, društvenog i kulturnog djelovanja te su uredno izvršavane sve obveze prema zaposlenicima, vjerovnicima i zajmodavcima. Proračun Istarske županije bio je solventan tijekom cijele fiskalne godine i omogućio je funkcioniranje proračunskog financijskog sustava s proračunskim korisnicima.

- REPUBLIKA HRVATSKA

- ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za proračun

i financije

- Klasa: 023-01/06-01/15

Urbroj: 2163/1-07/1-06-02

Pula, 21. ožujak  2006.

- PREDSJEDNIKU POGLAVARSTVA

- ISTARSKE ŽUPANIJE

putem

- Stručne službe za poslove

- Skupštine i Poglavarstva

- Pazin, Dršćevka 3

- P r e d m e t : Izvješće o radu Upravnog odjela

- za proračun i financije Istarske županije

- za 2005.g.

Priloženo Vam dostavljamo predmetne akte radi upućivanja na nadležno postupanje  Poglavarstvu i Skupštini Istarske županije.

- Priloga: 4

- PROČELNICA

- mr. sc. Silvana Kostešić

Dostaviti:

- Naslovu

- Arhiva

Na temelju članaka 59.  i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 6/03 – pročišćeni tekst, 10/04 i 13/05) Poglavarstvo Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana ___________ 2006. godine,  donosi slijedeći

- Z A K LJ U ČA K

1. Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2005.g.

2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka dostavit će se Skupštini Istarske županije na nadležno postupanje.

- Akt iz točke 1.  ovog Zaključka sastavni je dio istog.

- Za izvjestitelja po toč. 1 ovog akta na Skupštini Istarske županije određuje se Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije.

- Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:

Urbroj:

Pula,

- REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

- Predsjednik

- Ivan Jakovčić

Na temelju članaka 36.  i 76. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 6/03 – pročišćeni tekst, 10/04 i 13/05) Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana ___________ 2006. godine,  donosi slijedeći

- Z A K LJ U ČA K

- Prihvaća se Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2005.g.

- Akt iz točke 1.  ovog Zaključka sastavni je dio istog.

- Za izvjestitelja po toč. 1 ovog akta na Skupštini Istarske županije određuje se Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije.

- Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:

Urbroj:

Pazin,

- REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Anton Peruško