ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

ISTARSKE  ŽUPANIJE

52001  PAZIN, M. B. Rašana 2/4, p.p. 9

KLASA:400-01/04-01/115

URBROJ:2163/1-12/01-01-06-1/5

IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA

ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U 2005. GODINI

Pazin,  veljača  2006. godine

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA ZA 2005. GODINU

Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2005. godinu donešen je dana 27. prosinca 2004. godine na iznos od 144,159 mln kuna, na kojeg je Županijsko poglavarstvo Istarske županije dalo pozitivno mišljenje dana 23. prosinca 2004. godine.

Na  osnovu članka 13. ZOJC-a N.N. broj 180/04 i zahtjeva Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka izvršeno je usklađenje Plana na iznos od 127,619 mln kuna.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici 30. svibnja 2005. g. donosi Zaključak o donošenju plana-usklađenja s iznosom od 127,619 mln kuna te ga uputilo na prethodnu suglasnost Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka.

Upravno vijeće  Županijske uprave za ceste Istarske županije donosi Plan građenja i održavanja za 2005. g. – rebalans 27. prosinca 2005. g. s iznosom od 120,848 mln kuna na kojeg je Županijsko poglavarstvo dalo pozitivno prethodno mišljenje.

Godišnji obračun Plana građenja i održavanja za 2005. godinu iznosi:

A	PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 111.781.082 kuna od ukupno 120.484.680 kuna odnosno 7,2 % manje od Plana. Do podbačaja je došlo u dijelu sredstava pomoći od lokalne samouprave i prihoda pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb.

1. 	Prihodi

Prihodi od pomoći lokalne samouprave ostvareni su 64% od Plana. Glavni razlog je odustajanje od realizacije nekih projekata gdje značajnije učestvuje lokalna samouprava te nepodmirivanja obveza za već gotove projekte koje će biti realizirane u 2006. godini.

Prihodi Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb ostvareni su sa 73% od Plana. Glavni razlog podbačaja jesu nerealizirana interventna sredstva. Razlika sredstava će biti realizirano u 2006. godini.

Prihodi od financijske imovine realizirani su sa 101,3% od Plana.

Prihodi od nefinancijske imovine realizirani su s 99,7% od Plana.

Prihodi od administrativnih upravnih pristojbi realizirani su sa 101,2% ili 1,2% više od Plana.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su sa 104% ili 4% više od Plana.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su sa 100% .

2.	Primici

Primici od zaduživanja, tj. ostvarenje kredita ostvareno je sa 100% u iznosu od 30.000.000 kuna.

Ostvarenim prihodima i primicima pokrivene su sve obveze, rashodi i izdaci u tekućoj godini, a sredstvima na računima krajem godine pokrit će se i nastale obveze koje nisu mogle biti plaćene.

Ostatak sredstava prenijet će se u novu poslovnu godinu.

B	RASHODI  I  IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 102.882.263 kune, odnosno 14,6% manje u odnosu na Plan.

1.	Tekući rashodi

Tekući rashodi ostvareni su s 95.145.223 ili 90,8% od Plana.

Rashodi za zaposlene realizirani su s 1.868.675 kuna ili 100,1%   Plana.

Materijalni rashodi realizirani su s 89.461.503 kune ili 90,7%  Plana.

Do podbačaja je došlo u uslugama izvanrednog održavanja i to iz razloga neostvarivanja prihoda ili nedovršenosti projekata.

Financijski rashodi ostvareni su s 3.815.045 kuna ili 92,0% od Plana.

Do smanjenja rashoda došlo je zbog tečajnih razlika koje su bile manje od planiranih, a ostali izvanredni rashodi nisu nastali, a planirani su.

2.	Kapitalni rashodi

Kapitalni rashodi realizirani su s 4.846.209 kuna ili 39,9% od Plana.

Do podbačaja je došlo na poziciji građenja – ceste, zbog manjka prihoda, zbog postupka ishodovanja lokacijskih dozvola, te slijedom toga do nerealiziranja glavnih projekta, imovinsko pravnih odnosa . (Detaljan pregled vidi u Planu građenja)

3.	Zajmovi

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova realizirani su s 2.890.831 kuna ili 99,7 od Plana.

ZAKLJUČNO

Ostvarenje palana u dijelu prihoda i primitaka u potpunosti su ostvareni izvorni prihodi i primici od financijske imovine i zaduživanja u skladu s Planom, dok su podbacile pomoći od lokalne samouprave i trgovačkog društva Hrvatskih cesta, koje će se realizirati u 2006. godini. Neutrošena sredstva utrošit će se za dovršetak programa koji se nisu realizirali u 2005. godini, a realizirati će se Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2006. godini.

-.-

IZVJEŠTAJ RASHODA I IZDATAKA PO NAMJENAMA

PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA

IZVRŠENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

ZA PERIOD OD 01.01.2005. GODINE DO 31.12.2005. GODINE

PLANIRANI RADOVI  		      PLAN			IZVRŠENJE

42.000.000,00			41.999.998,95

1. 	Pregled javnih cesta u okviru planiranih vrijednosti.

2. 	Opće održavanje kolnika – do manjeg izvršenja došlo je uslijed manjeg iznosa sredstava 	za otklanjanje posljedica izvanrednih događaja.

3.	Asfaltni kolnik – do manjeg izvršenja došlo je zbog sravnjenja financijskih sredstava 	unutar radova redovnog održavanja budući da su neke stavke uslijed nepovoljnih 	vremenskih prilika te hitnog uklanjanja posljedica istih bitno prekoračene.

Kako se ne bi prekoračila ukupna sredstva za redovno održavanje povećanje 	radova na pojedinim stavkama odrazilo se na smanjenje radova na asfaltnim kolnicima.

4.	Betonski kolnik –

5. 	Kolnik od kamenog materijala – do znatnog prekoračenja došlo je uslijed nepovoljnih 	vremenskih prilika (obilnih padalina) te je bilo nužno navoziti i ugrađivati daleko više 	kamenih materijala od planiranih da bi se održala provoznost cesta.

6. 	Održavanje bankina – do prekoračenja stavke došlo je uslijed povećane potrebe za 	skidanjem bankina kako  bi se što prije eliminirala nakupljena voda s kolnika koja ostaje 	nakon obilnih padalina.

7. 	Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa – do povećanja stavke došlo je uslijed obilnih 	padalina te potrebe otklanjanja odrona na ceste koji se nisu mogli predvidjeti .

8.	Održavanje objekata za odvodnju – u okviru planiranih vrijednosti.

9. 	Održavanje opreme ceste – u okviru planiranih vrijednosti.

10.	Izrada  oznaka na kolniku -  u okviru planiranih vrijednosti.

11. 	Košnja trave i održavanja zelenila - u okviru planiranih vrijednosti.

12. 	Tekuće održavanje mostova - u okviru planiranih vrijednosti.

13. 	Tekuće održavanje tunela i galerija - u okviru planiranih vrijednosti.

14. 	Održavanje potpornih i obložnih zidova – do smanjenja radova došlo je uslijed smanjene 	potrebe za održavanjem potpornih zidova kroz radove redovnog održavanja.

15. 	Zimska služba – do povećanja stavke došlo je uslijed nepovoljnih vremenskih nepogoda 	(obilnije sniježne padaline tijekom zimskog perioda te veće potrebe za čišćenjem i 	posipavanjem cesta).

16. 	Ostali radovi – u okviru planskih vrijednosti

ISPORUKA SOLI OD STRANE PODUZEĆA “HRVATSKE CESTE” d.o.o. ZAGREB

VRIJEDNOST 	262.658,41

Prema Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o.  u 2005. godini (N.N. 57/05) Županijskoj upravi za ceste Istarske županije doznačuju se sredstva za ujednačavanje standarda održavanja.

Raspodjela sredstava za Županijsku upravu za ceste Istarske županije iznosi 6.000.000,00 kuna. Sredstva se doznačuju u mjesečnim ratama.

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb provele su Javno nadmetanje za nabavu i isporuku soli za zimsku službu za svoje potrebe te za potrebe Županijske uprave za ceste.

Troškovi za nabavu i isporukui soli županijskim upravama za ceste odbijaju se od sredstava koja su Hrvatske ceste d.o.o. dužne doznačiti županijskim upravama za ceste.

Odbitak sredstava za  Županijsku upravu za ceste Istarske županije u 2005. godini iznosi 262.658,41 kuna tj. Hrvatske ceste d.o.o. će Županijskoj upravi za ceste Istarske županije doznačiti sredstva prema raspodjeli umanjena za navedeni iznos.

Sol je utrošena za redovno održavanje cesta.

-.-

| IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG |  | kn/km | 35.185,63 | 61.930,38 |  | kn/km | 23.760,08 | 42.654,14 |  | kn/km | 29.330,63 | 52.052,31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJA U ODNOSU NA STANDARD |  | km | 698,150 | 698,150 |  | km | 733,800 | 733,800 |  | km | 1.431,950 | 1.431,950 |  |
| RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZDOBLJE OD 01.01.2005. - 31.12.2005. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozicija | Opis rada | ŽUPANIJSKE CESTE (izvršeno) |  | ŽUPANIJSKE CESTE (standard) | INDEKS (%) | LOKALNE CESTE (izvršeno) |  | LOKALNE CESTE (standard) | INDEKS (%) | IZVRŠENI RADOVI (županijske i lokalne. ceste) |  | STANDARD (županijske i lokalne ceste) | INDEKS (%) |
| 1. | Pregled javnih cesta |  | 1.520.857,44 | 1.371.059,74 | 110,93 |  | 116.073,29 | 525.086,49 | 22,11 |  | 1.636.930,73 | 1.896.146,23 | 86,33 |
| 2. | Opće održavanje kolnika |  | 435.074,14 | 222.365,40 | 195,66 |  | 116.769,81 | 138.376,99 | 84,39 |  | 551.843,95 | 360.742,39 | 152,97 |
| 3. | Asfaltni kolnik |  | 5.289.580,32 | 7.870.630,51 | 67,21 |  | 4.655.189,05 | 6.219.254,18 | 74,85 |  | 9.944.769,35 | 14.089.884,69 | 70,58 |
| 4. | Betonski kolnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 5. | Kolnik od kamenog materijala |  | 787.318,87 | 7.526.950,84 | 10,46 |  | 1.816.210,33 | 4.213.343,19 | 43,11 |  | 2.603.529,20 | 11.740.294,03 | 22,18 |
| 6. | Održavanje bankina |  | 846.035,45 | 107.049,79 | 790,32 |  | 1.244.187,27 | 74.486,50 | 1.670,35 |  | 2.090.222,72 | 181.536,29 | 1.151,41 |
| 7. | Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa |  | 728.670,05 | 1.347.815,26 | 54,06 |  | 1.031.131,85 | 1.021.714,39 | 100,92 |  | 1.759.801,90 | 2.369.529,65 | 74,27 |
| 8. | Održavanje objekata za odvodnju |  | 1.109.874,26 | 6.547.375,70 | 16,95 |  | 746.441,45 | 5.067.525,46 | 14,73 |  | 1.856.315,71 | 11.614.901,15 | 15,98 |
| 9. | Održavanje opreme ceste |  | 3.537.269,67 | 6.926.485,44 | 51,07 |  | 782.441,23 | 4.349.910,92 | 17,99 |  | 4.319.710,90 | 11.276.396,35 | 38,31 |
| 10. | Izrada oznaka na kolniku |  | 3.302.638,11 | 3.951.235,78 | 83,58 |  | 196.841,71 | 1.776.148,22 | 11,08 |  | 3.499.479,81 | 5.727.384,00 | 61,10 |
| 11. | Košnja trave i održavanje zelenila |  | 2.887.784,04 | 2.082.075,12 | 138,70 |  | 2.601.739,43 | 1.722.478,83 | 151,05 |  | 5.489.523,47 | 3.804.553,94 | 144,29 |
| 12. | Tekuće održavanje mostova |  | 42.706,91 | 687.910,69 | 6,21 |  | 71.548,41 | 250.671,59 | 28,54 |  | 114.255,32 | 938.582,28 | 12,17 |
| 13. | Tekuće održavanje tunela i galerija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 14. | Održavanje potpornih i obložnih zidova |  | 200.131,39 | 2.369.050,80 | 8,45 |  | 199.562,13 | 754.531,91 | 26,45 |  | 399.693,53 | 3.123.582,71 | 12,80 |
| 15. | Zimska služba |  | 3.454.352,57 | 1.669.874,26 | 206,86 |  | 3.305.407,50 | 4.725.176,35 | 69,95 |  | 6.759.760,07 | 6.395.050,61 | 105,70 |
| 16. | Ostali radovi |  | 422.555,98 | 556.812,43 | 75,89 |  | 551.606,32 | 460.901,84 | 119,68 |  | 974.162,30 | 1.017.714,26 | 95,72 |
|  | I Z N O S : | 24.564.849,19 |  | 43.236.691,75 | 56,81 | 17.435.149,77 |  | 31.299.606,85 | 55,70 | 41.999.998,95 |  | 74.536.298,60 | 56,35 |

| IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U ODNOSU NA STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA |  |  |  |  |  |
| ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2005 - 31.12.2005. |  |  |  |  |  |
| Pozicija | Opis rada | STANDARD (županijske i lokalne. ceste) |  | IZVRŠENI RADOVI (županijske i lokalne ceste) | INDEKS (%) |
| 1. | Pregled javnih cesta |  | 1.896.146,23 | 1.636.930,73 | 86,33 |
| 2. | Opće održavanje kolnika |  | 360.742,39 | 551.843,95 | 152,97 |
| 3. | Asfaltni kolnik |  | 14.089.884,69 | 9.944.769,35 | 70,58 |
| 4. | Betonski kolnik |  | 0,00 |  |  |
| 5. | Kolnik od kamenog materijala |  | 11.740.294,03 | 2.603.529,20 | 22,18 |
| 6. | Održavanje bankina |  | 181.536,29 | 2.090.222,72 | 1.151,41 |
| 7. | Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa |  | 2.369.529,65 | 1.759.801,90 | 74,27 |
| 8. | Održavanje objekata za odvodnju |  | 11.614.901,15 | 1.856.315,71 | 15,98 |
| 9. | Održavanje opreme ceste |  | 11.276.396,35 | 4.319.710,90 | 38,31 |
| 10. | Izrada oznaka na kolniku |  | 5.727.384,00 | 3.499.479,81 | 61,10 |
| 11. | Košnja trave i održavanje zelenila |  | 3.804.553,94 | 5.489.523,47 | 144,29 |
| 12. | Tekuće održavanje mostova |  | 938.582,28 | 114.255,32 | 12,17 |
| 13. | Tekuće održavanje tunela i galerija |  | 0,00 |  |  |
| 14. | Održavanje potpornih i obložnih zidova |  | 3.123.582,71 | 399.693,53 | 12,80 |
| 15. | Zimska služba |  | 6.395.050,61 | 6.759.760,07 | 105,70 |
| 16. | Ostali radovi |  | 1.017.714,26 | 974.162,30 | 95,72 |
| UKUPNO: |  | 74.536.298,60 |  | 41.999.998,95 | 56,35 |
| UKUPNO LJETNO: |  | 68.141.247,99 |  | 35.240.238,88 | 51,72 |
| UKUPNO ZIMSKO: |  | 6.395.050,61 |  | 6.759.760,07 | 105,70 |

| IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U ODNOSU NA STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA |  |  |  |  |  |
| ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2005 - 31.12.2005. |  |  |  |  |  |
| Pozicija | Opis rada | ŽUPANIJSKE CESTE (standard) |  | ŽUPANIJSKE CESTE (izvršeno) | INDEKS (%) |
| 1. | Pregled javnih cesta |  | 1.371.059,74 | 1.520.857,44 | 110,93 |
| 2. | Opće održavanje kolnika |  | 222.365,40 | 435.074,14 | 195,66 |
| 3. | Asfaltni kolnik |  | 7.870.630,51 | 5.289.580,32 | 67,21 |
| 4. | Betonski kolnik |  |  |  |  |
| 5. | Kolnik od kamenog materijala |  | 7.526.950,84 | 787.318,87 | 10,46 |
| 6. | Održavanje bankina |  | 107.049,79 | 846.035,45 | 790,32 |
| 7. | Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa |  | 1.347.815,26 | 728.670,05 | 54,06 |
| 8. | Održavanje objekata za odvodnju |  | 6.547.375,70 | 1.109.874,26 | 16,95 |
| 9. | Održavanje opreme ceste |  | 6.926.485,44 | 3.537.269,67 | 51,07 |
| 10. | Izrada oznaka na kolniku |  | 3.951.235,78 | 3.302.638,11 | 83,58 |
| 11. | Košnja trave i održavanje zelenila |  | 2.082.075,12 | 2.887.784,04 | 138,70 |
| 12. | Tekuće održavanje mostova |  | 687.910,69 | 42.706,91 | 6,21 |
| 13. | Tekuće održavanje tunela i galerija |  |  |  |  |
| 14. | Održavanje potpornih i obložnih zidova |  | 2.369.050,80 | 200.131,39 | 8,45 |
| 15. | Zimska služba |  | 1.669.874,26 | 3.454.352,57 | 206,86 |
| 16. | Ostali radovi |  | 556.812,43 | 422.555,98 | 75,89 |
| UKUPNO: |  | 43.236.691,75 |  | 24.564.849,19 | 56,81 |
| UKUPNO LJETNO: |  | 41.566.817,49 |  | 21.110.496,63 | 50,79 |
| UKUPNO ZIMSKO: |  | 1.669.874,26 |  | 3.454.352,57 | 206,86 |

| IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U ODNOSU NA STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA |  |  |  |  |  |
| ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2005 - 31.12.2005. |  |  |  |  |  |
| Pozicija | Opis rada | LOKALNE CESTE (standard) |  | LOKALNE CESTE (izvršeno) | INDEKS (%) |
| 1. | Pregled javnih cesta |  | 525.086,49 | 116.073,29 | 22,11 |
| 2. | Opće održavanje kolnika |  | 138.376,99 | 116.769,81 | 84,39 |
| 3. | Asfaltni kolnik |  | 6.219.254,18 | 4.655.189,05 | 74,85 |
| 4. | Betonski kolnik |  |  |  |  |
| 5. | Kolnik od kamenog materijala |  | 4.213.343,19 | 1.816.210,33 | 43,11 |
| 6. | Održavanje bankina |  | 74.486,50 | 1.244.187,27 | 1.670,35 |
| 7. | Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa |  | 1.021.714,39 | 1.031.131,85 | 100,92 |
| 8. | Održavanje objekata za odvodnju |  | 5.067.525,46 | 746.441,45 | 14,73 |
| 9. | Održavanje opreme ceste |  | 4.349.910,92 | 782.441,23 | 17,99 |
| 10. | Izrada oznaka na kolniku |  | 1.776.148,22 | 196.841,71 | 11,08 |
| 11. | Košnja trave i održavanje zelenila |  | 1.722.478,83 | 2.601.739,43 | 151,05 |
| 12. | Tekuće održavanje mostova |  | 250.671,59 | 71.548,41 | 28,54 |
| 13. | Tekuće održavanje tunela i galerija |  |  |  |  |
| 14. | Održavanje potpornih i obložnih zidova |  | 754.531,91 | 199.562,13 | 26,45 |
| 15. | Zimska služba |  | 4.725.176,35 | 3.305.407,50 | 69,95 |
| 16. | Ostali radovi |  | 460.901,84 | 551.606,32 | 119,68 |
| UKUPNO: |  | 31.299.606,85 |  | 17.435.149,77 | 55,70 |
| UKUPNO LJETNO: |  | 26.574.430,50 |  | 14.129.742,27 | 53,17 |
| UKUPNO ZIMSKO: |  | 4.725.176,35 |  | 3.305.407,50 | 69,95 |

IZVRŠENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U ODNOSU NA STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2005. DO 31.12.2005.

STANDARD RADOVA			IZVRŠENJE	 	IND %

REDOVNOG ODRŽAVANJA

74.536.298,60				41.999.998,95		56,35

1. Pregled javnih cesta

Budući da je Istarska županija turističko područje potrebno je ophodariti veliki broj županijskih cesta te se tako približavamo 100% standardu održavanja.

2. Opće održavanje kolnika

Do prebacivanja 100% standarda došlo je uslijed znatnih intervencija na otklanjanju posljedica nepredviđenih događaja (odroni, prometne nezgode i sl.).

3. Asfaltni kolnik

Zbog velikih potreba za popravkom asfaltnog kolnika ulažu se znatna sredstva u tu stavku te težimo što većem standardu.

4. Betonski kolnik –

5. Kolnik od kamenog materijala

Budući da se asfaltiranjem tucaničkih kolnika smanjuje površina kolnika od kamenih materijala smanjena je i potreba navoženja i ugradnje kamenih materijala.

6. Održavanje bankina

Izrazito nizak standard održavanja bankina nije u skladu sa stvarnim stanjem bankina na županijskim i lokalnim cestama budući da je iste potrebno na većini cesta izgraditi, a nakon zimske službe na cestama gdje postoje bankine iste skidati kako ne bi zadržavale vodu na kolniku. Iz navedenih razloga višestruko su premašeni radovi u odnosu na standard.

7. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa

Zbog povećanih potreba za uređenjem usjeka, zasjeka i nasipa veća sredstva ulažu se u navedenu stavku.

8. Održavanje objekata za odvodnju.

Do smanjenja radova u odnosu na prosječni standard od 56,35% došlo je uslijed povećanog održavanja objekata za odvodnju u 2004. godinu što se i odrazilo na smanjenje potreba u 2005. godini.

9. Održavanje opreme ceste

U opremu ceste ulaže se onoliko sredstava koliko nam omogućuju sveukupna sredstva za redovno održavanje te ukoliko dođe do prekoračenja stavaka koje je nužno izvesti za sigurnost i rohodnost cesta, to se neminovno odrazi na radove na zamjeni postojeće prometne signalizacije .

10. Izrada oznaka na kolniku

Oznake na kolniku obnavljaju se u 100% standardu u odnosu na naše potrebe dok je izračunati standard nešto veći iz čega je evidentno da imamo manji broj cesta na kojima se može izraditi horizontalna signalizacija tj. veliki dio cesta nema dovoljnu širinu.

11. Košnja trave i održavanje zelenila

Košnja trave izvodi se u 100% standardu, a zbog obilnih padalina i turističkog područja javlja se potreba za povećanim radovima na toj stavci.

12. Tekuće održavanje mostova

Budući da su mostovi u relativno dobrom stanju smanjena  je potreba za njihovim održavanjem.

13. Tekuće održavanje tunela i galerija –

14. Održavanje potpornih i obložnih zidova

Budući da zidove održavamo kroz izvanredno održavanje smanjena je potreba za održavanje istih kroz redovno održavanje.

15. Zimska služba

U zimskom periodu ceste je zbog iznenadne poledice te snijega potrebno održavati u 100% standardu.

16. Ostali radovi

Popratne radove potrebno je održavati u 100% standardu.

Sveukupni standard radova redovnog održavanja iznos svega 56,35% u odnosu na 100% standard što je nedostatno te vodi daljnjem rapidnom propadanju cesta.

PLAN RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

OBRAZLOŽENJE UZ PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

Planirani rashodi za radove na izvanrednom održavanju u iznosu od 55.344.000,00 kn realizirani su u iznosu od 46.632.023,29 kn ili 84 %.

Osnovne stavke rashoda su:

- Obnova kolnika

- Obnova objekata

- Sanacija klizišta

U nastavku je dato obrazloženje ostvarenja planiranih izdataka po glavnim stavkama

1.   Obnova kolnika

  - Priprema na obnovi kolnika

U stavci pripreme na obnovi kolnikasadržani su troškovi koji se odnose na:

- izrada geodetskih podloga za projektiranje

- izrada projekata

- izrada elaborata izvlaštenja

- naknade za izvlaštenje

Planirani iznos od 4.012.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 3.452.267,09 kn ili 86%. Svi ostvareni troškovi odnose se na županijske ceste izuzev 101.175,00 kn koji se odnose na lokalnu cestu L 50162 Štinjan luka.

Najveća odstupanja u odnosu na plan po pojedinim stavkama su na stavci 1.1.1 Karojba Most- Motovun dionica VI gdje su smanjeni troškovi na izvlaštenju i na stavci 1.1.2. Špadići- Višnjan gdje je u tijeku isplata naknada za izvlaštenje. Planirane stavke 1.1.6 i 1.1.12 nisu realizirane u 2005.

1.2 Radovi na obnovi kolnika

U stavci radova na obnovi kolnika planirani iznos od 44.419.000,00 kuna ostvaren je sa 92% odnosno u iznosu od 41.165.874,16 kuna. Najveća odstupanja odnose se na stavke 1.2.6 i 1.2.9 gdje radovi nisu započeli do kraja 2005. godine te je njihova realizacija predviđena u 2006. godini. Svi radovi realizirani su na županijskim cestama.

2.   Obnova objekata

2.1 Pripremni radovi na obnovi objekata

Pripremni radovi na obnovi objekata ostvareni su u iznosu od 223.870,00 kn ili 90 % u odnosu na planirana sredstva a odnose se na projektnu dokumentaciju za sanaciju mosta Antenal.

2.2 Radovi na obnovi objekata

Planirani radovi na sanaciji mosta Antenal nisu započeli do kraja 2005. godine već je u tijeku postupak odabira izvoditelja radova te je realizacija predviđena u 2006. godini

3.   Sanacija klizišta

  - Pripremni radovi na sanaciji klizišta

Za pripremu je predviđen iznos 63.000,00 kuna i realiziran je sa 99% ili 62.220,00 kuna.

  - Radovi na sanaciji klizišta

Radovi na sanaciji klizišta ostvareni su u iznosu od 1.157.257,51 kn što je 50% od planiranog iznosa od 2.363.000,00 kuna. Stavke 3.2.1 i 3.2.2 nisu realizirane u 2005 godini zbog nedostatka financijskih redstava.

PLAN RADOVA GRAĐENJA

OBRAZLOŽENJE

GRAĐENJE

Građenje na županijskim i lokalnim cestama u 2005. godini izvršeno je u slijedećim radovima:

- PRIPREMA

  - PROJEKTI

  - Ž5002 Obilaznica Novigrada - projekti planirani u iznosu od 10.000,00 kn nisu realizirani zbog isteka važeće lokacijske dozvole. U toku je postupak obnove lokacijske dozvole.

  - Ž5119 Obilaznica Pomera - projekti planirani u iznosu od 50.000,00 kn realizirani su u iznosu od 47.000,50 kn ili 94% od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekata.

1.3 Ž5042 Obilaznica Nove Vasi - projekti planirani u iznosu od 110.000,00 kn su u izradi i   nije izvršena isplata.

  - Obilaznica Poreča III - projekti planirani u iznosu od 200.000,00 kn nisu realizirani zbog poništenja nadmetanja.

  - Obilaznica Umaga - projekti planirani u iznosu od 110.000,00 kn realizirani su u iznosu od 105.408,00 kn ili 95% od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekata.

  - Ž5002 Raskrižje Finida - projekti planirani u iznosu od 10.000,00 kn nisu realizirani jer za

dovršetak projekta nisu bila potrebna dodatna sredstva.

  - Obilaznca Poreča II - projekti planirani u iznosu od 1.550.000,00 kn realizirani su u iznosu od 1.055.512,10 kn ili 68% planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekata.

  - Renovacija id. pr. obilaznica Poreča - projekti planirani u iznosu od 68.320,00 kn realizirani su u iznosu od 68.320,00 kn ili 100 % planirane vrijednosti.

  - Ž5115 Obilaznca Fažana - projekti planirani u iznosu od 160.000,00 kn realizirani su u iznosu 150.946,30 kn ili 94% planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekata.

1.10 Ž5118 Marčana - Križ projekti planirani u iznosu od 2.000,00 kn realizirani su u iznosu   1.200,00 kn ili 60% planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekata.

1.11 Ž5042 raskrižje Kufci - projekti planirani u iznosu od 100.000,00 kn realizirani su u iznosu od   100.772,00 ili 100.7% planirane vrijednosti.

2.IZVLAŠTENJE

2.1.  ELABORATI

2.1.1 Obilaznca Poreča II - Elaborat planiran u iznosu od 140.000,00 kn realiziran je u iznosu od 111.732,11 kn ili 80% od planirane vrijednosti

2.1.2  Ž5002 Obilaznica Novigrada - Elborat planiran u iznosu od 10.000,00 kn nije realiziran zbog isteka važeće lokacijske dozvole. U toku je postupak obnove lokacijske dozvole.

2.1.3 Obilaznica Barbana - Elaborati planirani u iznosu od 60.000,00 kn nisu realizirani te če se realizirati u 2006. godini

2.1.4 Ž5042 raskrižje Kufci - Elaborat planiran u iznosu od 23.000,00 kn nije realiziran te će se realizirati u 2006. godini.

2.2 NAKNADA

2.2.1 Ž5187 Obilaznica Krnja loža - Naknada planirana u iznosu od 210.000,00 realizirana je u iznosu od 211.887,50 kn ili 100,8% planirane vrijednosti.

2.2.2 Ž5115 Obilaznica Fažana - Naknada planirana u iznosu od 2.850.000,00 nije realizirana

jer nije provedena financijska obveza sa općinom Fažana koja je imala punomoć ŽUC-e za rješavanje imovinsko pravnih pitanja.

2.2.3 Ž5075 Sv.Petar-Tinjan - Naknada planirana u iznosu od 60.000,00 kn realizirana je u iznosu od 63.341,60 kn ili 106% planirane vrijednosti.

B) GRAĐENJE

1. IZGRADNJA

1.1 Ž5115 Obilaznica Fažana - Radovi su planirani u iznosu 2.100.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 1.893.685,66 kn ili 90% planirane vrijednosti.

2. REKONSTRUKCIJA CESTA

2.1 Ž5042,Ž5041 raskrižje Kufci - Radovi planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kn. Nisu izvršeni jer nije dobivena građevinska dozvola. Postupak je u toku te će se radovi izvesti u 2006. godini.